### Załącznik nr 3 - UMOWA nr ……………………………………………………………………….

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu .........................2024 roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej **„Zamawiającym”** lub **„Elektrownią”** lub **„EEP”,** którego reprezentują:

1. **………………………………………… - …………………………………………………….…**
2. **………………………………………… - …………………………………………………….…**

a

…………………………… z siedzibą w …………………..; zarejestrowaną pod numerem KRS ………………….
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w**………………, ……………** Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: xxx w całości wpłacony; NIP: …………………, zwaną dalej „**Wykonawcą**” lub zamiennie **„Inżynierem Kontraktu”**, którego reprezentują:

1. **………………………………………… - …………………………………………………….…**
2. **………………………………………… - …………………………………………………….…**

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a indywidualnie „**Stroną**”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „**OWZU**”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.
5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SWZ i/lub w OWZU.
6. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nr **FZ/PZP/08/2024** pt. **„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.””** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (dalej **„Ustawa”**).
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami (jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: [https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow) i zobowiązuje się je przestrzegać.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zna cele i wartości Grupy ENEA w tym wartości etyczne i stara się wdrażać je we własnej działalności.
9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.
10. Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, w szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# definicje i reguły interpretacyjne

1. **Dokumentacja** – Dokumentacja Realizacyjna oraz Dokumentacja Inżyniera Kontraktu
2. **Dokumentacja Realizacyjna** – wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją Umów Realizacyjnych przez podmioty uczestniczące w ich realizacji (m.in. Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego, Wykonawców Umów Realizacyjnych, Wykonawcę Nadzoru Autorskiego), inne niż Dokumentacja Inżyniera Kontraktu – w tym korespondencja, a także decyzje administracyjne pozyskane w związku z realizacją Umów Realizacyjnych
3. **Dokumentacja Inżyniera Kontraktu** – wszystkie dokumenty stworzone, pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym korespondencja , a także decyzje administracyjne, orzeczenia sądów pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy,
4. **Dokumenty Składowe Umowy** – załączniki do Umowy
5. **Harmonogram Realizacyjny** – harmonogram rzeczowo – finansowy danej Umowy Realizacyjnej, określający w szczególności terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu danej Umowy Realizacyjnej oraz terminy płatności wynagrodzenia z tytułu ich wykonania;
6. **Inwestycja** – zamierzenie inwestycyjne pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”, którego przygotowania i realizacji dotyczy obsługa w ramach niniejszej Umowy (tj. wszystkie Umowy Realizacyjne objęte obsługą Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy, a w przypadku, gdy w treści Umowy nie zostały wyodrębnione żadne Umowy Realizacyjne, wówczas inwestycja jako całość);
7. **Obciążenia** – wszelkie obciążenia wynikające z czynności prawnej, ustawy lub orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej; w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa pierwokupu, prawa pierwszeństwa nabycia, opcje, przedwstępne lub warunkowe umowy zbycia, ograniczenia zbywalności, umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, licencji, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, zabezpieczenie powództwa, a także wszelkie inne ograniczenia w posiadaniu, korzystaniu lub rozporządzaniu, zarówno warunkowe jak i bezwarunkowe; Obciążenia obejmują również wszelkie wady prawne w rozumieniu art. 5563 Kodeksu cywilnego;
8. **Osoba Zaangażowana** – to jakakolwiek osoba, która w jakikolwiek sposób jest lub ma zostać zaangażowana po stronie Inżyniera Kontraktu w realizację Umowy. W szczególności mogą to być następujące osoby:
	1. członek organów Inżyniera Kontraktu,
	2. wspólnik Inżyniera Kontraktu w przypadku gdy Inżynier Kontraktu jest spółką jawną lub partnerską oraz komplementariusz Inżyniera Kontraktu w przypadku gdy Inżynier Kontraktu jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną,
	3. osoba upoważniona do reprezentacji Inżyniera Kontraktu, w tym koordynator, przedstawiciel, pełnomocnik, prokurent Inżyniera Kontraktu,
	4. pracownik i współpracownik Inżyniera Kontraktu,
	5. podwykonawca Inżyniera Kontraktu, którekolwiek stopnia, oraz każdy:
		1. członek jego organów,
		2. jego wspólnik, w przypadku, gdy podwykonawca jest spółką jawną lub partnerską oraz komplementariusz w przypadku, gdy podwykonawca jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną,
		3. jego pracownik i współpracownik
	6. osoba upoważniona do jego reprezentacji, w tym jego koordynator, przedstawiciel, pełnomocnik i prokurent,
	7. członek Personelu Wykonawczego,
	8. inna osoba, przy pomocy której Inżynier Kontraktu (lub jego podwykonawca któregokolwiek stopnia) wykonywa Umowę lub której jej wykonywanie powierza;
9. **Oświadczenia Twórców** – oświadczenia wszystkich twórców Utworów stworzonych w wykonaniu danego Umowy, dotyczące m.in. przysługujących im osobistych praw autorskich, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do Umowy;
10. **Oświadczenie Inżyniera Kontraktu** – oświadczenie Inżyniera Kontraktu, wymieniające m.in. wszystkich twórców Utworów, którzy wzięli udział w realizacji danego Umowy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy;
11. **Personel Wykonawczy** – osoby skierowane przez Inżyniera Kontraktu do realizacji Umowy - osoby wskazane w ofercie (z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych zgodnie z Umową)
12. **Podwykonawca** – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Inżynier Kontraktu lub jego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca dowolnego stopnia, zamierza zawrzeć lub zawarł umowę o charakterze odpłatnym na wykonanie usług lub dostaw stanowiących część Przedmiotu Umowy lub z nim związanych;
13. **Proces Zakupowy Dotyczący IK** - postępowanie o udzielenie zamówienia nr FZ/PZP/08/2024 pt. „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o Ustawę, w wyniku którego zawarto Umowę.
14. **Proces Zakupowy Dotyczący Umowy Realizacyjnej** - proces zakupowy przeprowadzony przez Zamawiającego w oparciu o postanowienia Ustawy lub w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Enea Elektrownia Połaniec S.A. i w jej Spółkach Zależnych, w celu zawarcia każdej z Umów Realizacyjnych objętych Inwestycją, który zakończył się zawarciem Umowy Realizacyjnej.
15. **Roszczenia z Tytułu Naruszenia Praw Własności Intelektualnej** – roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy lub z korzystaniem lub rozporządzaniem przez Zamawiającego (lub jego następców prawnych pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym, w tym licencjobiorców oraz osoby, którym udzielono dalszych upoważnień na podstawie upoważnień uzyskanych od Inżyniera Kontraktu w Umowie) Utworami lub ich opracowaniami (w zakresie dotyczącym Utworu będącego podstawą do stworzenia takiego opracowania), lub częściami Utworów, lub opracowań Utworów;
16. **Sprzeczność Interesów** - Przez sprzeczność interesów rozumie się niezgodną z prawem, Umową lub dobrymi obyczajami sytuację,
	1. która budzi uzasadnioną wątpliwość co do obiektywnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepszym interesem Zamawiającego, wykonywania przez Inżyniera Kontraktu lub uczestniczenia przez Osobę Zaangażowaną w wykonywaniu przez Inżyniera Kontraktu Umowy, w szczególności wykonywanie Umów Realizacyjnych, które byłyby objęte usługami Inżyniera Kontraktu, lub
	2. jest niezgodna z zasadami dobrej współpracy i lojalności kontrahentów, a w szczególności sytuacje występowania przeciwko Zamawiającemu lub jego działalności,

Przykłady sytuacji Sprzeczności Interesów określono w punkcie Umowy pn. Sprzeczność Interesów.

1. **Umowa Realizacyjna** – każda umowa zawarta przez Zamawiającego z wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych, dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z Inwestycją, objętych obsługą Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy. Załącznikiem do Umowy Realizacyjnej są: opis przedmiotu zamówienia (lub odpowiednio w zależności od rodzaju zamówienia: specyfikacja warunków zamówienia, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, program funkcjonalno- użytkowy lub inny dokument zawierający opis przedmiotu zamówienia), wszystkie zmiany oraz z udzielone przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania wykonawców. Załączniki do Umowy Realizacyjnej stanowią integralną część Umowy Realizacyjnej i stanowią wraz z jej treścią podstawę do interpretacji zakresu Usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu. Strony przyjmują, iż Zamawiający może zawrzeć Umowy Realizacyjne w innym zakresie niż wynika to z treści pkt 6 Załącznika nr 1 do Umowy (tj. na umowy wykraczające poza ten katalog, a także na mniejszą lub większą ilość Umów Realizacyjnych).
2. **Umowa**– niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu
3. **Utwór** – każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych który ma zostać przekazany Zamawiającemu w wykonaniu Umowy lub w związku z odstąpieniem od niej i procedurą inwentaryzacji określoną w Umowie;
4. **Waloryzacja Kosztowa** – waloryzacja Umowy, przeprowadzana zgodnie z wymogami art. 439 Ustawy, uwzględniająca uwarunkowania rynkowe, odzwierciedlone w zmianach wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
5. **Wniosek Waloryzacyjny** – wniosek składany przez Stronę w celu przeprowadzenia Waloryzacji Kosztowej;
6. **Wykonawca Umowy Realizacyjnej** – podmiot (lub podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia) wyłoniony/e w drodze odrębnego postępowania na realizację danej Umowy Realizacyjnej, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie prac projektowych, dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z Inwestycją;
7. **Zadanie** – części Inwestycji wskazane w pkt 6 Załącznika nr 1 do Umowy, dla których zostały lub zostaną zawarte Umowy Realizacyjne. Zadanie obejmuje Zadanie Podstawowe i Zadanie Powykonawcze.
8. W Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
	1. odniesienie do ustępu, punktu, załącznika, itp. stanowi odniesienie do ustępu, punktu, załącznika, itp. Umowy;
	2. nazwy pisane wielkimi literami rzeczowniki w liczbie mnogiej odnoszą się też do liczby pojedynczej i odwrotnie, a wyrażenia pisane wielkimi literami odnoszące się do danego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje;
	3. nazwy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w Umowie, należy tłumaczyć zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w OWZU.
9. Formę pisemną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a nie zgodnie z definicją pisemności zawartą w art. 7 pkt 16 Ustawy. Formę elektroniczną, o której mowa w Umowie, należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące tego samego zagadnienia zostały uregulowane w więcej niż jednym dokumencie składającym się na Umowę Wykonawczą i nie występuje pomiędzy nimi sprzeczność, lecz jeden z tych dokumentów opisuje te obowiązki szerzej lub bardziej szczegółowo, należy przyjmować, że Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonać wszystkie te obowiązki (ich sumę).
11. W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
12. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w porządku malejącym (najwyższą wagę ma załącznik nr 1, a najniższą wagę ma załącznik wymieniony w Umowie jak ostatni).

# PRZEDMIOT UMOWY

## Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.””** (dalej: odpowiednio jako **„Usługi”, „Prace” lub** „**Przedmiot Umowy”**) stanowiącego własność Zamawiającego i zlokalizowanego w jego siedzibie Zawada 26, 28-230 Połaniec. Usługi**,** warunki,sposób ich realizacji oraz warunki organizacyjne dla realizacji Usługzostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony nie definiują żadnego zakresu Usług jako kluczowe. Usługi zostały podzielone na:

## Zadanie Podstawowe rozliczane ryczałtowo, o których mowa w pkt 6.1. w Załączniku nr 1 do Umowy. Zadanie Podstawowe jest realizowane przez Personel Wykonawczy zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.1 – 4.11. Załącznika nr 1 do Umowy.

## Zadania Powykonawcze, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy obejmuje:

## a. Praca Personelu Wykonawczego na III zmianie lub niedziele i święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.

## b. Przeprowadzanie audytów/inspekcji w warsztatach Wykonawcy Umowy Realizacyjnej, podwykonawców i zakładach dostawców– łącznie z próbami i odbiorami fabrycznymi urządzeń i aparatury, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. Koszty związane z podróżami służbowymi są po stronie Inżyniera Kontraktu Przewiduje się do 20 inspekcji na terenie Polski (dalej jako **„Inspekcje”**).

## Zamawiający przeprowadzi Procesy Zakupowe Dotyczące Umów Realizacyjnych. Wykonawcy Umów Realizacyjnych będą prowadzić realizację Inwestycji w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

## Koordynator Zamawiającego przekaże niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu kopię każdego dokumentu zawartego do dnia podpisania niniejszej Umowy, tj. kopię każdej Umowy Realizacyjnej, a także kopię każdego aneksu do Umowy Realizacyjnej. W przypadku Umów Realizacyjnych, które nie były zawarte w momencie zawierania Umowy, Koordynator Zamawiającego zawiadomi Inżyniera Kontraktu o wyborze Wykonawcy Umowy Realizacyjnej niezwłocznie po jego dokonaniu oraz przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię każdej Umowy Realizacyjnej, a także aneksu do Umowy Realizacyjnej, niezwłocznie po ich zawarciu. Przekazanie kopii Umowy Realizacyjnej jest wiążącym dla Inżyniera Kontraktu poleceniem do niezwłocznego przystąpienia do świadczenia Usług w odniesieniu do danej Umowy Realizacyjnej. Kopie dokumentów przekazywanych Inżynierowi Kontraktu będą poddane anonimizacji w zakresie tajemnic przedsiębiorstwa oraz wysokości ustalonego wynagrodzenia. Zasady przekazywania kopii każdej Umowy Realizacyjnej, a także kopii każdego aneksu do Umowy Realizacyjnej określono w pkt pn. Informacje Chronione. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przestrzegania:

* 1. przepisów prawa, w szczególności regulujących kwestie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa antymonopolowego;
	2. postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>
	3. postanowień dokumentów dotyczących wykonawców i dostawców, , zamieszczonych i aktualizowanych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>
	4. informowania Zamawiającego o każdym stwierdzonym przez niego fakcie naruszenia przez Wykonawcę Umowy Realizacyjnej przepisów prawa, postanowień Umowy Realizacyjnej, Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA postanowień dokumentów dotyczących wykonawców i dostawców, zamieszczonych i aktualizowanych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> .

## Częścią Umowy jest Załącznik nr 1 wraz ze wszystkimi ewentualnymi zmianami oraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania wykonawców złożone w toku Procesu Zakupowego Dotyczącego IK.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że realizacja Przedmiotu Umowy jest ściśle zależna od wystąpienia zdarzeń przyszłych i niepewnych, jak w szczególności wywiązanie się przez poszczególnych Wykonawców Umów Realizacyjnych ze zobowiązań wynikających z tych umów, przebieg procedur związanych z zawieraniem przez Zamawiającego kolejnych Umów Realizacyjnych, wydawaniem przez organy administracji publicznej decyzji, zgód, zezwoleń, opinii etc. Intencją Stron jest zapewnienie pełnej obsługi Inwestycji przez Inżyniera Kontraktu.

## Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy zgodnie z:

## warunkami określonymi w niniejszej umowie,

## wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

## zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

## Zamawiający przewiduje, że minimalny Zakres Usług zleconych Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Umowy obejmuje realizację Etapu I, o którym mowa w pkt 6.1 Załącznika nr 1 do Umowy (dalej **„Minimalna Wielkość Usług”**). Minimalna Wielkość Usług, określona w Umowie w dniu jej zawarcia nie dotyczy:

## sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy,

## sytuacji, gdy Zamawiający zmieni Umowę,

## sytuacji, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia,

## sytuacji, gdy Zamawiający zostanie przejęty w drodze sukcesji uniwersalnej.

## Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do zakresu Usług, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

## Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie trwania Umowy określa część II SWZ wraz z załącznikami.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES usługi

## Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy.

# Okres obowiązywania UMOWY

## Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2028r.

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba Zamawiającego, tj. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz biuro Wykonawcy.

# Personel wykonawczy

## Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu:

## w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykaz osób skierowanych do realizacji Usług jako Personel Podstawowy, ze wskazaniem imienia i nazwiska, pełnionej funkcji oraz, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub zapisami Załącznika nr 1 do Umowy, informacji o posiadaniu uprawnień wymaganych dla pełnienia danej funkcji oraz wpisaniu na listę właściwego samorządu zawodowego,.

## Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia każdego wykazu, dla każdej wskazanej w wykazie osoby: zatwierdzi osobę wskazaną w wykazie jako członka Personelu Wykonawczego albo zgłosi sprzeciw.

## Wykazy osób, o których mowa w pkt 6.1.1 oraz pkt 6.1.2 stanowią łącznie „**Wykaz Personelu Wykonawczego”**.

## Inżynier Kontraktu zapewni, że Usługa będzie wykonywana wyłącznie przez członków Personelu Wykonawczego. Obowiązki właściwe dla funkcji (stanowisk) Personelu Wykonawczego będą wykonywały osoby wskazane dla poszczególnych funkcji (stanowisk) w Wykazie Personelu Wykonawczego. Obowiązek ten będzie uznawany za wypełniony także wówczas, gdy Przedmiot Umowy Wykonawczej będzie realizowany za pomocą:

## osoby, która na stałe zastąpi członka Personelu Wykonawczego w sposób zgodny z Umową lub

## osoby, która tymczasowo zastępuje członka Personelu Wykonawczego w sposób zgodny z Umową.

## Inżynier Kontraktu zapewni, że:

## członkowie Personelu Wykonawczego przez cały okres realizacji Umowy spełniają i będą spełniać wszystkie wymagania dla danej funkcji wynikające z Umowy, w szczególności członkowie Personelu Wykonawczego muszą posiadać kwalifikacje, w tym uprawnienia zawodowe w zakresie, w jakim zostały wskazane w opisie danej funkcji zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy;

## członkami Personelu Wykonawczego nie będą osoby dotknięte Sprzecznością Interesów.

## Jeżeli którykolwiek z członków Personelu Wykonawczego będzie wykonywał w ramach realizacji Umowy czynności wymagające – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – choćby tymczasowego wpisu na listę właściwego polskiego samorządu zawodowego, Inżynier Kontraktu zapewni, żeby taki członek Personelu Wykonawczego uzyskał wpis na listę właściwego polskiego samorządu zawodowego najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności i pozostał wpisany na tej liście przez cały okres wykonywania przez niego takich czynności. W terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ samorządu zawodowego potwierdzającego wpis, o którym mowa powyżej.

## Jeżeli Inżynier Kontraktu wskaże Zamawiającemu w Wykazie Personelu Wykonawczego osobę, która nie spełnia wymagań wynikających z Umowy, w szczególności tych określonych w pkt 6.4., Zamawiający może, w każdym czasie, złożyć Inżynierowi Kontraktu sprzeciw co do skierowania takiej osoby do wykonywania Umowy wraz z uzasadnieniem sprzeciwu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu zgłosi nową osobę spełniającą wszystkie wymagania wynikające z Umowy, w szczególności te określone w pkt 6.4.

## Zamawiający może, w każdym czasie, zażądać od Inżyniera Kontraktu dokumentów potwierdzających spełnianie przez danego członka Personelu Wykonawczego obowiązków wynikających z Umowy, w tym spełnienie wymogów w zakresie doświadczenia i kwalifikacji. Inżynier Kontraktu będzie miał obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

## Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu informacje na temat zmiany danych zawartych w Wykazie Personelu Wykonawczego. W przypadku gdy w wyniku zmiany danych, którykolwiek z członków Personelu Wykonawczego nie spełnia wymogów Umowy, Strony postąpią zgodnie z procedurami określonymi w Umowie, w szczególności z pkt 7 Umowy. Zgłoszenie przez Inżyniera Kontraktu zmiany składu Personelu Wykonawczego wymaga działania zgodnie z pkt 7 Umowy.

## Przyjmuje się, iż dany członek Personelu Wykonawczego rozpoczyna realizację Usług z chwilą, gdy Zamawiający zaakceptuje jego zgłoszenie do składu Personelu Wykonawczego lub zgłoszenie zmiany składu Personelu Wykonawcy w przypadkach wymaganych Umową.

## Zamawiający nie określa wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

# ZMIANY SKŁADU PERSONELU WYKONAWCZEGO, ZASTĘPSTWA, Zastępowanie usuniętych członków Personelu wykonawczego

## Wszelkie zmiany w składzie Personelu w stosunku do Oferty Wykonawcy, niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie po rygorem nieważności.

## Nowym członkiem Personelu Wykonawczego może zostać wyłącznie osoba, która spełnia wszystkie wymagania wynikające z Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę do Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie osoby, która zająć ma miejsce dotychczasowego członka Personelu wraz z oświadczeniem, że osoba ta spełnia wymogi oznaczone przez Zamawiającego w SIWZ.

## Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w sprawie wniosku o zmianę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego wniosku.

## Zamawiający ma prawo odmówić akceptacji nowego członka Personelu, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nowy członek Personelu daje rękojmię należytego wykonywania usługi. Wówczas Wykonawca powinien niezwłocznie zaproponować inną osobę.

## W wyjątkowych przypadkach, gdy nie będzie możliwa zmiana członka Personelu na osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca może na okres nieprzekraczający 14 dni wyznaczyć tymczasowego zastępcę, który również zostanie uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Ustęp ten ma również zastosowanie do nieobecności spowodowanych urlopem członka Personelu czy też wydarzeniami losowymi (np. choroba).

## Zamawiający może zażądać zmiany członka Personelu Wykonawcy, jeżeli wykonuje on swoje obowiązki w sposób nieefektywny lub nieprawidłowy. Zamawiający powinien w takim przypadku wystąpić z żądaniem do Wykonawcy.

## Wykonawca poprzez Kierownika Inżyniera Kontraktu będzie uzgadniał terminy urlopów Personelu Wykonawcy w trakcie realizacji Prac (poza Okresem Gwarancji) z Kierownikiem Projektu. Na żądanie Kierownika Projektu Wykonawca zapewni zastępstwo członka Personelu Wykonawcy na czas jego urlopu, gdy będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi przez Wykonawcę.

## Po dokonaniu każdej aktualizacji składu Personelu Wykonawczego Inżynier Kontraktu przekazuje Zamawiającemu na piśmie zaktualizowany Wykaz Personelu Wykonawczego. Aktualizacja Wykazu Personelu nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

## Postanowienia pkt 6.9 stosuje się do uregulowanych w niniejszym punkcie: zmiany składu Personelu Wykonawczego, zastępstw, zastępowania usuniętych członków Personelu Wykonawczego.

# SKUTKI NARUSZEŃ UMOWY DOTYCZĄCYCH PERSONELU WYKONAWCZEGO

## Jeżeli Inżynier Kontraktu poweźmie wiadomość, że którykolwiek członek Personelu Wykonawczego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na mocy którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Inżynier Kontraktu zapewni, że ta osoba nie będzie brała udziału w wykonywaniu Umowy oraz niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji kandydata na zastępcę takiego członka Personelu Wykonawczego. Wymaganie zawarte w zdaniu pierwszym niniejszego punktu odnosi się do tych członków Personelu Wykonawczego, którym wymienione orzeczenia sądu uniemożliwiają wykonywanie czynności członka Personelu Wykonawczego. Powyższe stosuje się odpowiednio do członka Personelu Wykonawczego, który utracił uprawnienia wymagane dla wykonywania Usługi zgodnie z Umową.

## Jeżeli członek Personelu Wykonawczego nienależycie wykonuje właściwe dla jego funkcji obowiązki (w szczególności jeżeli jego zaangażowanie w realizację innych zamówień na rzecz Zamawiającego lub na rzecz innych podmiotów negatywnie wpływa na wykonywanie przez niego obowiązków w ramach realizacji Usług, Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do naprawienia skutków dokonanych naruszeń i zaniechania dalszych naruszeń oraz do zawiadomienia Zamawiającego o takim naprawieniu i zaniechaniu oraz przedstawienia dowodów potwierdzających te okoliczności, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający może jednostronnie usunąć tę osobę ze składu Personelu Wykonawczego.

## Jeżeli członek Personelu Wykonawczego przestał spełniać określone w załączniku nr 1 do Umowy wymagania dotyczące funkcji, do której pełnienia został zgłoszony (lub okaże się, że nie spełniał ich już w momencie zgłoszenia, a Zamawiający nie złożył sprzeciwu), w szczególności utracił wymagane uprawnienia lub Inżynier Kontraktu nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań wynikających z załącznika nr 1 do Umowy, lub okaże się, że nie posiada zgłaszanego uprzednio doświadczenia lub wobec członka Personelu Wykonawczego został prawomocnie orzeczony zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, który uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie funkcji członka Zespołu Wykonawczego, Zamawiający jednostronnie usuwa tę osobę ze składu Personelu Wykonawczego.

## Jeżeli Zamawiający uprawdopodobni, że dany członek Personelu Wykonawczego naruszył obowiązki dotyczące zachowania poufności, unikania sprzeczności interesów lub danych osobowych, Zamawiający – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przedstawienia stanowiska Wykonawcy w tym zakresie w odpowiednim terminie nie dłuższym niż 5 dni – może jednostronnie usunąć tę osobę ze składu Personelu Wykonawczego. Oświadczenie będzie zawierało uzasadnienie decyzji Zamawiającego.

## Jeżeli dana osoba została usunięta ze składu Personelu Wykonawczego, Inżynier Kontraktu może zgłosić tę osobę ponownie do składu Personelu Wykonawczego, jeżeli udowodni, że zarzucane naruszenie nie miało miejsca lub udowodni, że ustały przyczyny usunięcia.

## W przypadku, gdy Zamawiający usunie jakąkolwiek osobę z Wykazu Personelu Wykonawczego lub ograniczy zakres Zadań objętych obsługą danego członka Personelu Wykonawczego, Inżynier Kontraktu zgłosi Zamawiającemu inną osobę na miejsce usuniętej osoby – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o usunięciu.

## Postanowienia pkt 6.9 stosuje się do uregulowanego w niniejszym punkcie zastępowania usuniętych członków Personelu Wykonawczego.

# Sprzeczność interesów

## Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu, Zamawiający oświadcza, że do realizacji Umowy Wykonawczej niezbędne jest zaufanie Zamawiającego do Inżyniera Kontraktu. Zamawiający może utracić zaufanie do Inżyniera Kontraktu w szczególności w przypadku powstania Sprzeczności Interesów.

## Sprzeczność Interesów może powstać w wyniku zachowania Inżyniera Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej.

## Inżynier Kontraktu zapewni (na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej), że w Okresie Obowiązywania Umowy nie wystąpi żadna ze wskazanych poniżej Sprzeczności Interesów:

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie zachowanie utrudniające przygotowanie lub realizację Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, w tym zaangażuje się na jakiejkolwiek podstawie (w tym wolontariatu) w działalność podmiotów występujących przeciwko przygotowaniu lub realizacji Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana wykorzysta informacje pozyskane od Zamawiającego lub osób działających w imieniu lub na rzecz Zamawiającego w toku wykonywania Umowy do jakiegokolwiek wsparcia, bezpośredniego lub pośredniego, podmiotów posiadających sprzeczne z Zamawiającym interesy, w szczególności dążących do utrudnienia lub uniemożliwienia przygotowania lub realizacji Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana zaangażuje się, po stronie podmiotów posiadających sprzeczne z Zamawiającym interesy, w postępowania administracyjne, karne, cywilne lub inne sprawy sporne dotyczące Zamawiającego, Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, chyba że za zgodą Zamawiającego lub w postaci wsparcia Zamawiającego;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie jakiekolwiek zachowanie (polegające w szczególności na publicznym wypowiadaniu się), które podważałoby zasadność przygotowania lub realizacji Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy, lub naruszałoby dobra osobiste lub godziłoby w wizerunek Zamawiającego lub jego pracowników lub współpracowników w związku z ich pracą na rzecz Zamawiającego;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie zachowanie utrudniające lub uniemożliwiające należyte wykonanie Inwestycji, którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, niniejszej Umowy w tym zrealizowanie ich celu, przy optymalnym wykorzystaniu przez Zamawiającego środków finansowych oraz czasu, a także przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań, w tym w zakresie jakości świadczenia Inżyniera Kontraktu;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana podejmie (niezgodne z Umową) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest uzyskanie w zamian za to zachowanie, kosztem interesu Zamawiającego, określonego rezultatu korzystnego dla siebie lub innego podmiotu, w szczególności dla Inżyniera Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej, lub osób powiązanych z Inżynierem Kontraktu lub z Osobą Zaangażowaną, w tym dla:

## kontrahenta Inżyniera Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej,

## pracownika lub współpracownika niezaangażowanego w realizację Umowy,

## podmiotu powiązanego kapitałowo z Inżynierem Kontraktu lub Osobą Zaangażowaną lub osoby należącej do personelu takiego podmiotu powiązanego kapitałowo,

## beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

## osoby, która względem Inżyniera Kontraktu lub Osoby Zaangażowanej jest osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego;

## Inżynier Kontraktu lub Osoba Zaangażowana:

## uczestniczy na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego w realizacji którejkolwiek Umowy Realizacyjnej;

## jest, lub był w okresie 3 lat przed zawarciem Umowy, pracownikiem Zamawiającego;

## realizuje lub realizował usługi projektowania, usługi nadzoru, usługi zarządzania lub usługi nadzoru autorskiego dla którejkolwiek Umowy Realizacyjnej na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego.

## których zaangażowanie w realizację innego zamówienia na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu wpływa lub może wpływać na wykonywanie przez te osoby obowiązków w ramach realizacji Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.

## Zakresem zakazu wynikającego z pkt 9.3. nie jest objęte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa i wykonywanie przysługujących Inżynierowi Kontraktu lub Osobom Zaangażowanym osobiście praw lub roszczeń, w tym uprawnień procesowych.

## Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia Sprzeczności Interesów oraz wystąpienia ryzyka powstania Sprzeczności Interesów – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Inżynier Kontraktu dowiedział się lub, przy dołożeniu należytej staranności, powinien dowiedzieć się o jej zaistnieniu. W tym celu Inżynier Kontraktu zapewni w szczególności, że każda z Osób Zaangażowanych pisemnie zgłosi Inżynierowi Kontraktu każdą sytuację wystąpienia Sprzeczności Interesów oraz wystąpienia ryzyka powstania Sprzeczności Interesów – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dnia od dnia, w którym Osoba Zaangażowana dowiedziała się lub, przy dołożeniu należytej staranności, powinna dowiedzieć się o jej zaistnieniu.

## Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 15 do Umowy) o braku Sprzeczności Interesów:

## wraz ze zgłoszeniem nowego członka Personelu Wykonawczego - dla każdej osoby zgłaszanej jako nowy członek Personelu Wykonawczego,

## na każde żądanie Zamawiającego w Okresie Obowiązywania Umowy – dla osoby wskazanej przez Zamawiającego w żądaniu.

## Jeżeli wystąpi Sprzeczność Interesów lub ryzyko powstania Sprzeczności Interesów, Inżynier Kontraktu, z własnej inicjatywy a w każdym przypadku – na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego:

## zapewni, żeby Osoba Zaangażowana nie brała udziału w wykonywaniu Umowy oraz nie miała dostępu do Informacji Chronionych ani nie posiadała żadnych Informacji Chronionych i przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku, w tym pisemne oświadczenie Osoby Zaangażowanej skierowane do Zamawiającego,

## zapewni wdrożenie wszelkich innych adekwatnych środków zapobiegawczych, gwarantujących wyłączenie możliwości powstania takiej sytuacji w przyszłości i przekaże Zamawiającemu dowody ich wdrożenia,

## usunie skutki wystąpienia okoliczności powodującej Sprzeczność Interesów i działania w sytuacji Sprzeczności Interesów, w szczególności naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego, złoży lub zapewni złożenie oświadczeń o odpowiedniej formie i treści lub usunie skutki w inny sposób wskazany przez Zamawiającego, oraz przekaże Zamawiającemu dowody usunięcia tych skutków,

## wdroży inne, wskazane przez Zamawiającego, środki zaradcze w celu usunięcia sytuacji Sprzeczności Interesów i jej skutków, oraz zapobieżenia jej wystąpienia w przyszłości.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJĄCY UMOWĘ

\* Treść punktu zostanie skreślona na etapie przygotowania umowy do podpisu z zachowaniem ustalonej numeracji punktów umowy, jeżeli Inżynier Kontraktu nie będzie wykonawcą wspólnie realizujący umowę.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy, którzy wspólnie złożyli ofertę i wspólnie zawarli Umowę z Zamawiającym **(„Członkowie Konsorcjum”)** zobowiązują się, że będą wspólnie wykonywali Umowę, będąc związani umową regulującą ich współpracę **(„Umowa Konsorcjum”)**. W związku z tym Członkowie Konsorcjum, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.2 i pkt 10.4., niniejszym udzielają jednemu z nich, tj. […………………………………………………….] **(„Lider Konsorcjum”)** umocowania do reprezentowania wszystkich Członków Konsorcjum wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z Umową, w tym do:

## składania, z zastrzeżeniem pkt 10.3., wszelkich oświadczeń woli w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oraz przyjmowania w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, a w szczególności oświadczeń o potrąceniu (a pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie w zakresie przyjmowania w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, z uwagi na konieczność zapewnienia należytej realizacji Umowy, ma charakter nieodwoływalny i nie może być ograniczone);

## odbierania od Zamawiającego wszelkich związanych z Umową świadczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum, przy czym upoważnienie to pozostanie w mocy aż do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum od Zamawiającego w związku z Umową.

## Odwołanie pełnomocnictwa, w zakresie w jakim jest dopuszczalne, wymaga uprzedniego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczne w relacjach pomiędzy Członkami Konsorcjum a Zamawiającym z momentem doręczenia Zamawiającemu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

## Strony mogą ustalić, że funkcję Lidera Konsorcjum będzie pełnić inny Członek Konsorcjum. W takim przypadku wszystkie upoważnienia przewidziane Umową, związane z pełnieniem funkcji Lidera Konsorcjum (w tym upoważnienia, o których mowa w pkt 10.1.), od momentu dokonania takiej zmiany są udzielone przez wszystkich Członków Konsorcjum nowemu Liderowi Konsorcjum.

## Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt 10.1.1., nie obejmuje jedynie:

## zmiany Umowy,

## rozwiązania Umowy,

## odstąpienia od Umowy,

## wypowiedzenia Umowy,

## - do których to czynności wymagane są odrębne oświadczenia woli złożone przez wszystkich Członków Konsorcjum (działających osobiście lub na podstawie odrębnego pełnomocnictwa).

## Uzgodnienia, o których mowa w pkt 10.2. wymagają złożenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczeń przez:

## wszystkich Członków Konsorcjum działających łącznie, oraz przez

## Zamawiającego.

## Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, w związku z upoważnieniem, o którym mowa w pkt 10.1.2., Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania płatności przewidzianych w Umowie na ręce Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury wystawionej przez Lidera Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie). Przez zapłatę w ten sposób na ręce Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zapłaconej kwoty, Zamawiający zaspokaja wierzytelności przysługujące Członkom Konsorcjum (wszystkim i każdemu z osobna) z tytułu będącego podstawą zapłaty Liderowi Konsorcjum.

## Dla uniknięcia wątpliwości Strony, mając na uwadze treść art. 379 § 1 Kodeksu cywilnego, potwierdzają, że wynikające z Umowy wierzytelności Członków Konsorcjum względem Zamawiającego (w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia) będą dzieliły się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest Członków Konsorcjum. Przyjmuje się, że części te są równe / części te przypadają poszczególnym Członkom Konsorcjum według następującego podziału [….…][[1]](#footnote-2). Członkowie Konsorcjum wyrażają zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń należnych mu na podstawie Umowy wierzytelności z całości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, bez względu na wskazany powyżej podział.

## Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy, Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zabezpieczać należyte wykonanie Umowy przez wszystkich Członków Konsorcjum, to jest musi umożliwiać Zamawiającemu skorzystanie z zabezpieczenia (złożenie żądania wypłaty skutkujące powstaniem obowiązku gwaranta albo poręczyciela dokonania wypłaty środków) w pełnej wysokości w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chociażby przez jednego z Członków Konsorcjum.

## Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że korespondencja oraz oświadczenia woli Zamawiającego wysłane na adres Inżyniera Kontraktu, lub odpowiednio zmieniony zgodnie z Umową Wykonawczą, będą uznane za doręczone ze skutkiem dla wszystkich Członków Konsorcjum.

## Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwiązywania jej aż do upływu Okresu Obowiązywania Umowy, w tym upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości i to pod rygorem prawa Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostanie wiążące również w przypadku ogłoszenia upadłości któregokolwiek z Członków Konsorcjum.

# PODWYKONAWCY I PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

## Inżynier Kontraktu może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Ofercie. Inżynier Kontraktu nie może bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części Usług podwykonawcy

## Inżynier Kontraktu zapewni, że wszelkie umowy z Podwykonawcami dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawczej będą zawierane w formie pisemnej.

## Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopię umowy z Podwykonawcą potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu za zgodność z oryginałem niezwłocznie po jej zawarciu oraz każdorazowo niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.

## Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. W szczególności, Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za niewykonanie i nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę jakichkolwiek obowiązków wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

## Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, oraz:

## Dotyczy podwykonawcy na którego zasobach Inżynier Kontraktu nie polega, Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w SWZ cz. I.

## Dotyczy podwykonawcy na którego zasobach Wykonawca polega, Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy oraz podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wobec tego podwykonawcy, o których mowa w SWZ cz. I.

## Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przy ocenie ofert w zakresie dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające rzeczywisty udział takiego podmiotu w realizacji Usługi w danym miesiącu kalendarzowym realizacji Umowy (lub wskaże takie dokumenty, w przypadku gdy znajdują się one już w posiadaniu Zamawiającego) w każdym raporcie miesięcznym. Brak przedstawienia lub wskazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających rzeczywisty udział w realizacji Usługi podmiotu, na zdolnościach którego polegał Inżynier Kontraktu w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu lub przy ocenie ofert i to pomimo wezwania Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego do wykonania tych obowiązków umownych i wyznaczenia na to odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, dodatkowego terminu, będzie uznawany za równoznaczny z brakiem udziału tego podmiotu w realizacji Usługi, a Zamawiający będzie miał wówczas prawo skorzystania z wszelkich uprawnień określonych w Umowie, w szczególności dotyczących kar umownych.

## Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.

## Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

## Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 7 do Umowy i podlega stałej aktualizacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia na teren prowadzonych prac Podwykonawcy, który nie został zgłoszony.

## Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej skali. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

## Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do pisemnego poinformowania Zamawiającego o firmie podwykonawcy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo podać Zamawiającemu pisemnie nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych Usługi, jeżeli są już znani. Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Usług, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usług.

## Inżynier Kontraktu nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru lub do faktury, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji Usług w danym miesiącu.

# WYNAGRODZENIE i warunki płatności

## Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………… złotych ……/100) netto (dalej jako **„Wynagrodzenie Całkowite”**). W ramach Wynagrodzenia Całkowitego:

## Zamawiający, tytułu należytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu Zadania Podstawowego, zapłaci wynagrodzenie w kwocie **………………………… zł** **netto** (słownie: …………….. złotych) (dalej jako **„Wynagrodzenie Podstawowe”**),. Strony przewidują, iż Wynagrodzenie Podstawowe będzie wypłacane miesięcznie po odbiorze realizacji Usług w danym miesiącu. **Miesięczne Wynagrodzenie Podstawowe** będzie płatne w kwocie: **………………………… zł** **netto** (słownie: …………….. złotych)

## Zamawiający, tytułu należytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu Zadania Powykonawczego, zapłaci wynagrodzenie w kwocie **………………………… zł** **netto** (słownie: …………….. złotych) (dalej jako **„Wynagrodzenie Powykonawcze”**). Wynagrodzenie Powykonawcze będzie wypłacane miesięcznie po odbiorze realizacji Usług w danym miesiącu. Strony przyjmują, iż Wynagrodzenie Powykonawcze wynosi do 10% Wynagrodzenia Podstawowego. Podczas realizacji Zadania Powykonawczego będą stosowane następujące stawki:

|  |
| --- |
| **Stawki Wynagrodzenia Powykonawczego** |
| **Praca Personelu Wykonawczego** |
| **Personel Wykonawczy** | **Stawka w zł netto za 1 godzinę pracy 1 osoby Personelu Wykonawczego na III zmianie w dni robocze lub niedziele i święta i inne dni ustawowo wolne od pracy** |
| Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu |  |
| Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych |  |
| Inspektor nadzoru robót sanitarnych |  |
| Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Specjalista mechanik |  |
| Specjalista ds. AKPiA  |  |
| Specjalista kontroli jakości  |  |
| Inspektor BHP  |  |
| **Inspekcje** |
| **Rodzaj Inspekcji** | **Stawka w zł netto za 1 Inspekcję** |
| Przeprowadzanie Inspekcji w warsztatach Wykonawcy Umowy Realizacyjnej, podwykonawców i zakładach dostawców– łącznie z próbami i odbiorami fabrycznymi urządzeń i aparatury, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. Koszty związane z podróżami służbowymi są po stronie Inżyniera Kontraktu Przewiduje się do 20 inspekcji na terenie Polski |  |

## Inżynier Kontraktu oświadcza, że w Wynagrodzeniu Całkowitym, w tym w Wynagrodzeniu Podstawowym i Wynagrodzeniu Powykonawczym uwzględnił wszelkie czynności i wszelkie koszty, bezpośrednie, pośrednie i ogólne, oraz narzuty i marże, a także opłaty, wydatki, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty postępowań administracyjnych i sądowych, inne należności publicznoprawne i inne koszty pracy, itp. – związane z zaangażowaniem Personelu Wykonawczego, a także sporządzanie na rzecz Zamawiającego i wykonywanie wszelkich badań, opinii, rekomendacji i raportów zobowiązań w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich, przeniesienia wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, udzielenia wszelkich upoważnień (w tym upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Twórców), zaciągnięcia wszelkich zobowiązań (w tym zobowiązania do niewykonywania autorskich praw osobistych), udzielenia wszelkich licencji, a także wszelkie inne koszty wykonywania Przedmiotu Umowy obejmujące m. in. koszty korzystania przez Inżyniera z biura, komputerów i środków transportu etc. Poza zapłatą Wynagrodzenia Całkowitego, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.

## Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Umowa jest rozliczana w miesiącach kalendarzowych. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest obustronnie podpisany protokół odbioru prac w danym miesiącu. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU (dalej **„Termin Zapłaty Wynagrodzenia”**).

## Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

## Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl/>.

## Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane poniżej:

### Faktury papierowe będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Zawada 26,**

### **28-230 Połaniec**

### Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej dokumentu faktury.

## Zamawiający oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

## Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

## Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej **(„Rachunek”).**

## Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze VAT został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## W przypadku, gdy nabywane towary lub usługi widnieją w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU.

## Dodatkowe informacje ustalone w toku postępowania o udzielenie zamówienia):

## Towar lub usługa **podlega/nie podlega**[[2]](#footnote-3) pod Mechanizm Podzielonej Płatności (w skrócie MPP) – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – pełen kod PKWIU ………………………………

## Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy (dalej **„Rachunek ”**): ............................................................................................................

## Zmiana numeru rachunku może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, a w przypadku Konsorcjum – przez wszystkich członków Konsorcjum, w każdym przypadku wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, wskazane w dokumentach rejestrowych, zgodnie z zasadami reprezentacji.

## Oświadczenia Stron Umowy związane z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

## Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada1 statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

# SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY i odbiory

## Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonywać Usługi z należytą profesjonalną starannością (w myśl art. 355 §2 Kodeksu cywilnego), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Umową, z uwzględnieniem posiadanego doświadczenia, wymagań wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej, a także stosując najlepsze branżowe praktyki i standardy świadczenia usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zapewni, by w ten sam sposób działali wszyscy członkowie Personelu Wykonawczego.

## Sposób wykonywania Umowy został w szczególności uregulowany w Załączniku nr 1 do Umowy. Inżynier Kontraktu będzie odbiorów Umów Realizacyjnych, zgodnie z “Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” obowiązującą u Zamawiającego. Instrukcja jest jednym z Dokumentów Składowych Umowy.

## Inżynier Kontraktu w ramach realizacji Usług ma obowiązek występować jako profesjonalny doradca Zamawiającego, a w sytuacjach przewidzianych w Umowie również jego profesjonalny pełnomocnik wobec Wykonawcy Umowy Realizacyjnej, ewentualnie również wobec innych podmiotów. Inżynier Kontaktu zobowiązuje się wykonywać Usługi działając w najlepszym interesie Zamawiającego, w szczególności dbając o wykonywanie przez Wykonawców Kontraktu prac projektowych, robót budowlanych i prac innego rodzaju związanych z Inwestycją zgodnie z treścią Umów Realizacyjnych, z zachowaniem najwyższej jakości robót i prac, w sposób zapewniający uzyskanie przez Zamawiającego przedmiotu Inwestycji o optymalnym stosunku jakości i trwałości do kosztów ponoszonych w związku budową i eksploatacją Inwestycji.

## Inżynier Kontraktu jest umocowany do samodzielnego działania w imieniu Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie oddzielnie udzielonych pełnomocnictw.

## Wykonanie przez Inżyniera Kontraktu czynności wskazanych w pkt 13.4. powyżej wymaga uprzedniego uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym w trybie określonym w pkt 13 Umowy. Inżynier Kontraktu przedstawi propozycję rozwiązania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

## W przypadku braku współdziałania ze strony Zamawiającego (w szczególności w przypadku, gdy do należytego wykonania Umowy Wykonawczej Inżynier Kontraktu potrzebuje informacji, polecenia lub innego rozstrzygnięcia dokonanego przez Zamawiającego) lub jeżeli Inżynier Kontraktu dozna przeszkody z innych przyczyn dotyczących Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wezwie Zamawiającego do niezwłocznego podjęcia współdziałania, wyznaczając Zamawiającemu na to odpowiedni termin, nie krótszy niż 15 dni, chyba że krótszy termin będzie niezbędny do zachowania terminów biegnących w postępowaniach lub terminów wynikających z ustaw.

## Inżynier Kontraktu zapewni, że Personel Inżyniera Kontraktu, w szczególności Koordynator Inżyniera Kontraktu, będą pozostawali w bieżącym kontakcie z Zamawiającym, w szczególności z Koordynatorem Zamawiającego.

##  Inżynier Kontraktu każdorazowo niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych brakach, błędach, rozbieżnościach lub innych wadach bądź usterkach w dokumentacji którekolwiek Umowy Realizacyjnej lub w jakichkolwiek innych dokumentach lub informacjach przekazanych przez Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu propozycję sposobu postępowania w celu ograniczenia negatywnego wpływu ww. okoliczności na realizację Inwestycji oraz na interes Zamawiającego.

## Warunki odbioru częściowego, końcowego prac:

## Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

## Zamawiający planuje dokonywanie Odbiorów Usług w trybie miesięcznym. Zamawiający dokona Odbioru Usług świadczonych w danym miesiącu kalendarzowym albo odmówi odbioru tych Usług każdorazowo w terminie 7 dni od przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu raportu miesięcznego (zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy).

## Za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności członka Personelu Wykonawczego, który nie był uzgodniony z Koordynatorem Zamawiającego, na terenie Inwestycji w danym miesiącu rozliczeniowym zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, płatność miesięczna zostanie pomniejszona o kwotę 5000 zł.

## Koordynatorzy Zamawiającego mają prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru w sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej Dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, Umową, Umową Realizacyjną lub w przypadku jej niekompletności, jeśli stwierdzona wada uniemożliwia realizację równolegle prowadzonych lub następnych w kolejności Zadań, lub uniemożliwia przygotowanie i rozpoczęcie któregokolwiek Procesu Zakupowego Dotyczącego Umowy Realizacyjnej **(„Wada Istotna”**). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Koordynatorzy Zamawiającego wyznaczą Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie Wad Istotnych. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych Wad Istotnych w wyznaczonym terminie, uznaje się, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych i wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## Strony przewidują, iż wada nieistotna Dokumentacji istnieje w sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej Dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, Umową, Umową Realizacyjną lub w przypadku jej niekompletności, jeśli stwierdzona wada umożliwia realizację równolegle prowadzonych lub następnych w kolejności Zadań, lub umożliwia przygotowanie i rozpoczęcie danego Procesu Zakupowego Dotyczącego Umowy Realizacyjnej (dalej jako **„Wada Nieistotna”**). W przypadku odbioru, w którym stwierdzono występowanie Wad Nieistotnych, Koordynatorzy Zamawiającego mogą dokonać Odbioru Z Uwagami Dot. Wad Nieistotnych. W tej sytuacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą 80% Wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, objętego płatnością. Termin usunięcia Wad Nieistotnych zostanie ustalony wspólnie przez Koordynatorów Zamawiającego i Wykonawcy. Kwota stanowiąca pozostałe 20% Wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, zostanie zapłacona po podpisaniu przez Koordynatorów Zamawiającego Protokołu, potwierdzającego usunięcie Wad Nieistotnych. W przypadku nieusunięcia Wad Nieistotnych w terminie uzgodnionym z Koordynatorami Zamawiającego, uznaje się, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak za Wady Istotne i wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane Wadami Istotnymi, Wadami Nieistotnymi Dokumentacji. Uzgodnienia, Odbiór, aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

# WALORYZACJA wYNAGRODZENIA wynikająca ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego

## Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Całkowitego w następujących sytuacjach:

## w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,

## w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

## w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

## w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

## W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.1 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatek akcyzowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

## Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

## W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.2 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

## Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obligatoryjnych obciążeń publicznoprawnych.

## W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.3 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 14.1.3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 14.1.3. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

## Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

## W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 14.1.4 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony pisemny wniosek o zmianę Umowy, w terminie 30 dni od daty, w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie się obowiązkowe. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

## Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

## W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część Prac wykonywaną od daty, w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie się obowiązkowe, ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom obowiązkowych zasad gromadzenia i/lub wysokości wpłat podstawowych, wnoszonych przez podmiot zatrudniający i uczestników pracowniczych planów kapitałowych.

## Zamawiający, po uzgodnieniu wniosków, o których mowa w pkt 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.

## Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b Ustawy określają odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia.

# Waloryzacja kosztowa

## Z uwagi na postanowienia art. 439 Ustawy, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Całkowitego na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

## Strony ustalają następujące zasady Waloryzacji Kosztowej:

## zmiana Wynagrodzenia Podstawowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy i następuje – po wystąpieniu przesłanek, o których mowa w pkt. 15.2.5 – 15.2.6. – poprzez złożenie przez jedną Stronę drugiej Stronie Wniosku Waloryzacyjnego w formie pisemnej, stwierdzającego, wystąpienie tych przesłanek oraz określającego zwaloryzowaną wysokość Wynagrodzenia Podstawowego wyliczoną zgodnie z pkt 15.2.8.;

## Waloryzacja Kosztowa polega na zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) Wynagrodzenia Podstawowego, pozostałego do zapłaty za Usługi wykonane po dacie złożenia Wniosku Waloryzacyjnego;

## we Wniosku Waloryzacyjnym:

## Inżynier Kontraktu oświadcza o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 15.2.5. oraz pkt. 15.2.6.,

## Zamawiający oświadcza o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w pkt. 15.2.5. oraz pkt. 15.2.6.– w takim przypadku domniemuje się, że wystąpiła również przesłanka, o której mowa w pkt. 15.2.5. lit. a), chyba że Inżynier Kontraktu w terminie 30 dni od otrzymania powyższego Wniosku Waloryzacyjnego od Zamawiającego wykaże Zamawiającemu, że nie doszło do zmiany kosztów wykonywania Usługi – w takim przypadku nie następuje zmiana żądana przez Zamawiającego;

## terminy dokonywania Waloryzacji Kosztowej są następujące:

## po raz pierwszy zmiana Wynagrodzenia Podstawowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem lit. b,

## jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w Procesie Zakupowym Dotyczącym IK, wówczas zmiana Wynagrodzenia Podstawowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert w Procesie Zakupowym Dotyczącym IK,

## w razie zmiany Wynagrodzenia Podstawowego w drodze Wniosku Waloryzacyjnego danej Strony, każda kolejna zmiana Wynagrodzenia Podstawowego w drodze Wniosku Waloryzacyjnego tej samej Strony może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od wcześniejszej zmiany Wynagrodzenia Podstawowego;

## zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie, jeżeli:

## wystąpiła zmiana kosztów wykonywania Usługi przez Inżyniera Kontraktu,

## wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ulegnie zmianie o co najmniej 105%, z tym, że dla pierwszej Waloryzacji Kosztowej zmiana ta jest liczona względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw aktualnej na dzień składania ofert w Procesie Zakupowym Dotyczącym IK, zaś dla każdej kolejnej Waloryzacji Kosztowej – względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw aktualnej na dzień dokonania poprzedniej waloryzacji;

## na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie zmiany kosztów wykonywania Umowy, np. aneks do umowy o pracę, aneks do umowy o podwykonawstwo;

## Wynagrodzenie Podstawowe w wysokości zwaloryzowanej będzie wypłacane począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony Wniosek Waloryzacyjny;

## w wyniku waloryzacji wynagrodzenia ulega zmianie wysokość wynagrodzenia za pozostały zakres Umowy po złożeniu Wniosku Waloryzacyjnego. Waloryzacja polega na przemnożeniu każdorazowo wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie po dacie złożenia Wniosku Waloryzacyjnego, przez przelicznik obliczany według następującego wzoru:

$$PW=0,5+\frac{0,5\*Z\%}{100\%}$$

## gdzie:

## **PW** - przelicznik waloryzacyjny obliczany (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) na podstawie wzoru wskazanego powyżej,

## **Z%** - wyrażony w procentach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wskaźnik zmiany (wzrostu lub spadku) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obliczony na podstawie wzrostu lub spadku wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw aktualnej na dzień składania Wniosku Waloryzacyjnego, względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla miesiąca, w którym doszło do otwarcia ofert w Procesie Zakupowym Dotyczącym IK albo, odpowiednio, dokonania poprzedniej Waloryzacji Kosztowej;

## wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalana jest na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego – por. publ. na stronie [https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku,56,122.html](https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2023-roku%2C56%2C122.html) (link odsyła do danych dostępnych za grudzień 2023r.);

##  w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że gdy żadna ze Stron nie złoży Wniosku Waloryzacyjnego, wówczas – pomimo wystąpienia przesłanek Waloryzacji Kosztowej – do czasu złożenia takiego wniosku, stosuje się wynagrodzenie niezwaloryzowane;

## zwaloryzowane Wynagrodzenie Podstawowe jest wskazywane w Wniosku Waloryzacyjnym informacyjnie – w przypadku wskazania w nim błędnie obliczonego wynagrodzenia, zastosowane będzie zwaloryzowane prawidłowo Wynagrodzenie Podstawowe, obliczone – zgodnie z postanowieniami Umowy.

## W wyniku Waloryzacji Kosztowej, zgodnej z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wynagrodzenie Podstawowe w całym Okresie Obowiązywania Umowy nie ulegnie zmianie o więcej niż 20% względem jego wysokości wg stanu na dzień zawarcia Umowy.

## Jeżeli Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przestanie publikować miesięczne dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, do waloryzacji stawek wynagrodzenia Strony stosować będą inne, najbardziej zbliżone dane publikowane przez polski organ właściwy w sprawach statystyki.

## Inżynier Kontraktu, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

## przedmiotem umowy są usługi;

## okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

## Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za pomocą stosownych środków dowodowych.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

## Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za Wady Przedmiotu Umowy i każdej jego części, zmniejszające jego wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty odbioru końcowego Usług, spełniającego warunki określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

## Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 16.3.

## Okres zgłaszania Wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji za Wady każdej Umowy Realizacyjnej, jednak nie później niż 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu końcowego dla Przedmiotu Umowy, i w tym okresie mogą być zgłaszane Wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

## Zamawiający, jeżeli odebrał w danym miesiącu Usługi wykonane wadliwie, a Wady tej nie mógł stwierdzić, dokonując odbioru, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone Wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie Wad, Zamawiający może według swego wyboru:

## naliczyć kary umowne, o których mowa w pkt 23.3.4., lub

## odstąpić od Umowy w części dotyczącej stwierdzonej Wady z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona Wada uniemożliwia realizację Zadania na jej podstawie lub

## zlecić wykonawstwo zastępcze innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Inżyniera Kontraktu, na co Wykonawca wyraża zgodę i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

## Wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt i ryzyko w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie wszelkie Wady, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, mają zastosowanie procedury opisane w pkt 16.4.

## Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w pkt 16.4 nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej Wadami Przedmiotu Umowy.

## Po stwierdzeniu usunięcia Wad, Strony sporządzają „protokół usunięcia wad”.

## W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych przy realizowaniu Inwestycji, a będących wynikiem Wad za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność, Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie koszty związane z objęciem ich usługami inżyniera kontraktu w ramach wykonawstwa zastępczego.

## Zapisy pkt 16.8. nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych.

## Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przez cały okres realizacji Usług czuwać nad poprawnością ich realizacji, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić usunięcie Wady. Niezależnie od powyższego, Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych Wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone Wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. W przypadku, gdy usunięcie Wady nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady. W przypadku, gdy niemożność usunięcia Wady będzie wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającego stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań oraz wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia Wady.

# Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY i ubezpieczenie

## Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej **„Zabezpieczenie”**), w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia znajdują zastosowanie postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy. Wykonawca wniesie dokument Zabezpieczenia w wysokości 3% Wynagrodzenia Całkowitego brutto, tj. kwoty **…………… złotych brutto.**

## Wykonawca wniesie Zabezpieczenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

## Inżynier Kontraktu zobowiązuje się utrzymywać Zabezpieczenie spełniające wszystkie wymagania wynikające z Umowy przez cały Okres Obowiązywania Umowy.

## Zabezpieczenie, bez względu na formę, musi zachować ciągłość i ważność:

## w wysokości i terminie wskazanych w pkt 17. – aż do upływu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną (zgodnie z postanowieniami pkt 17.12.);

## Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, przekracza 5 lat:

## Zabezpieczenie formie pieniądza wnosi się na pełny wymagany okres,

## Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Inżyniera Kontraktu do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku, gdy dla zapewnienia Zabezpieczenia w okresach wymaganych zgodnie z pkt 17.4.1 – 17.4.2. konieczne będzie przedłużenie okresu obowiązywania Zabezpieczenia ponad termin minimalny, Inżynier Kontraktu będzie postępował zgodnie z pkt 17.5.

## Jeżeli Zabezpieczenie ma wygasnąć (lub kwota Zabezpieczenia zgodnie z jego treścią ma ulec zmniejszeniu) sprzecznie z wymaganiami pkt 17.4., w szczególności wskutek przekroczenia przyjętego w Umowie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu aneks lub nowe Zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Aneks, odpowiednio, nowe Zabezpieczenie będą wystawione na kwotę zgodną z pkt 17.1. oraz na okres aż do spodziewanego nowego terminu, o którym mowa w pkt 17.4.1 lub 17.4.2.

## Każdorazowo przed przekazaniem Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia albo Zabezpieczenia o wydłużonym okresie obowiązywania, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu projekt tego dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia. Zamawiający może odmówić akceptacji, jeżeli przedstawione Zabezpieczenie nie spełnia wymagań określonych w Umowie lub Ustawie.

##  Jeżeli Inżynier Kontraktu nie przekaże Zamawiającemu Zabezpieczenia zgodnie z pkt 17.5., Zamawiający może, bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy zażądać od gwaranta lub poręczyciela wypłaty pełnej kwoty Zabezpieczenia i zmienić formę Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu.

## Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny w jakimkolwiek momencie Inżynier Kontraktu nie zapewnił, w całości lub w części, ustanowienia lub ciągłości Zabezpieczenia, Inżynier Kontraktu ma obowiązek niezwłocznie wnieść wymagane Umową Zabezpieczenie. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić swoją wierzytelność o wysokość Zabezpieczenia w pieniądzu przez Inżyniera Kontraktu z wierzytelnością Inżyniera Kontraktu o zapłatę wynagrodzenia aż do wysokości wymaganego Umową Zabezpieczenia. Potrącona w ten sposób kwota będzie uznawana za wniesioną przez Inżyniera Kontraktu jako zabezpieczenie w formie pieniądza.

## Inżynier Kontaktu może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia – w zakresie form określonych w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy Zabezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości i nie stanowi zmiany Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Ustawy oraz na zmianę formy Zabezpieczenia na formę, o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.

## W terminie 30 dni od dostarczenia przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu zgodnego z Umową Zabezpieczenia w innej formie niż dotychczasowa, Zamawiający, bez uszczerbku dla prawa do skorzystania z zabezpieczenia, zwróci Inżynierowi Kontraktu Zabezpieczenie wniesione w dotychczasowej formie. W szczególności, jeżeli dotychczasowe Zabezpieczenie było wniesione w pieniądzu, Zamawiający, na zasadach określonych w niniejszym punkcie i następnym, zwróci Inżynierowi Kontraktu pieniądze na rachunek bankowy, z którego otrzymał te pieniądze, chyba że Inżynier Kontraktu poda Zamawiającemu, na piśmie przed upływem powyższego 30-dniowego terminu, inny numer rachunku bankowego do zwrotu Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu.

## Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu.

## Bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do skorzystania z Zabezpieczenia:

## Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu 30 % Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub zwolni Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wykonywania przez Inżyniera Kontraktu I Etapu Umowy, określonego w Załączniku nr 1 do Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną w tym zakresie, przy czym za moment taki Strony będą uznawać dzień 30.01.2026r.;

## Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu kolejne 40 % Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub zwolni Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz – w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wykonywania przez Inżyniera Kontraktu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną w tym zakresie, przy czym za moment taki Strony będą uznawać dzień 30.01.2029r.;

## pozostała kwota Zabezpieczenia w wysokości 30 % Zabezpieczenia będzie zabezpieczać roszczenia Zamawiającego z tytuły należytego wykonania zobowiązań wynikających z tytułu Rękojmi lub Gwarancji oraz zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie ostatniego okresu Rękojmi lub Gwarancji, bez uszczerbku jednakże dla prawa Zamawiającego do skorzystania z Zabezpieczenia do końca tego 15-dniowego terminu.

## Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że brak wniesienia lub zapewnienia ciągłości Zabezpieczenia w sposób opisany w Umowie stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Inżyniera Kontraktu.

## W przypadku, kiedy Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno spełniać następujące wymagania:

## powinno zawierać nazwy zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib.

## powinno zawierać określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

## powinno zawierać zobowiązanie zapłaty na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do limitu określonego odpowiednio w pkt 17.1.1 lub pkt 17.1.2. Płatność ma być nieodwołalna, bezwarunkowa, bez badania zasadności żądania i uiszczana bez względu na sprzeciw Wykonawcy. Płatność ma być wykonana na pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

## powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym zapłata zostanie dokonana w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiającego Zabezpieczenie żądania zapłaty.

## powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym wszystkie wypłaty z tytułu Zabezpieczenia są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## powinno zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 17.4 i pkt 17.5., tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli Inżynier Kontraktu skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione Zabezpieczenie jest dłuższy od tego okresu.

## powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym przeniesienie wierzytelności wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest możliwe tylko za zgodą wystawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

## powinno zawierać postanowienie, iż jest sporządzone według przepisów prawa polskiego.

## powinno zawierać postanowienie, iż do wszelkich praw i obowiązków wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

## powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym spory wynikające z Zabezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

## Dodatkowe postanowienia w dokumencie Zabezpieczenia wymagają uzgodnień Stron Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

## W przypadku, kiedy Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawcy z państw trzecich, których to państwa nie zawarły Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) lub dwustronnych umów o wolnym handlu lub których towary, usługi i roboty budowlane nie są objęte takimi umowami, zobowiązani są do wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które zostały wystawione przez Gwaranta mającego siedzibę w państwie będącym stroną Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA).

## Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 5.000.000,00 zł.

## Zamawiający wymaga posiadania przez Inżyniera Kontraktu obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej dla członków Personelu Wykonawczego pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub inne funkcje związane z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia.

## Przed podpisaniem umowy Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 17.15. i pkt 17.16. Kopia polisy OC lub kopia Certyfikatu polisy OC stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Niewykonanie obowiązku określonego w pkt 17.15 - 17.16. Umowy stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na przedstawienie polisy.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..]

## oraz

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..] , jako Koordynator upoważniony do wymiany Informacji Chronionych,

## jako osoba upoważniona do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej "**Koordynator Zamawiającego**" lub „**Koordynatorzy Zamawiającego**”). Koordynator Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia stanowią Załącznik nr 14.

## Koordynator Wykonawcy:

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..],

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..], jako Koordynator upoważniony do wymiany Informacji Chronionych,

## - osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej **„Koordynator Wykonawcy”** lub „**Koordynatorzy Wykonawcy**”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykonawca może dokonywać zmiany Projektanta odpowiedzialnego za realizację Przedmiotu Umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

## W przypadku zmiany Personelu Wykonawczego, o których mowa w pkt 18.2, na innego członka Personelu Wykonawczego, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie dla zmienianego członka Personelu Wykonawczego, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz/lub kryteriów oceny ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana Członka Personelu Wykonawczego nie może mieć wpływu na dotrzymanie terminu realizacji Umowy.

## Zmiana osób wymienionych w pkt 18.2 – 18.3, nie wymaga aneksu do Umowy.

## Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca dostarczy swojej kadrze, w ramach Wynagrodzenia Całkowitego, niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba, tzn. jeśli będzie to niezbędne do właściwego wykonania Umowy.

## Zmiana Koordynator Stron wskazanych powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

## Koordynatorzy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.

## Kontrola Usług będzie sprawowana również przez:

## Służby techniczne Zamawiającego– w zakresie operacyjnym,

## Służby BHP, służby ochrony środowiska Zamawiającego,

## Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

# ZOBOWIĄZANIA STRON

Oprócz obowiązków wynikających z Załącznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi załączonymi do niego załącznikami, Strony Umowy obciążone są zobowiązaniami określonymi w poniżej.

## **Obowiązki Wykonawcy**

## Usługi będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi w szczególności na podstawie Umowy i Załączników do Umowy.

## Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do:

### przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),

### przedłożenia Koordynatorowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,

### stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego, oraz ogólnie obwiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa w tym przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej

### organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Usług w sposób zapobiegający: wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom, innym miejscowym zagrożeniom, oraz degradacji środowiska

### prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowiązującą u Zamawiającego.

### wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

### segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone,

### wyznaczenia Koordynatorów Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Koordynatorem Zamawiającego w okresie realizacji Usług.

### ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia wiedze i doświadczenie do prowadzenia i organizacji prac

### organizowania i prowadzenia prac z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych oraz kobiet

### niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy i innych okolicznościach mogących spowodować taki wypadek, zaistniałych w trakcie realizacji Prac objętych zakresem Umowy na terenie Zamawiającego.

### poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

## zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych, chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z warunkami pracy na terenie Zamawiającego

### zorganizowania, stosownie do zagrożeń związanych z wykonywaną pracą na terenie Zamawiającego, punktów pierwszej pomocy oraz zapewnienie osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy jak również za przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej w tym ewakuacji osób z wysokości.

## Wykonawca zobowiązany jest na 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego poczynić wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji.

## Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

## Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty jak i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na terenie Zamawiającego w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie:

## https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

## Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania zatrudnionych osób swoich podwykonawców jak za działania własne.

## Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Koordynatorowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza socjalnego nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy.

## Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.

## Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych.

## Wykonawcy, o których mowa w art. 58 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## **Obowiązki Zamawiającego:**

## Zamawiający w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe (tj. zgodnie z Harmonogramem realizacji prac i Harmonogramem postoju bloków), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym zapewni: odpowiednie miejsca dostaw, rozładunku, załadunku, montażu, składowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

## Zamawiający zobowiązuje się do:

### zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowiązującymi u Zamawiającego.

### ,

### wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

### uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zakresu Umowy,

### zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Usługi, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

### udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,

### umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,

## **Zobowiązania obu Stron:**

## Z zastrzeżeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Grupie Kapitałowej ENEA przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. Wykonawca ma prawo udostępniać (pod warunkiem, że przekazywanie informacji będzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom lub innym podmiotom w związku podejmowaniem czynności mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów w toku postępowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest to potrzebne dla właściwego dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urządzeń Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje innym podmiotom nadzorującym wykonanie Umowy.

## Strony będą stosować postanowienia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który przewiduje, iż zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania Umowy na rzecz lub z udziałem:

## obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

## osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

## osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. (a) lub (b),

## - w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Umowy.

# Zmiany treści Umowy

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.

## Poza przypadkami określonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „**Oferta**”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w pkt 15.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

## zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

## zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami Wykonawcy lub Zamawiającego.

##  zmiany organizacji obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany sposobu wykonywania Prac.

## zmiany w składzie podmiotów realizujących Umowę wspólnie w tym konsorcjum, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności któregokolwiek z tych podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z tych podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia jego likwidacji;

## zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania, że wobec nowego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia;

## jeśli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpią nieprzewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu Przedmiotu Umowy okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

## zmiany, jeśli po stronie Zamawiającego wystąpią potrzeby modyfikacji założeń projektowych dla Przedmiotu Umowy;

## dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Prac, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie Prac przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

### podwyższą jakość wykonanych robót, lub

### zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub

### pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

### pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

## Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia następujących zmian:

## zmiana kolejności realizacji poszczególnych Zadań,

## przesuwanie realizacji poszczególnych Zadań,

## zwiększenie zakresu Usług, w przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnych, niewymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy lub w Umowach Realizacyjnych,

## zmiana sposobu lub terminów rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

## zmiany terminu wykonania Umowy, z uwagi na:

## wystąpienie siły wyższej lub działania/zaniechania Zamawiającego.

## potrzebę zmiany terminów realizacji poszczególnych Kamieni Milowych.

## zmiana terminu jest niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a wynika to z działania siły wyższej, okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu nastąpi z uwzględnieniem czasu trwania ww. okoliczności i ich następstw;

## zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego, warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu remontów lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

## konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy – tylko o czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionego zamówienia dodatkowego,

## przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, opinii, postanowień, oświadczeń o prawie dysponowania i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, gestorów sieci oraz inne podmioty, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,

## konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań,

## konieczność koordynacji Usług Wykonawcy z innymi wykonawcami zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S. A. do wymagań Rynku Mocy po 01.07.2025 r.”.

## Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## Zmiana wysokości/udziału płatności w Wynagrodzeniu Całkowitym.

## W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w następujących przypadkach:

### zmiany terminu wykonania Umowy,

### wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

## W przypadku zmiany przepisów prawa, standardów, norm, wymagań lub wytycznych odpowiednich organów lub instytucji, gdy wpływa to na należyte wykonywanie Umowy Wykonawczej zgodnie z jej dotychczasową treścią lub interpretacji, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) lub Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej, właściwym Biuletynie Informacji Publicznej lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub innych oficjalnych publikatorach, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji/rozliczenia Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa lub interpretacjami. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie informować się o uzyskaniu interpretacji, WIS, WIA, WIT, a także o ich zmianie, uchyleniu, utracie ważności. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie zmiana.

## w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z:

## prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami na wybór wykonawców Umów Realizacyjnych, mających wpływ na realizację Umowy (w tym przedłużającą się procedurą wyboru tych wykonawców, koniecznością ponownego jej przeprowadzenia, zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia, itp.);

## wykonywaniem Umów Realizacyjnych przez wykonawców, mających wpływ na realizację Umowy (np. opóźnienie w realizacji prac projektowych lub robót budowlanych lub prac innego rodzaju związanych z Inwestycją, odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania prac projektowych lub robót budowlanych lub prac innego rodzaju związanych z Inwestycją, w tym od którejkolwiek Umowy Realizacyjnej, zawieszeniem realizacji którejkolwiek Umowy Realizacyjnej);

## zmianą treści Umów Realizacyjnych zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami realizującymi prace projektowe lub roboty budowlane lub prace innego rodzaju dotyczące Inwestycji, mającą wpływ na realizację Umowy (na przykład zmiana zakresu prac projektowych lub robót budowlanych lub prac innego rodzaju powierzonych tym wykonawcom, zmiana terminu lub sposobu wykonywania tych robót lub prac przez tych wykonawców)

## – zmianie może ulec treść Umowy w zakresie w jakim wprowadzenie zmian jest konieczne lub obiektywnie potrzebne ze względu na uzasadnione potrzeby, zaś wprowadzane zmiany stanowią adekwatną i obiektywnie uzasadnioną reakcję na wskazane okoliczności,

## w przypadku wystąpienia następujących przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu:

## konieczności zmiany założeń dla Inwestycji w trakcie realizacji Umowy, z powodów obiektywnych, w szczególności w wyniku uzyskanej przez Zamawiającego ekspertyzy prawnej, technicznej, technologicznej, ekonomicznej, środowiskowej, lub przyrodniczej lub z powodu zmiany lub wprowadzenia nowych standardów technicznych;

## wydłużania się procedur związanych z podjęciem decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji Inwestycji;

## w związku z podjęciem decyzji przez organy Zamawiającego dotyczących realizacji Inwestycji, a które mają wpływ na wykonywanie Umowy;

## w związku z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na wykonywanie Umowy;

## w związku ze zmianami wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego;

## w związku ze zmianami w strukturze, organizacji i zarządzaniu współpracą Stron w ramach realizacji Umowy,

## w związku z wszczęciem kontroli u Zamawiającego przez podmioty trzecie lub na zlecenie Zamawiającego oraz wynikami tej kontroli

## – zmianie może ulec treść Umowy w zakresie w jakim wprowadzenie zmian jest konieczne lub obiektywnie potrzebne ze względu na uzasadnione potrzeby, zaś wprowadzane zmiany stanowią adekwatną i obiektywnie uzasadnioną reakcję na wskazane okoliczności,

## w przypadku, gdy:

## nastąpi zmiana warunków prawnych lub faktycznych w stosunku do ich opisu zawartego w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego Inżynierowi Kontraktu, lub

## - jeżeli wystąpienie tej okoliczności uniemożliwia lub istotnie utrudnia należyte wykonywanie Umowy zgodnie z jej dotychczasową treścią, o ile Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za jej powstanie,

## w przypadku:

## opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Inżynierowi Kontraktu dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy;

## wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Umowy;

## wszczęcia, prowadzenia lub zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, w tym odwoławczego lub w ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia, jeżeli w związku z takim postępowaniem przepis prawa lub orzeczenie sądu lub organu administracji publicznej uniemożliwia lub istotnie utrudnia choćby tymczasowo wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu;

## - jeżeli wystąpienie tej okoliczności uniemożliwia lub istotnie utrudnia należyte wykonywanie Umowy zgodnie z jej dotychczasową treścią, o ile Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za jej powstanie,

## innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy w szczególności:

## zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

## zmiana danych teleadresowych.

## zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

## zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy.

## zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.

## zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>:

### OWZU

### Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:

* + Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
	+ Nr.7 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

### Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

* + NR 1) Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w Elektrowni.
	+ NR 2) Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom.
	+ NR 3) Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac
	przy urządzeniach energetycznych.
	+ NR 4) Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.
	+ NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania których wymagane jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 4) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji robót; 5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji
	+ NR 13) Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach
	+ NR 14) Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.
	+ NR 15) Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury
	+ NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru robót. I/NB/B/48/2018
	+ NR 17) Wykazy prac dla których powinien być opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

### Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

### Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018

### Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008

### Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

###  I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne

### nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów.

## Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 13.2 i 13.3 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych („Ustawa”).

## Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia, bez zbędnej zwłoki, drugiej Stronie propozycji zmiany.

## Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać, w zależności od okoliczności, w szczególności:

## zakres proponowanej zmiany,

## opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

## podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,

## informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

## Dowodami, o których mowa w pkt 13.8.4. powyżej, są wszelkie informacje i dowody, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

## **w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy**

## orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

* + - 1. dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu Przedmiotu umowy,
			2. analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, pod warunkiem, że braki lub istotne ograniczenia dostępności nie istniały na etapie składania oferty przez Wykonawcę,
			3. dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), pod warunkiem, że obiektywne trudności nie istniały na etapie składania oferty przez Wykonawcę,
		1. **w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:**
			1. wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,
			2. dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
			3. orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
			4. raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
			5. dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
			6. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,
			7. dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,
		2. **w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:**
			1. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą z nadzwyczajnej zmiany cen surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy powyżej, pod warunkiem, że zmiany zaistniały po złożeniu oferty przez Wykonawcę i nie można ich było przewidzieć z zachowaniem należytej staranności,
			2. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
			3. dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., lub tych należności publicznoprawnych w zmienionej wysokości, których wysokość nie była znana na etapie składania oferty przez Wykonawcę,
			4. dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu,
		3. **w odniesieniu do zmiany podmiotowej Stron Umowy:**
			1. dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Strony Umowy lub grupy kapitałowej, do której Strona Umowy należy.

## Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności - uprawniające do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

## W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

* + 1. zaakceptować wniosek o zmianę,
		2. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
		3. zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
		4. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

## Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają „Protokół ustaleń zakresu zmian umowy z Wykonawcą”- Załącznik nr 18.

## W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania - w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy - Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę Umowy było prawidłowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.

# Rozwiązanie umowy

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

## powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych środków ochrony zbiorowej.

## gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykona lub nienależycie wykona (w tym wykona ze zwłoką) Prace będące Przedmiotem Umowy.

## stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła.

## stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac.

## Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem.

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku zaprzestania bądź ograniczenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności.

## W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad rozliczenia w związku z wypowiedzeniem.

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

## utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową.

## całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę.

## Wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

## Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

## Strony nie stosują postanowień rozdziału 11 OWZU.

## Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy są następujące:

## Strony przyjmują domniemanie, że niedotrzymanie przez Inżyniera Kontraktu terminów określonych w Umowie, lub uzgodnionych przez Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora Wykonawcy, ale tylko i wyłącznie spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez Inżyniera Kontraktu jest zwłoką Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu może jednak wykazać Zamawiającemu, że niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności.

##  Kary umowne wyrażone kwotowo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara umowna wyrażona kwotowo** | **Wysokość kary****umownej****wyrażona w zł** | **Limit wysokość kar umownych z tytułu tego naruszenia****wyrażony w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** |
| 1 | * za naruszenie obowiązków, dotyczących Informacji Chronionych,
* za każdy przypadek ujawnienia Informacji Chronionych
* za naruszenie obowiązków, dotyczących Sprzeczności Interesów lub RODO

- kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie | 200 000 zł | 15% |
| 2 | za każdy przypadek dokonania przez Inżyniera Kontraktu, bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, czynności która zgodnie z Umową powinna być poprzedzona uzgodnieniem z Zamawiającym – kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie | 5 000 zł | 10% |
| 3 | za każdy przypadek niezgodnego z Umową zachowania Inżyniera Kontraktu skutkującego zwiększeniem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy Realizacyjnej lub zmniejszeniem praw lub należności Zamawiającego wobec Wykonawcy Umowy Realizacyjnej, lub wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Umowy Realizacyjnej (w przypadku naliczenia niniejszej kary nie nalicza się kary umownej, o której mowa w LP 6niniejszej tabeli za to samo naruszenie) – kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie | 5 000 zł | 10 % |

## Kary umowne wyrażone procentowo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategoria naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, za które została zastrzeżona kara umowna wyrażona procentowo** | **Wysokość kary****umownej****wyrażona w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** | **Limit wysokość kar umownych z tytułu tego naruszenia wyrażony w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** |
| 1 | za zwłokę w przystąpieniu do lub przeprowadzeniu odbioru częściowego lub końcowego rezultatów prac projektowych przewidzianych w Umowie Realizacyjnej – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego odbioru, którego dotyczy zwłoka) | 0,05% | 10% |
| 2 | za zwłokę w przystąpieniu do lub przeprowadzeniu odbioru częściowego lub końcowego prac zgłoszonych przez Wykonawcę Umowy Realizacyjnej do odbioru – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego odbioru, którego dotyczy zwłoka) | 0,05% | 10% |
| 3 | za zwłokę w przedłożeniu raportu z weryfikacji projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, jeżeli Umowa Realizacyjna przewiduje realizację takiego projektu – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego raportu, którego dotyczy zwłoka) | 0,05% | 10% |
| 4 | za zwłokę w przedłożeniu raportu z weryfikacji projektu: montażowego, powykonawczego, dokumentacji technicznej, dokumentacji DTR, instrukcji oraz rysunku, obliczenia i danych technicznych, raportu z prób i pomiarów, certyfikatu i innego dokumentu jakościowego, korespondencji Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą Umowy Realizacyjnej, dotyczącej realizacji inwestycji – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego raportu, którego dotyczy zwłoka) | 0,025% | 15 % |
| 5 | za zwłokę w udzieleniu informacji lub odpowiedzi lub wyjaśnienia na pytanie Zamawiającego dotyczące przedmiotu Umowy (niestanowiących opinii lub raportu) – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla każdego żądania informacji lub pytania, którego dotyczy zwłoka) | 0,05% | 15% |
| 6 | za niewniesienie Zabezpieczenia w wymaganym Umową terminie – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia w wymaganym terminie; | 0,5% | 10% |
| 7 | za zwłokę w usuwaniu Wady Istotnej, lub Wady Nieistotnej innej niż wymienione w pkt 22.3.2. lub pkt 22.3.3. – kara liczona za każdy rozpoczęty dzień braku usunięcia wady; | 0,02% | 10% |

## Kary umowne z tytułu dostarczenia Dokumentacji niezgodnej z wymogami przepisów prawa, Umową są następujące:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara umowna** | **Wysokość kary****umownej****wyrażona w zł** | **Limit wysokość kar umownych z tytułu tego naruszenia****wyrażony w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** |
| 1 | za dostarczenie dokumentacji niezgodnej z wymogami przepisów prawa, Umową,– kara liczona za każdy przypadek naruszenia odrębnie | 5 000 zł  | 10% |

## Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z podwykonawstwem są następujące:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara umowna** | **Wysokość kary****umownej****wyrażona w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** | **Limit wysokość kar umownych z tytułu tego naruszenia****wyrażony w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** |
| 1 | za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara liczona za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty; | 0,01% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy | Zgodnie z pkt 22.13 |
| 2 | za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego każdemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w pkt 15.6 Umowy – Strony ustalają karę umowną w wysokości 2,5% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie powyżej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT od każdego podwykonawcy. | 2,5% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy |
|  | za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej umowie; | 2.000 zł |

## Kary umowne z tytułu z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP i ochrony środowiska są następujące:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategoria naruszenia obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, za które jest zastrzeżona kara umowna** | **Wysokość kary****umownej****wyrażona w zł** | **Limit wysokość kar umownych z tytułu tego naruszenia****wyrażony w % Wynagrodzenia Całkowitego w jego wysokości na dzień zawarcia Umowy** |
| 1 | za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy lub innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą karą umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób o których mowa w zdaniu pierwszym osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie służby ochrony Zamawiającego; | 5.000 zł | Zgodnie z pkt 22.13 |
| 2 | za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia; | 5.000 zł |
| 3 | z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę jego podwykonawców lub inne osoby którymi się posługuje przy wykonywaniu robót przerwy w Usługach, nakazanej przez upoważnionego Koordynatora Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; | 5.000 zł |
| 4 | z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, osoby zatrudnione przez niego , lub jego podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego; | 1.000 zł |
| 5 | z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej.Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Usługi. | 5.000 zł |

## Kary umowne z tytułu rozwiązania Umowy:

## Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.

## W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

## Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

## Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste, do wartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego brutto. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następcze i pośrednie.

## Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony dla któregokolwiek z tytułów wymienionych w pkt 23 Umowy (ale nie osiągnie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych), Zamawiający według swego wyboru:

## zażąda od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

## zleci wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

## odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% Wynagrodzenia Całkowitego ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową.

## Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

## zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

## zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

## odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Osobom, będącym pracownikami Wykonawcy lub pracownikami jego podwykonawców, które:

## naruszyły zakaz przebywania na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub

## rażąco naruszyły zasady ruchu drogowego na drogach wewnątrzzakładowych lub strefach ruchu zakładu

## - zabrania się wstępu na teren Zamawiającego. Zakaz wstępu na teren Zamawiającego dla ww. osób obowiązuje przez okres 3 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia.

# Informacje Chronione

## Inżynier Kontraktu zobowiązuje się niniejszym do ochrony oraz zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych (zdefiniowanych poniżej) z zachowaniem staranności wymaganej przez zawodowy charakter działalności Inżyniera Kontraktu, a także stosując do ochrony i zachowania w poufności Informacji Chronionych takie środki, jakich użyłby względem własnych, mających dla niego najwyższą wartość, informacji chronionych.

## Strony ustalają, że przez Informacje Chronione należy rozumieć wszelkie informacje ujawnione przez Zamawiającego (lub inne podmioty w sytuacji, w której Inżynier Kontraktu działa jako Koordynator Zamawiającego) Inżynierowi Kontraktu (w tym osobom reprezentującym Inżyniera Kontraktu, jego pracownikom, podwykonawcom) w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, zarówno przed jej zawarciem, w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej, w tym wszelkie takie informacje po ich przetworzeniu (w szczególności opracowania, które zawierają lub zostały oparte na takich informacjach) przez Inżyniera Kontraktu (lub osoby, którymi się posługuje), niezależnie od formy informacji i formy przekazania tych informacji (tj. m.in. poprzez zapis na nośniku cyfrowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców) **(„Informacje Chronione”)**.

## Informacjami Chronionymi są w szczególności przekazane Umowy Realizacyjne, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, informacje dotyczące planowanych działań inwestycyjnych lub biznesowych, uzgodnień finansowych, planowanych lub prowadzonych przez Zamawiającego postępowań, opisów przedmiotu zamówienia, umów oraz ich projektów czy wzorów, ofert, produktów, rozwiązań technicznych, know-how, kontrahentów, personelu Zamawiającego. Przez Informacje Chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji Chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Zamawiającego. Ponadto przez Informacje Chronione należy rozumieć także informacje lub dokumenty studialne, przedprojektowe, projektowe Inwestycji, informacje dotyczące podmiotów współpracujących z Zamawiającym w związku z Inwestycją itp.

## Za Informacje chronione, Strony uznaje się ponadto informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

## wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem.

## Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

## Informacje mają charakter Informacji Chronionych, niezależnie od tego, czy są (czy też nie są) oznaczone klauzulą „Tajemnica Przedsiębiorstwa” lub „Informacje Chronione” lub podobną oraz niezależnie od tego, czy dotyczą Zamawiającego czy też innych podmiotów, w tym podmiotów współpracujących z Zamawiającym w ramach realizacji Inwestycji, niezależnie od formy współpracy. Informacje te mogą w szczególności stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli nie są oznaczone jako chronione, ale ich treść uzasadnia postrzeganie ich jako chronione.

## Za Informacje Chronione nie uznaje się informacji, które:

## w momencie ujawnienia ich Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego były dostępne publicznie;

## zostaną udostępnione publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu lub osoby, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność, obowiązków opisanych w Umowie, w szczególności zostaną udostępnione publicznie przez Zamawiającego; późniejsze podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Chronionej nie ma wpływu na odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Inżyniera Kontraktu Umowy w tym zakresie;

## są już znane Inżynierowi Kontraktu z innego źródła, bez obowiązku zachowania poufności, w momencie otrzymania takich informacji;

## zostały samodzielnie opracowane, odkryte przez Inżyniera Kontraktu, lecz nie na podstawie Informacji Chronionych przekazanych przez Zamawiającego.

## W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji Inżynier Kontraktu przyjmie, że mają charakter Informacji Chronionych i zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami, przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem, uzyskać stanowisko Zamawiającego w sprawie możliwości ujawnienia lub wykorzystania tych informacji. Stanowisko Zamawiającego jest wiążące dla Stron.

## Inżynier Kontraktu jest w szczególności zobowiązany do:

## wykorzystania Informacji Chronionych wyłącznie do wykonywania Umowy;

##  zachowania w poufności, w tym: niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania, nieujawniania ani nieudzielania żadnych Informacji Chronionych podmiotom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego (która może być udzielona z zastrzeżeniem warunków określonych według uznania Zamawiającego);

## zapewnienia prawidłowej ochrony, przechowywania i transferu Informacji Chronionych, w tym zastosowania odpowiednich dla zawodowego charakteru działalności Inżyniera Kontraktu oraz adekwatnych do formy i sposobu utrwalenia tych Informacji Chronionych, procedur i mechanizmów zabezpieczających przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych;

## niewykonywania jakichkolwiek kopii Informacji Chronionych ani nośników, na których je utrwalono, chyba że wykonanie kopii Informacji Chronionych, odpowiednio nośnika, na którym ją utrwalono, jest niezbędne w związku z wykonywaniem Umowy;

## udostępniania Informacji Chronionych jedynie pracownikom Inżyniera Kontraktu, jego podwykonawcom, w każdym przypadku pod warunkiem, że: (i) zostali uprzednio poinformowani przez Inżyniera Kontraktu o poufnym charakterze Informacji Chronionych oraz (ii) są na podstawie przepisów prawa lub umowy zawartej z Inżynierem Kontraktu zobowiązani do ochrony i zachowania Informacji Chronionych w poufności co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy, a także (iii) nastąpi to tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne w związku z należytym wykonaniem Umowy;

## prowadzenia listy podmiotów mających z ramienia Inżyniera Kontraktu dostęp do Informacji Chronionych, tak aby w razie sporu lub wątpliwości co do ujawnienia Informacji Chronionych można było ustalić krąg podmiotów, które otrzymały daną Informację Chronioną, a także – na każde żądanie Zamawiającego – do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przekazania takiej listy Zamawiającemu wraz z wyrażonymi w formie pisemnej i skierowanymi do Zamawiającego zobowiązaniami ww. podmiotów do przestrzegania obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Chronionych co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy;

## niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia obowiązków opisanych w niniejszym punkcie (jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia przez Inżyniera Kontraktu informacji o takim przypadku) podając okoliczności jego wystąpienia, w szczególności o udostępnieniu lub zagrożeniu udostępnieniem osobom nieupoważnionym Informacji Chronionych, a także do pełnej współpracy z Zamawiającym w celu odzyskania kontroli na Informacjami Chronionymi i zapobieżenia dalszemu ich nieuprawnionemu ujawnianiu; a ponadto

## zwrócić Zamawiającemu, na każde jego żądanie oraz niezwłocznie po zakończeniu wykonywania, wygaśnięciu, rozwiązaniu, odstąpieniu od lub wypowiedzeniu Umowy, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 7 dni, w możliwie największym zakresie, wszelkie Informacje Chronione (w tym wszelkie uzyskane od Zamawiającego nośniki, na których utrwalone zostały Informacje Chronione) a w pozostałym zakresie je zniszczyć, w tym usuwając je trwale ze wszelkich sieci i systemów informatycznych oraz nośników danych. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo do zachowania ich kopii w zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe wiążące Inżyniera Kontraktu. W zakresie nieobjętym zwrotem ani zniszczeniem, do Informacji Chronionych nadal stosuje się postanowienia niniejszego punktu.

## Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania dotyczące obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Chronionych przez wszystkie podmioty, którym na skutek własnych działań lub zaniechań zgodnych lub niezgodnych z Umową, umożliwił dostęp do Informacji Chronionych, jak za własne działania i zaniechania.

## Niezależnie od powyższego, Inżynier Kontraktu ma prawo ujawniać Informacje Chronione, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub uprawnionego organu władzy publicznej. W przypadku, o którym mowa powyżej, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:

## natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia Informacji Chronionych ze wskazaniem podmiotu, któremu jest zobowiązany ujawnić Informacje Chronione, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się powszechnie obowiązujące przepisy;

## współpracy z Zamawiającym, tak aby umożliwić Zamawiającemu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia lub zniesienia powyższego obowiązku;

## wykonania powyższego obowiązku w taki sposób, aby możliwie najbardziej ograniczyć zakres ujawnienia bez naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów;

## dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Chronione nie będą dalej ujawniane.

## Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego punktu, Zamawiający może również, przekazując konkretne Informacje Chronione, oznaczyć je jako Tajemnica Przedsiębiorstwa lub zastrzec dodatkowe wymagania co do ich ochrony lub zachowania w poufności, w szczególności obowiązek podpisywania przez podmioty, którym takie Informacje Chronione będą udostępnione, określonych oświadczeń dotyczących poufności.

##  Umowa ani też dokonywane na jej podstawie przekazywanie Informacji Chronionych nie mogą być interpretowane w ten sposób, że przewidują przekazanie bądź przyznanie komukolwiek prawa do jakichkolwiek przedmiotów, wynalazków, odkryć lub Informacji Chronionych, w tym licencji, praw do znaków towarowych, praw autorskich, patentów ani żadnych innych praw własności intelektualnej.

## Dla uniknięcia wątpliwości, przez sam fakt ich ujawnienia Inżynierowi Kontraktu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość, przydatność, prawidłowość czy jakiekolwiek inne cechy Informacji Chronionych, Zamawiający nie ponosi też odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem Informacji Chronionych przez Inżyniera Kontraktu – chyba że co innego wynika wprost z pozostałych postanowień Umowy lub przepisów prawa.

## Przewidziane w Umowie zasady ochrony i zachowania w poufności Informacji Chronionych nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od obowiązku zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

## Obowiązki wynikające z niniejszego punktu pozostaną wiążące do upływu 10 lat od końca Okresu Obowiązywania Umowy. Po upływie tego 10-letniego okresu, obowiązki te wiążą przez czas nieokreślony, z uprawnieniem każdej ze Stron do wypowiedzenia tych obowiązków z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Obowiązywanie Umowy, jak również wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron, uznanie za nieważną lub bezskuteczną — w całości lub w części — nie będzie w żaden sposób ograniczało statusu przekazanych Informacji Chronionych jako informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także nie będzie miało wpływu na wynikające z tych przepisów zasady i instrumenty prawne przewidziane dla ochrony takich informacji.

## Informacje Chronione będą przekazywane wyznaczonemu Koordynatorowi Wykonawcy wyłącznie przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego. Wymiana Informacji Chronionych z Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację, kto, kiedy, jakie i jakim kanałem komunikacji Informacje Chronione przekazał.

## Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

## Postanowienia pkt 24 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

## są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego punktu.

## są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

## Jednocześnie Wykonawcawyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

# Ochrona danych osobowych

## Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

* + Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
	+ Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

## Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku pełnomocników.

## Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.

## Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 25.2 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 8 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 9 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.

## Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w ust. 25.2.

## Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 9 przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.

## Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, której treść stanowi Załącznik nr 17 do niniejszej Umowy.

# PRAWA własności intelektualnej

## Jeżeli w ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu przekazuje lub ma przekazać Zamawiającemu Utwory, to Inżynier Kontraktu, z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części (choćby Utwory lub ich części miały postać nieukończoną), w ramach Wynagrodzenia Całkowitego:

## przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa w stanie wolnym od Obciążeń (z zastrzeżeniem osobistych praw autorskich, przy czym wykonywanie tych praw zostało uregulowane poniżej), całość autorskich praw majątkowych do Utworów, w tym autorskich praw zależnych;

## przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa w stanie wolnym od Obciążeń (z zastrzeżeniem osobistych praw autorskich, przy czym wykonywanie tych praw zostało uregulowane poniżej), wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów;

## upoważnia Zamawiającego, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do dokonywania wszelkich zmian w Utworach lub ich częściach oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów, przez czas nieokreślony, w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego upoważnienia wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień, przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona innych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy;

## zobowiązuje się, w szczególności na podstawie stosownego upoważnienia, w imieniu swoim oraz w imieniu twórców Utworów, do niewykonywania autorskich praw osobistych, w tym do niewykonywania prawa do zachowania integralności Utworów, przez czas nieokreślony, przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona innych czynności zmierzających do zmiany lub wygaśnięcia zobowiązania, o którym mowa powyżej, przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy; oraz

## upoważnia Zamawiającego, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, w imieniu swoim oraz w imieniu twórców Utworów, do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów przez czas nieokreślony, w szczególności do podejmowania decyzji o:

## sposobie oznaczenia Utworów imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnie pseudonimem twórcy lub o pominięciu takiego oznaczenia,

## nienaruszalności treści lub formy Utworów,

## respektowaniu zasady dochowania dobrego imienia twórcy w sytuacji, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian Utworów,

## pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności,

## nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów,

## a także do przenoszenia na osoby trzecie powyższego upoważnienia wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, że nie wypowie ani nie dokona innych czynności zmierzających do pozbawienia Zamawiającego korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia złożenia stosownego Oświadczenia Twórcy.

## Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów, następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i celu wykorzystania, na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

## utrwalania w całości lub w części – na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotniania powstałych w ten sposób egzemplarzy dowolną techniką;

## rozpowszechniania, w tym udostępniania oraz publikowania w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, w tym publiczne, lub wprowadzanie do pamięci i sieci, w tym Internetu, Intranetu lub rozwiązań typu chmura) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami, w szczególności w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

## wprowadzania do obrotu, najmu, użyczania (zarówno oryginału, jak i egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony), w całości lub w części;

## wprowadzania (w tym polecania wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w Utworach, w tym: przystosowywania, dokonywania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania aktualizacji, łączenia z innymi utworami, opracowywania oraz tłumaczenia – w odniesieniu do całości lub części;

## zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej liczbie,

## wprowadzania Utworów do pamięci komputera i innych urządzeń na dowolnej liczbie stanowisk, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

## wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworów, w tym publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,

## nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji lub fonii;

## wypożyczania lub wymiany nośników, na których Utwory utrwalono,

## wykorzystania również w innych utworach, w tym w utworach multimedialnych,

## wykorzystania w całości lub w części Utworów również w sposób wielokrotny w działalności Zamawiającego, w tym w celu realizacji Inwestycji, w szczególności do wyboru wykonawców i innych osób, którymi Zamawiający posługuje się przy realizacji Inwestycji, do wykonywania robót budowlanych (bez jakichkolwiek ograniczeń), do sporządzania innych utworów i dokumentacji, w tym przez osoby i podmioty trzecie oraz do uzyskiwania na podstawie Utworów lub ich części jakichkolwiek decyzji, pozwoleń, zgód, opinii, itp., do wykorzystywania Utworów lub ich części w jakikolwiek innych sposób w toku postępowań przed sądami lub organami administracji publicznej.

## wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień dla potrzeb realizacji Inwestycji, w tym w oparciu o Ustawę,

## wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu budowy, modernizacji, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub naprawczych w obiektach objętych Inwestycją;

## wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu wykonania instrukcji wewnętrznych udostępnianych innym wykonawcom prowadzącym prace eksploatacyjne;

## Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z całości lub z części Utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Utworów bez uszczerbku dla prawa do Utworów w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

## Inżynier Kontraktu jest zobowiązany (na zasadzie odpowiedzialności gwarancyjnej) zapewnić, że:

## przysługiwać mu będą prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworów, oraz upoważnienia i uprawnienia, w szczególności nabyte oraz uzyskane od twórców Utworów (w tym twórców będących osobami zatrudnionymi albo działającymi na zlecenie Podwykonawców), w zakresie zapewniającym skuteczność opisanych w niniejszym punkcie rozporządzeń upoważnień i uprawnień dokonanych lub udzielonych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego,

## zostaną przekazane Zamawiającemu Oświadczenia Twórców (w tym twórców będących osobami zatrudnionymi albo działającymi na zlecenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców) najpóźniej w chwili przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów lub ich części (choćby Utwory lub ich części miały postać nieukończoną).

## W razie naruszenia powyższego zobowiązania, Inżynier Kontraktu naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego, przy czym nie narusza to pozostałych uprawnień Zamawiającego, w tym dotyczących kar umownych.

## Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Utwory niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wynikającym z Załącznika nr 1 do Umowy oraz z Umów Realizacyjnych.

## Z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu, Inżynier Kontraktu przenosi, a Zamawiający nabywa, w ramach części Wynagrodzenia Całkowitego, w stanie wolnym od Obciążeń, własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których Utwory zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.

## Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za przeniesienie praw, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej w niniejszym punkcie, udzielenie upoważnień i uprawnień oraz przeniesienie własności nośników, w zakresie opisanym powyżej. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw, udzielenia upoważnień czy uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

## Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że niniejszy punkt stosuje się również do Utworów (w tym zmian w Utworach) stworzonych w ramach wykonywania obowiązków z rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

## Jeżeli na potrzeby wykonania Umowy Inżynier Kontraktu będzie korzystał z materiałów przekazanych przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu będzie miał prawo do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

## W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania Utworów.

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Utworach oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

## Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Utworach lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych.

## Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia, lub nieopłatnego przeniesienia praw do Utworów w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w podobnym zakresie.

## Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do:

## decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji projektowej;

## decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowej.

## W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworów w zakresie określonym przez niniejszą Umową – Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu (w szczególności jako interwenient uboczny), a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami.

# WYPOWIEDZENIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD umowy

## Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości wypowiedzenia Umowy i odstąpienia od niej na podstawie innych postanowień Umowy lub przepisów prawa.

## Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

## Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo wezwania przez Zamawiającego (według uznania Zamawiającego) do:

## należytego wykonywania Umowy lub

## przedstawienia planu naprawczego spełniającego określone przez Zamawiającego wymagania,

## - z wyznaczeniem w takim wezwaniu odpowiedniego terminu do zastosowania się do tego wezwania, oraz mimo upływu tego terminu nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę lub, odpowiednio do treści wezwania, nie przedstawił planu naprawczego lub przedstawiony plan naprawczy nie spełnia wymagań Zamawiającego;

## suma kar umownych, dla których wystąpiły podstawy naliczenia przez Zamawiającego względem Inżyniera Kontraktu, osiągnie Łączną maksymalną wysokość kar umownych;

## w przypadku zaistnienia podstaw do złożenia przez Zamawiającego:

## drugiego oświadczenia o usunięciu ze składu Personelu Wykonawczego osoby pełniącego tę samą funkcję, lub

## drugiego oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu wobec skierowania do realizacji Umowy osoby pełniącej tę samą funkcję;

## Inżynier Kontraktu naruszy którekolwiek ze zobowiązań, o których mowa w punkcie pn. Poufność informacji lub w punkcie pn. Sprzeczność interesów;

## w przypadkach przewidzianych w innych postanowieniach Umowy;

## Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu uchyla się od rozpoczęcia wykonywania lub kontynuowania wykonywania Umowy, porzuci wykonywanie Umowy lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar/wolę niekontynuowania wykonywania Umowy;

## możliwość posługiwania się przez Inżyniera Kontraktu zasobami niezbędnymi do wykonania Umowy, w tym:

## zasobami ludzkimi składającymi się na Personel Wykonawczy,

## środkami finansowymi umożliwiającymi zapewnienie płynności finansowej niezbędnej dla wykonywania Umowy,

## środkami technicznymi, w tym pomieszczeniami, sprzętem komputerowym, licencjami oprogramowania, systemami łączności,

## - została utracona lub ograniczona (w szczególności w przypadku zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu) w takim stopniu, że w wyniku utraty lub ograniczenia posiadane przez Inżyniera Kontraktu zasoby budzą uzasadnioną wątpliwość co do możliwości należytego wykonania Umowy.

## Inżynier Kontraktu nie zapewni na zasadach opisanych w Umowie ciągłości Zabezpieczenia ,

## Inżynier Kontraktu nie zapewnił ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w okresie określonych w Umowie lub nie przedłożył dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej przez członków Personelu Wykonawczego zobowiązanych do posiadania indywidualnej ochrony ubezpieczeniowej;

## w przypadku naruszenia obowiązku Członków Konsorcjum do utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum; lub

## jeżeli którykolwiek z Członków Konsorcjum odstąpi od Umowy bez jednoczesnego odstąpienia od Umowy przez pozostałych Członków Konsorcjum;

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy w sytuacjach wymienionych w pkt 28.2.1. – 28.2.12. będzie uznawane za wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu.

## W przypadkach, o których mowa w pkt 28.2., Zamawiający może również odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość, przy czym Zamawiający może wybrać, czy odstępuje w całości niewykonanej części Przedmiotu Umowy, czy też jedynie w określonym zakresie niewykonanej części Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie Zamawiający może złożyć w ciągu 1 miesiąca od stwierdzenia przyczyny wymienionej w pkt 28.2.

## Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Wykonawczą z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach:

## w przypadku zaniechania przez Zamawiającego realizacji Inwestycji;

## w przypadku konieczności zasadniczej zmiany zamierzeń Zamawiającego dotyczących Inwestycji;

## Inżynier Kontraktu może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z następujących ważnych powodów:

## Zamawiający zalega z płatnością wynagrodzenia w kwocie przekraczającej 5% Wynagrodzenia Całkowitego przez okres co najmniej 30 dni,

## z naruszeniem postanowień Umowy żadna z Umów Realizacyjnych nie jest faktycznie realizowana i w konsekwencji w czterech kolejnych miesiącach kalendarzowych Inżynier Kontraktu nie ma możliwości wykonywania Usług.

## Strony niniejszym wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy przez Inżyniera Kontraktu z jakichkolwiek innych powodów. Wypowiedzenie Umowy na podstawie niniejszego punktu następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

## W żadnym wypadku odstąpienie od Umowy, ani jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza ani nie ogranicza:

## praw Zamawiającego wynikających z części Umowy, której odstąpienie ani wypowiedzenie nie dotyczy, w szczególności dotyczących rękojmi za wady i gwarancji oraz określonych w punkcie pn. Prawa Własności Intelektualnej;

## prawa do żądania zapłaty kar umownych za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie oraz kar umownych dotyczących zdarzeń, które nastąpiły przed odstąpieniem od Umowy lub jej wypowiedzeniem; oraz

## zobowiązań Stron w zakresie zachowania poufności.

## Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy mają skutek jedynie na przyszłość i nie wywołują skutków dla okresu przed dniem dokonania odstąpienia lub wypowiedzenia. Wynagrodzenie za okres przed dniem wypowiedzenia lub odstąpienia jest należne zgodnie z postanowieniami Umowy.

## W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawczej w części niewykonanej lub wypowiedzenia Umowy Wykonawczej, Strony będą postępować w następujący sposób:

## Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu wszelką wykonaną w ramach realizacji Umowy (a nieprzekazaną wcześniej) dokumentację (w tym jej nieukończone elementy) wraz z właściwymi wymaganymi Umową oświadczeniami niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub o jej wypowiedzeniu, a jeżeli to Inżynier Kontraktu złożył oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu – wraz z tym oświadczeniem;

## w terminie 15 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu, Strony sporządzą protokół inwentaryzacji zawierający zestawienie świadczeń Inżyniera Kontraktu (w szczególności zestawienie wykonanej Dokumentacji, w tym jej nieukończone elementy) wraz ze stopniem ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia. W przypadku nieuzgodnienia w powyższym terminie zestawienia lub rozbieżności co do jego treści, zestawienie zostanie opracowane jednostronnie w dobrej wierze przez Zamawiającego i załączone do protokołu inwentaryzacji sporządzonego jednostronnie przez Zamawiającego;

##  w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu raport miesięczny za ostatni miesiąc kalendarzowy wykonywania Umowy lub jego część (do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia) oraz przedstawi odpowiednią dokumentację, potwierdzającą wysokość należnego wynagrodzenia,

## dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w ramach wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy, przechodzi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów, a także pozostałe prawa i uprawnienia określone w pkt pn. Prawa Własności Intelektualnej oraz Zamawiający nabywa prawa z rękojmi za wady i gwarancji jakości (jeżeli Umowa je przewiduje) w stosunku do tej przekazanej dokumentacji;

## Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

## Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

## w każdym przypadku wskazanym w Umowie,

## gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

## Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

## W przypadku odstąpienia od Umowy:

## Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, pomniejszonego o wartość naliczonych kar umownych,

# POZOSTAŁE UREGULOWANIA

## Zamawiający może odstąpić od Umowy:

## w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

##  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

## a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – odstąpienie od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy;

## b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy;

## c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

## W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

## W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy (potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru).

## Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 i art. 458 Ustawy.

## Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

## pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;

## pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

## wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 11.

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

## **Zamawiający**: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z zastrzeżeniem pkt 5.10 Umowy.

## **Wykonawca**: …………………...

## Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej **„Dokumenty Składowe Umowy”**). Dokumenty Składowe Umowy są źródłem prawnie wiążącego zobowiązania dla Stron Umowy:

* + 1. Załącznik nr 1 – Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		2. Załącznik nr 2– Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między modyfikacjami SWZ, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (modyfikacja z najwyższym numerem jest najważniejsza, najniższa w hierarchii ważności jest modyfikacja SWZ nr 1). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych .
		3. Załącznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między odpowiedziami na pytania, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (odpowiedzi z najwyższym numerem są najważniejsze, najniższe w hierarchii ważności są odpowiedzi najwcześniej udzielone przez Zamawiającego). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		4. Załącznik nr 4 - OWZU
		5. Załącznik nr 5 – Wzór Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
		6. Załącznik nr 6 – Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		7. Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców
		8. Załącznik nr 8 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego
		9. Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy
		10. Załącznik nr 10 – Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.
		11. Załącznik nr 11 - Zgoda na przelew wierzytelności.
		12. Załącznik nr 12- Zmiany Warunków Realizacji Umowy.
		13. Załącznik nr 13 – Pełnomocnictwo,
		14. Załącznik nr 14 – Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty potwierdzające uprawnienia Personelu Wykonawczego. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		15. Załącznik nr 15 – Wzór oświadczenia o braku sprzeczności interesów.
		16. Załącznik nr 16 - Wzór Oświadczenia Twórcy.
		17. Załącznik nr 17 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

## W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się **odpowiednio** postanowienia OWZU.

## Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

## Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w dobrej wierze wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.

## Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w języku polskim. Walutą Umowy jest złoty polski.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**………………………………………….. …………………………………………**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy ……...................................................………**

**Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy ……...................................................………**

**Modyfikacje SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy ……...................................................………**

**Pytania i odpowiedzi. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy ……...................................................………**

**OWZU. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy**

**Wzór Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy**

**Wzór Formularza Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy**

……………………………………..

Pieczęć firmowa banku/ towarzystwo ubezpieczeniowe[[3]](#footnote-4)

Miejscowość, rok-mm-dd

**Zabezpieczenie należytego wykonania dla Zakresu Podstawowego Umowy [●]**

 **Beneficjent:**

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: **„Wykonawca”**), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: **„Umowa”**) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „**Bank//Gwarant**”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania zasadności żądania i bez względu na sprzeciw Wykonawcy zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] **zł**

(słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Zapłata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentów.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w następujących częściach i terminach:

## w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania I Etapu Umowy, określonego w Załączniku nr 1 do Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym za moment taki Strony uznają dzień 30.01.2026r.;

## w wysokości 40% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym za moment taki Strony uznają dzień 30.01.2029r.;

## w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi powstałych w związku z realizacją Zadania Podstawowego – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi dla tego Zadania.

##  (dalej: „**Termin Ważności Gwarancji**”).

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszej gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1. gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
2. otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji;
3. gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej gwarancji, osiągną kwotę gwarancji;
4. zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji[[4]](#footnote-5).

Niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:

1. po upływie Terminu Ważności Gwarancji;
2. po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę gwarancji;
3. w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory

wynikające z gwarancji będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla Beneficjenta.

………………………………………

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy ……...................................................………**

**Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy ……...................................................………**

**Wykaz podwykonawców**

**WZÓR WYKAZU PODWYKONAWCÓW**

| **Lp.** | **Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy** | **Zakres Usług** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy ……...................................................………**

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)**

**związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_\_/90000\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
3. poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
4. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
8. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
9. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
10. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
11. podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
12. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy ……...................................................………**

**Obowiązek informacyjny Wykonawcy (……………………………………………..)**

**związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_\_/90000\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)*

**ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy ……...................................................………**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku**

1. Strony zobowiązują się regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy wyłącznie przelewem bankowym, przy uwzględnieniu zapisów o rozliczeniach za pośrednictwem banków, wynikających z przepisów art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późniejszymi zmianami).

2. Aktualne numery kont bankowych:

a) Wykonawca: ………………..

b) Zamawiający: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr

**51 1020 1026 0000 1002 0294 2993**

3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomią się w formie pisemnej na 7 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku nie jest wymagane sporządzenie aneksu do Umowy.

4. Zmieniony Rachunek musi być rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Zamawiającego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajdować się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

**ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy ……...................................................………**

**Zgoda na przelew wierzytelności**

…………………………..

*(nazwa i adres Cesjonariusza)*

L. dz. nr …………………….

**ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI**

         Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem** **pisemnego przyjęcia przez ………………… z siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w …………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej** – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („**Dłużnik wierzytelności**”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

*Umowy nr (…)
z dnia* **………………...**

*na dostawę / wykonanie usług (…)* („**Umowa**”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

1. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
2. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

……………………………………….                                ……………………………………….

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

………………………………………..

*w imieniu Cesjonariusza*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy**

**Zmiany Warunków Realizacji Umowy**

Zawada dn. ……………………..

Protokół ustaleń zakresu zmian umowy z Wykonawcą: ………………………………………….………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot umowy: |  |
| Nr umowy, z dnia: |  |

Na podstawie wniosku/pisma z dn………………….. Wykonawcy/Zamawiającego\* stanowiącego załącznik do niniejszego Protokołu … z ustaleńKoordynatorzy Stron umowy rekomendują wprowadzenie do Umowy poniższych zmian:

|  |  |
| --- | --- |
| zakres dostaw/usług/robót: |  |
| Termin wykonania / obowiązywania Umowy: |  |
| wartość umowy/ prac dodatkowych  |  |
| inne zmiany w umowie: |  |

Podpisy Koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| Przedst. Zamawiającego | Przedstawi Wykonawcy |
| Imię i nazwisko - stanowisko | data i podpis osoby | Imię i nazwisko - stanowisko | data i podpis wykonawcy |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy ……...................................................………**

**Pełnomocnictwo.**

My, niżej podpisani, …………………………………………………………….. – Prezes Zarządu/Członek Zarządu\* oraz ……………………………………….. – Członek Zarządu, działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna(skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwaną dalej **„Mocodawca”**

Niniejszym udzielamy

|  |
| --- |
| Panu/Pani \*………………….., |
| legitymującemu/ legitymującej \* się numerem PESEL/NIP ………………….................................. zwanym dalej **„Inżynierem Kontraktu”** lub **„Pełnomocnikiem”** |

**P e ł n o m o c n i c t w a**

do dokonywania następujących czynności:

*wykonywanie, w imieniu i na rzecz Mocodawcy, czynności opisanych w Załączniku nr 1 do umowy nr ………………….., z dnia ………………….., zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FZ/PZP/08/2024 pn. „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.””, który jest integralną częścią niniejszego pełnomocnictwa.*

Warunki szczególne udzielonego pełnomocnictwa:

* 1. Pełnomocnictwo jest udzielone w ramach realizacji programu inwestycyjnego, realizowanego przez Mocodawcę pn. „**Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku”** (dalej **„Program Inwestycyjny”**). W ramach realizacji Programu Inwestycyjnego Mocodawca zawarł umowę z Inżynierem Kontraktu w ramach postępowania pn. **„Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.””** Inżynier Kontraktu jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego podczas realizacji każdej umowy, objętej Programem Inwestycyjnym,
	2. Wykonawca każdej umowy, objętej Programem Inwestycyjnym jest zobowiązany współdziałać z Inżynierem Kontraktu na tych samych zasadach, które umowa objęta Programem Inwestycyjnym przewiduje dla relacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wszelkie czynności podjęte przez Inżyniera Kontraktu są skuteczne względem wykonawcy każdej umowy objętej Programem Inwestycyjnym.
	3. Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do ustanawiania dalszych pełnomocników.
	4. Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy oryginał dokumentu pełnomocnictwa.
	5. Pełnomocnictwo ustaje z chwilą wykonania czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.
	6. Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia………………………………………………………

………………………………………………….

zatwierdzono pod względem formalno – prawnym

…………………….

Podpis i pieczęć:

**ZAŁĄCZNIK NR 14 do Umowy ……...................................................………**

**Wykaz Personelu Wykonawczego i dokumenty potwierdzające uprawnienia Personelu Wykonawczego. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 15 do Umowy ……...................................................………**

**WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU SPRZECZNOŚCI INTERESÓW**

W związku z zawartą pomiędzy Enea Elektrownia Połaniec S. A. **(„Zamawiający”)**, a [ ] z siedzibą

w [ ] **(„Wykonawca**”) umową nr [ ] z dnia [ ] o świadczenie usług inżyniera kontraktu pn. „Inżynier kontraktu dla Projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku.”” Nr postępowania FZ/PZP/08/2024 (**„Umowa”**)

ja, niżej podpisany/-a

 \*

*\*podać nazwę firmy, stosunek prawny lub faktyczny łączący składającego oświadczenie z Wykonawcą*

**niniejszym oświadczam, że nie występuje w relacji z Zamawiającym Sprzeczność Interesów** w rozumieniu Umowy.

Jednocześnie zobowiązuję się utrzymywać powyższy stan braku Sprzeczności Interesów.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o jakiejkolwiek zmianie stanu mojej wiedzy dotyczącej występowania lub ryzyka wystąpienia Sprzeczności Interesów, zgodnie z postanowieniami Umowy.

**Imię i nazwisko oraz data**

**ZAŁĄCZNIK NR 16 do Umowy ……...................................................………**

**WZÓR OŚWIADCZENIA TWÓRCY**

W związku z zawartą umową z dnia […] nr […] o świadczenie usług inżyniera kontraktu dla inwestycji […], zawartą w Zawadzie pomiędzy spółką Enea Elektrownia Połaniec S. A. z siedzibą w Zawadzie („**Zamawiający**”), a („**Inżynier Kontraktu**”) („**Umowa**”), niniejszym:

ja, niżej podpisany ,

działając w imieniu własnym, oświadczam, że:

1. jestem twórcą / współtwórcą następujących utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

\*[ ] (dalej w ramach niniejszego oświadczania „**Utwory**”).

\*[do uzupełnienia przez Inżyniera Kontraktu, twórców lub współtwórców Utworów]

1. nie będę wykonywał w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych (pod tytułem ogólnym lub szczególnym) ani osób trzecich, którym udzieli on upoważnienia, autorskich praw osobistych do Utworów, w szczególności zobowiązuję się do niewykonywania prawa do zachowania integralności Utworów przez czas nieokreślony, przy czym upoważniam Inżyniera Kontraktu do zobowiązywania się w moim imieniu do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów w powyższym zakresie oraz oświadczam, że nie wypowiem lub nie dokonam innych czynności zmierzających do zmiany lub wygaśnięcia zobowiązania, o którym mowa powyżej, przez okres co najmniej 20 lat od złożenia niniejszego oświadczenia,
2. upoważniam Inżyniera Kontraktu, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do Utworów przez czas nieokreślony, a w szczególności do podejmowania decyzji o:
	* sposobie oznaczenia Utworów moim imieniem i nazwiskiem,
	* nienaruszalności treści lub formy Utworów,
	* respektowaniu zasady dochowania mojego dobrego imienia w sytuacji, gdy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian Utworów,
	* pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności,
	* nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów,

w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego upoważnienia, wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień, oraz oświadczam, że nie wypowiem lub nie dokonam innych czynności zmierzających do pozbawienia Inżyniera Kontraktu korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat od złożenia niniejszego oświadczenia,

1. upoważniam Inżyniera Kontraktu, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień w zakresie uzyskanego niniejszym upoważnienia, do dokonywania wszelkich zmian w Utworach lub ich częściach oraz do wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów przez czas nieokreślony, w tym do przenoszenia na osoby trzecie tego upoważnienia, wraz z prawem udzielania dalszych upoważnień, oraz oświadczam, że nie wypowiem lub nie dokonam innych czynności zmierzających do pozbawienia Inżyniera Kontraktu korzystania z tego upoważnienia przez okres co najmniej 20 lat liczonych od dnia złożenia niniejszego oświadczenia;
2. niniejszym przenoszę, przeniosłem na Inżyniera Kontraktu lub Inżynier Kontraktu nabył z mocy prawa: (i) autorskie prawa majątkowe do Utworów, w tym autorskie prawa zależne, oraz (ii) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Utworów, w obu przypadkach bez jakichkolwiek obciążeń, ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i celu wykorzystania oraz w zakresie pól eksploatacji wskazanych w Umowie, tj. na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
3. utrwalania w całości lub w części – na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotniania powstałych w ten sposób egzemplarzy dowolną techniką;
4. rozpowszechniania, w tym udostępniania oraz publikowania w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, w tym publiczne, lub wprowadzanie do pamięci i sieci, w tym Internetu, Intranetu lub rozwiązań typu chmura) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami, w szczególności w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5. wprowadzania (w tym polecania wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w Utworach, w tym: przystosowywania, dokonywania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania aktualizacji, łączenia z innymi utworami, opracowywania oraz tłumaczenia – w odniesieniu do całości lub części;
6. zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej liczbie,
7. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
8. wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworów, w tym publicznego udostępniana Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
9. nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji lub fonii,
10. wypożyczania lub wymiany nośników, na których Utwory utrwalono,
11. wykorzystania również w innych utworach, w tym w utworach multimedialnych,
12. wykorzystania w całości lub w części Utworów również w sposób wielokrotny w działalności Zamawiającego, w tym w celu realizacji Inwestycji, w szczególności do wyboru wykonawców i innych osób, którymi Zamawiający posługuje się przy realizacji Inwestycji, do wykonywania robót budowlanych (bez jakichkolwiek ograniczeń), do sporządzania innych utworów i dokumentacji, w tym przez osoby i podmioty trzecie oraz do uzyskiwania na podstawie Utworów lub ich części jakichkolwiek decyzji, pozwoleń, zgód, opinii, itp., do wykorzystywania Utworów lub ich części w jakikolwiek innych sposób w toku postępowań przed sądami lub organami administracji publicznej.
13. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu budowy, modernizacji, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub naprawczych w obiektach objętych Inwestycją;
14. wykorzystywania w całości lub w części Utworów w celu wykonania instrukcji wewnętrznych udostępnianych innym wykonawcom prowadzącym prace eksploatacyjne;
15. rozporządzania i korzystania z całości lub z części Utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Utworów bez uszczerbku dla prawa do Utworów w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).
16. Jednocześnie oświadczam, że przeniosę autorskie prawa majątkowe, w tym autorskie prawa zależne, oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań Utworów również na innych polach eksploatacji w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera Kontraktu.

**Imię i nazwisko oraz data**

**ZAŁĄCZNIK NR 17 do Umowy ……...................................................………**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

(dalej jako: **„Umowa powierzenia” lub „DPA”**)

zawarta w Zawadzie w dniu \_\_\_\_\_ 2024 roku pomiędzy:

**ENEA Elektrownia Połaniec S.A.** z siedzibą Zawada 26, 28-230 Połaniec, REGON: 830273037, NIP: 8660001429, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………… - ……………………………………………………………
2. ………………………………………………… - ……………………………………………………………

zwaną dalej: **Administratorem danych**

a

**…………………..** z siedzibą w ………….., …………………………………………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………., ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP ………………… REGON ……………………….. o kapitale zakładowym: …………………… zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………… - ……………………………………………………………
2. ………………………………………………… - ……………………………………………………………

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę …………… z dnia ………… r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.*

*Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „****RODO”****.*

*W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

# § 1 Przedmiot Umowy

## Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.

## W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.

## Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:

1. Kategorie danych/osób:
* Pracownicy i Zleceniobiorcy Administratora,
* Pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Wykonawców,
* Pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Podwykonawców,
* Pracownicy i przedstawiciele organów administracji publicznej,
* Strony postępowań administracyjnych i sądowych,
* Osoby fizyczne będące stronami Umów,
* Osoby trzecie lub przedstawiciele podmiotów kierujących do Administratora zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej.

Zakres danych zwykłych:

* Imię i nazwisko,
* Adres e-mail,
* Stanowisko służbowe, pełniona funkcja
* Nazwa pracodawcy (nazwa podmiotu),
* Numer telefonu służbowego,
* Numer i rodzaj uprawnień zawodowych/kwalifikacji,
* Numer dowodu osobistego/nr paszportu oraz PESEL (jeśli dane te zawarte są w treści pełnomocnictw),
* Doświadczenie zawodowe, wykształcenie,
* Adres korespondencyjny, adres zamieszkania,
* Numer NIP, numer REGON, nr rachunku bankowego – dotyczy osób fizycznych będących stronami Umów.

Czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie.

Charakter przetwarzania / forma: forma papierowa oraz elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): zapewnienie możliwości pełnienia zadań przez Inżyniera Kontraktu w imieniu i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. określonych Umową w ramach projektu „Dostosowania Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku Mocy po 1 lipca 2025 roku;

## Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego: …………………………………………..). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.

## Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.

## Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

# § 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

## Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.

## Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:

## przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;

## przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: eep.iod@enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

## przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;

## w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;

## przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych;

## prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;

## zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

## aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;

## przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

## wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do:

* udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
* niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych.
1. Pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO, a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:
* zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
* procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
* dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
1. do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
2. niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w niniejszej umowie oraz w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915;
3. udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
4. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
5. współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
6. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
7. niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eep.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
* wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
* uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

## Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiekolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

# § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

## Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

## Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, o ile takie środki są uzasadnione i wymagane w celu zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych Danych osobowych. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie i na zasadach uprzednio uzgodnionych z Administratorem danych.

# § 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl o:

1. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:

1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
2. podejrzenie naruszenia lub
3. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.

## Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48 15 8656383 oraz jednocześnie na adres e-mail: eep.iod@enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje:

1. szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
3. opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.

## Szablon zgłoszenia incydentu stanowi Załącznik nr 3 do umowy powierzenia.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

# § 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

## Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.

## W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.

## Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.

## Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

## Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

## Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

# § 6 Audyty Administratora danych

## Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.

## O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

## Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:

1. umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
2. umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

## Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.

## Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.

## Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.

## Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

# § 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

## Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.

## Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:

1. w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji
o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 10 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
2. w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
3. w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

## Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

## Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.

## W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

## Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

# § 8 Usunięcie Danych osobowych

## Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:

1. zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
2. zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego przez osobę odpowiedzialną za merytoryczne wykonanie Umowy Podmiotowi przetwarzającemu
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………….. – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.

## Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA ………………………..

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych, zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe, zapisane w infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

# § 9 Okres obowiązywania

## Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.

## Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:

1. naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
2. naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
3. niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.

## Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia.

## Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Strony stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Strony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

## Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

# § 10 Postanowienia końcowe

## Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

## Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.

## Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

## Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających;
2. Załącznik nr 2 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający;
3. Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia o naruszeniu ochrony danych osobowych.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Administrator danych Podmiot przetwarzający**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy powierzenia**

**WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy powierzenia**

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
	1. zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
	2. zapewnić legalność przetwarzana danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
	3. zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
	4. wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
	5. zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
	6. spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
	1. przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
	2. nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
	3. zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
	4. określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
	5. spełnienia wymogów zasady „*czystego ekranu*” i „*zasady czystego biurka*” przed dostępem osób nieupoważnionych;
	6. określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych
	na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
	7. wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
	8. zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
	9. zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
	10. zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
	11. wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
	12. używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
	13. stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
	14. stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy powierzenia**

**WZÓR ZGŁOSZENIA O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: eep.iod@enea.pl

|  |
| --- |
| **Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych** |
| **Przetwarzający/Procesor**(*Nazwa Podmiotu przetwarzającego dane*) |  |
| **Zgłaszający**(*Imię i Nazwisko*) |  |
| **Komórka Organizacyjna** | **Numer telefonu** | **E-mail** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data zgłoszenia | Czas zgłoszenia |
|  |  |
| Data zdarzenia | Czas zdarzenia |
|  |  |
| Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem(*minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia*) | Tak | Nie |
|  |  |
| Powód opóźnienia |  |
| **Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)** |
| 1. Kategorie podmiotów danych (*np. klienci, pracownicy*)
2. Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (*przybliżona*)
3. Kategorie (zbiorów) rejestrów czynności danych (*np. dane finansowe, numery rachunków bankowych*)
4. Liczba (zbiorów) rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (*przybliżone*)
 |
| **Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:** |
| 1. Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jak tak, proszę wskazać w jakim zakresie.
2. Czy podmiot danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?
3. Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie ?
4. Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia.
 |
| **Środki naprawcze** |
| 1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
2. Czy zostały podjęte jakiekolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak , proszę je opisać szczegółowo.
3. Czy wobec danych dotkniętym Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli Tak , proszę wskazać jakie i kiedy.
4. Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?
 |
| **Szkolenia i wytyczne** |
| 1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obligatoryjne?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?
 |
| **Pozostałe** |
| 1. Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
2. Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
3. Czy zdarzenie było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
 |
| **Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregokolwiek z poniższych elementów?** |
| telefon |  | kradzież |  |
| fax |  | oszustwo |  |
| kserokopiarka |  | nieautoryzowany dostęp |  |
| hardware komputerowy |  | klienci |  |
| e-mail |  | kontrahenci |  |
| pobranie z Internetu |  | prawo autorskie |  |
| wirus |  | brak odpowiedniego zabezpieczenia |  |
| zagubienie |  | brak wiedzy |  |
| Inne (*proszę wskazać* ) |  |
| **Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)** |
| 1. ……………………… - …………………………………… - ……………………………… - …………………………
2. ……………………… - …………………………………… - ……………………………… - …………………………
 |
| **Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane Osobowe** | **Data** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Elektrownia Połaniec S.A.** |
| Numer ewidencji zgłoszenia |  | Data |  |

1. Podkreślony zapis do dostosowania / uzupełnienia, zgodnie z pisemnym oświadczeniem wszystkich Członków Konsorcjum złożonym Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
3. niepotrzebne usunąć [↑](#footnote-ref-4)
4. Zapis dotyczy, tylko przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie papierowej [↑](#footnote-ref-5)