Uproszczony harmonogram postępu prac oraz zamierzonych terminów odbiorów kamieni milowych CATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa działania | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kamień Milowy |
| Dostawa Klatek Kotwiących do fundamentów pod Turbiny Wiatrowe | 29.09.2023 | 29.09.2023 | CATA Transfer 1 |
| Fundamenty pod turbiny 6, 4, 5 | 22.05.2020 | 04.01.2024 | CATA Transfer 2 |
| Fundamenty pod turbiny 1, 2, 7 | 22.05.2020 | 08.04.2024 | CATA Transfer 3 |
| Udzielenie dostępu do miejsca realizacji inwestycji dla dostawcy Turbin Wiatrowych | 05.02.2024 | 21.06.2024 | CATA Transfer 4 |
| Dostawa pierwszych elementów Turbin Wiatrowych na miejsce inwestycji | 11.10.2024 | 29.10.2024 | CATA Transfer 5 |
| Dostawa pozostałych elementów Turbin Wiatrowych na miejsce inwestycji | 29.10.2024 | 06.11.2024 | CATA Transfer 6 |
| Finalizacja Projektu oraz przekazanie terenu inwestycji | 16.05.2025 | 16.05.2025 | CATA Transfer 7 |
| Zgoda na oddanie do użytku Elektrowni Wiatrowej | 17.06.2025 | 31.07.2025 | CATA Transfer 8 |