**Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy w Etapie 1 wraz z Kamieniami Milowymi Etapu 1 gdzie Zamawiający reprezentowany jest przez Enea Nowa Energia Sp. z o.o.**

1. **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Etap 1, Enea Nowa Energia**
2. Etap 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego procedur administracyjnych, mających na celu i skutkujących:
   1. uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności dla rzeczowej modernizacji Biogazowni Gorzesław, o ile zakres Przedmiotu Umowy wymagać będzie jej uzyskania (dla zakresu rzeczowego w Etapie 2 przypisanego do spółki Enea Nowa Energia);
   2. rozpoczęciem uzyskiwania na rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia) dla zmienionych parametrów funkcjonowania Biogazowni Gorzesław po modernizacji, w tym szczególnie w kontekście gospodarki odpadowej, opartych o wytwarzanie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów (dla zakresu rzeczowego w Etapie 2 przypisanego do spółki Enea Nowa Energia);
   3. uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności w zakresie wymaganym dla Przedmiotu Umowy, w tym poprzedzających decyzji i uzgodnień (np. badań i dokumentacji geologicznej) w zakresie warunków zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w pkt. 1), o ile Przedmiot Umowy w zakresie prac Etapu 2 kwalifikuje się do uzyskania takich poprzedzających decyzji (dla zakresu rzeczowego w Etapie 2 przypisanego do spółki Enea Nowa Energia);
   4. uzyskaniem na rzecz Zamawiającego zdolności formalnej w zakresie administracyjnym (wszystkich wymaganych do rozpoczęcia modernizacji Biogazowni Gorzesław prawomocnych zgód i pozwoleń) i technicznej (poprzez wykonanie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych i uzgodnienia ich z Zamawiającym) do rozpoczęcia rzeczowej modernizacji Biogazowni Gorzesław (przedmiotowa modernizacja nie ma za cel stanowić modernizacji w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii) celem oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt. 13 w części „b” ustawy o odnawialnych źródłach energii (dla zakresu rzeczowego w Etapie 2 przypisanego do spółki Enea Nowa Energia);
   5. uzyskaniem (dotyczy sytuacji, w której Zamawiający skorzysta z prawa opcji (składając oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 3, powierzając wycenione przez Wykonawcę prace określone w Formularzu Oferty jako „Opcja 1a”)) akceptowanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby odbiorów energii elektrycznej (preferowana moc przyłączeniowa wynosi nie mniej niż 250 kW, z zastrzeżeniem, że jeżeli Strony nie ustalą inaczej, w dokumentacji projektowej uzgodniona zostanie moc umowna o wartości 180 kW) potrzeb technologicznych wytwarzania biogazu rolniczego i współistniejących obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej wraz z:
      1. opracowaniem poprzedzająco odpowiedniego wniosku o wydanie warunków zabudowy (WZ), o ile dotyczy,
      2. uzyskaniem decyzji WZ (o ile dotyczy),
      3. zaprojektowaniem i uzgodnieniem z Zamawiającym, operatorem sieci i organami administracji projektów przyłącza i stacji transformatorowej (projekt budowlany, projekt techniczny/ wykonawczy tego przyłącza i stacji),
      4. uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza i stacji transformatorowej własnych potrzeb elektroenergetycznych.
3. **Kamienie Milowe w Etapie 1, Enea Nowa Energia**
4. uzyskaniem na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności dla rzeczowej modernizacji Biogazowni Gorzesław, o ile zakres Przedmiotu Umowy wymagać będzie jej uzyskania oraz rozpoczęcie uzyskiwania na rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia) dla zmienionych parametrów funkcjonowania Biogazowni Gorzesław po modernizacji, w tym szczególnie w kontekście gospodarki odpadowej, opartych o wytwarzanie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów: 25% Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy Etapu 1;
5. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności w zakresie wymaganym dla Przedmiotu Umowy, w tym poprzedzających decyzji i uzgodnień (np. badań i dokumentacji geologicznej) w zakresie warunków zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile Przedmiot Umowy w zakresie prac Etapu 2 kwalifikuje się do uzyskania takich poprzedzających decyzji: 25% Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy Etapu 1;
6. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym branżowych projektów technicznych/wykonawczych: 50% Wynagrodzenia Przedmiotu Umowy Etapu 1.