**Załącznik nr 3 do Umowy: Opcje w zakresie Robót, jakie Zamawiający może dodatkowo powierzyć Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy w Etapie 1 (A i B) lub w Etapie 2 (C i D)**

1. **Opcje możliwe do włączenia do Przedmiotu Umowy lub wyłączenia z Przedmiotu Umowy w ramach Etapu 1 - dla podmiotu Enea Nowa Energia Sp. z o.o.**
2. Opcja 1a - zakres dodatkowych Robót, które Zamawiający może włączyć na warunkach Umowy do Przedmiotu Umowy Etapu 1, obejmujący zaprojektowanie i uzgodnienie z operatorem sieci dystrybucyjnej i organami administracji odrębnego zasilania modernizowanej Biogazowni Gorzesław (moc przyłączeniowa o wartości 250 kW, z czego (jeśli Strony nie ustalą inaczej) moc umowna o wartości 180 kW) potrzeb własnych zasilania odbiorów elektroenergetycznych jednego z dwóch podmiotów Zamawiającego (Enea Nowa Energia Sp. z o.o.):
3. wniosek o wydanie warunków przyłączenia,
4. pozyskanie decyzji administracyjnych na rzecz Zamawiającego, w tym poprzedzającej decyzji o warunkach zabudowy, o ile uzyskanie jej będzie wymagane,
5. uzyskanie warunków przyłączenia i wzoru umowy przyłączeniowej,
6. zaprojektowanie przyłącza,
7. uzgodnienie warunków przyłączenia z operatorem i Zamawiającym, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektu technicznego / wykonawczego;
8. Realizacja Etapu 1 może zostać ograniczona w zakresie przewidzianym dla Etapu 1 w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci dla źródła wytwórczego przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na wniosek drugiego podmiotu Zamawiającego tj. spółki ENEBIOGAZ 1 lub na wniosek Wykonawcy występującego w imieniu ENEBIOGAZ 1, lub wydania ich o uwarunkowaniach nieakceptowanych przez ENEBIOGAZ 1 (dzień zdarzenia opisanego w tym zdaniu – dalej zwany będzie „Dniem Odmowy 2”). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania dalszych prac Etapu 1 na zasadach następujących:
9. Przedmiot Umowy ograniczony zostaje do Robót Etapu 1 przypisanych do Enea Nowa Energia wykonanych przez Wykonawcę do Dnia Odmowy, jeżeli w terminie 30 dni od Dnia Odmowy Enea Nowa Energia nie wyda pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu Robót Etapu 1;
10. Przedmiot Umowy Etapu 1 w zakresie przypisanym do Enea Nowa Energia kontynuowany jest od dnia wydania przez Enea Nowa Energia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. „1)”. Terminy Kamieni Milowych zawarte w HRF prac Etapu 1 Przedmiotu Umowy ulegają automatycznemu wydłużeniu o liczbę dni, jakie upłynęły od Dnia Odmowy do dnia wydania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
11. Realizacja Etapu 1 może zostać powiększona o zakres prac zdefiniowany i wyceniony w Formularzu Oferty w pkt. 5 jako Opcja 1a w ramach Umowy z zastrzeżeniami poniższych warunków:
12. Wejście w życie dodatkowego zakresu prac przewidzianych w Etapie 1 dla Enea Nowa Energia wymaga złożenia przez Enea Nowa Energia oświadczenia o włączeniu zakresu Opcji 1a do Etapu 1;
13. Oświadczenie nie może być złożone później niż 4 miesiące od dnia wejście w życie Etapu 1 Umowy.
14. Termin wykonania Etapu 1 po powiększeniu będzie tożsamy z terminem zakończenia prac przewidzianych w Etapie 1 przed powiększeniem tego zakresu, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o włączeniu Opcji 1a do Etapu 1 zostanie złożone przez Enea Nowa Energia w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wejścia w życie Etapu 1 przed powiększeniem zakresu. W innym przypadku tj. złożenia oświadczenia w terminie po okresie 1 miesiąca od wejścia w życie Etapu 1 (nie później jednak niż jak to określono w pkt. „2)”), termin zakończenia prac Etapu 1 wydłuża się proporcjonalnie o czas jaki upłynie od wejścia w życie Umowy w zakresie Etapu 1 do dnia złożenia oświadczenia z zastrzeżeniem zdania następnego. Enea Nowa Energia może wraz z oświadczeniem zawrzeć klauzulę, w której zakres prac Opcji 1a włączony zostanie w zakres prac Etapu 1, jednakże jego wykonanie w harmonogramie nie będzie wpływać na harmonogram prac Etapu 1 przed powiększeniem o Opcję 1a (prace Etapu 1 będą wówczas prowadzone na zasadzie pozostawienia zasilania potrzeb własnych jak opisano w PFU tj. bez odrębnego przyłączenia).
15. W przypadku złożenia przez Enea Nowa Energia oświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 2), wówczas Wynagrodzenie Etapu 1 dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o. należna Wykonawcy zostanie powiększona o Wynagrodzenie Oferty dla Opcji 1a. Rozliczenie należności w tym zakresie nastąpi z fakturą końcową rozliczającą Etap 1.
16. **Opcje możliwe do włączenia do Przedmiotu Umowy lub wyłączenia z Przedmiotu Umowy w ramach Etapu 1 - dla podmiotu Enebiogaz 1 Sp. z o.o.**
17. Opcja 2 - zakres dodatkowych Robót, które Zamawiający może włączyć na warunkach Umowy do Przedmiotu Umowy Etapu 1, obejmujący przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła wytwórczego z jednostką kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW na biogaz rolniczy (przyłącze dwukierunkowe) w zakresie rzeczowym przypisanym do ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. wraz z skoordynowaniem uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
18. Realizacja Etapu 1 może zostać ograniczona w zakresie przewidzianym dla Etapu 1 w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci dla źródła wytwórczego przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na wniosek Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy występującego w imieniu Zamawiającego, lub wydania ich o uwarunkowaniach nieakceptowanych przez Enebiogaz 1 (dzień zdarzenia opisanego w tym zdaniu – dalej zwany będzie „Dniem Odmowy”). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania dalszych prac Etapu 1 na zasadach następujących:
19. Przedmiot Umowy ograniczony zostaje do Robót Etapu 1 wykonanych przez Wykonawcę do Dnia Odmowy, jeżeli w terminie 30 dni od Dnia Odmowy ENEBIOGAZ 1 nie wyda pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu Robót Etapu 1;
20. Przedmiot Umowy Etapu 1 w zakresie przypisanym do ENEBIOGAZ 1 kontynuowany jest od dnia wydania przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. „1)”. Terminy Kamieni Milowych zawarte w HRF prac Etapu 1 Przedmiotu Umowy ulegają automatycznemu wydłużeniu o liczbę dni, jakie upłynęły od Dnia Odmowy do dnia wydania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1).
21. Realizacja Etapu 1 zostaje ograniczona o zakres prac zdefiniowany i wyceniony w Formularzu Oferty w pkt. 5 jako Opcja 2 do czasu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia dla Opcji 2 o rozpoczęciu prac, z zastrzeżeniem poniższych warunków:
22. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy we własnym zakresie (wniosek ograniczony do posadowienia nowej jednostki kogeneracji, którego celem będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy będącej podstawą do złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla źródła wytwórczego), a po ich uzyskaniu, zamierz przygotować i wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla źródła wytwórczego;
23. Oświadczenie winno zawierać informację o wejściu w życie zakresu z Opcji 2 Etapu 1 dotyczącego ENEABIOGAZ 1 Sp. z o.o. z dniem złożenia oświadczenia Wykonawcy lub fakultatywnie o wyłączeniu zakresu przewidzianego w Opcji 2. W przypadku oświadczenia z treścią o wyłączeniu zakresu przewidzianego w Opcji 2, zakres ten realizowany będzie niezależnie przez Zamawiającego, a zakres Etapu 1 zostanie pomniejszony o Roboty przewidziane w Opcji 2;
24. Ewentualna zmiana (adaptacja) warunków zabudowy lub warunków przyłączenia do sieci w przypadku wyłączenia Wykonawcy zakresu wykonawczego Opcji 2 wobec zaakceptowanej Oferty Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego (dostosowanie do odmiennych warunków posadowienia zaoferowanej jednostki kogeneracyjnej oraz dostosowanie typów generatora i zespołu prądotwórczego, odpowiednio);
25. Jeżeli uzgodniona w Umowie cena Etapu 1 dla ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. zawiera w zakresie zakres i cenę Opcji 2, zostanie proporcjonalnie pomniejszona o Ceny ofertowe Opcji 2 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o wyłączeniu z Przedmiotu Umowy zakresu Opcji 2;
26. Termin wykonania Etapu 1 dla ENEBIOGAZ 1 zostaje automatycznie wydłużony o liczbę dni wejścia w życie Etapu 1 (bez Opcji 2) Umowy w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia do Wykonawcy o włączeniu zakresu Opcji 2 do Przedmiotu Umowy Etapu 1;
27. Po wejściu w życie Umowy Etapu 1 (bez Opcji 2 i złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego o realizacji zakresu Opcji 2 we własnym zakresie), Zamawiający niezwłocznie powiadami Wykonawcę o zmianach statusowych przygotowywanych, procedowanych i wydawanych warunków przyłączenia do sieci do Wykonawcy w celu unifikacji pełnego zakresu prac przewidzianych Umową i spoczywających na Zamawiającym.
28. **Opcje możliwe do włączenia do Przedmiotu Umowy lub wyłączenia z Przedmiotu Umowy w ramach Etapu 2 - dla podmiotu Enea Nowa Energia Sp. z o.o.**
29. Opcja 1b - zakres dodatkowych Robót, które Zamawiający może włączyć na warunkach Umowy do Przedmiotu Umowy Etapu 2, obejmujący rzeczowe wykonanie odrębnego przyłącza Sn i stacji transformatorowej zasilających modernizowaną Biogazownię Gorzesław na podstawie dokumentacji i uzgodnień wynikających z Robót Opcji 1a wraz z przeorganizowaniem zasilania potrzeb własnych Enea Nowa Energia Sp. z o.o. polegającym na zmianie zasady zasilania z dwukierunkowego opisanego w PFU na wyodrębnione zasilanie wszystkich potrzeb Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z projektowanego odrębnego przyłącza (pozostawiając zasilanie z istniejącego przyłącza i adaptowanej pod nową jednostkę kogeneracji istniejącej stacji transformatorowej pod wyłączne potrzeby zasilania odbiorników ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o.);
30. Realizacja Etapu 2 może zostać powiększona o zakres prac zdefiniowany i wyceniony w Formularzu Oferty w pkt. 5 jako Opcja 1b w ramach Umowy z zastrzeżeniem poniższych warunków:
    1. Zakres ten przypisany zostanie do spółki Enea Nowa Energia;
    2. Zakres ten może zostać włączony do Etapu 2 mowy pod warunkiem wejścia w życie Etapu 2 oraz pod warunkiem złożenia oświadczenia przez Zamawiającego włączającego zakres prac objęty Opcją 1a do prac Etapu 1 oraz po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o włączeniu Opcji 1b do prac Etapu 2;
    3. Oświadczenie o włączeniu prac Opcja 1b do Etapu 2 Umowy winno nastąpić nie później niż 4 miesiące od dnia wejście w życie Etapu 2 Umowy.
    4. Termin wykonania Etapu 2 po powiększeniu będzie zbieżny z terminem zakończenia prac przewidzianych w Etapie 2 przed powiększeniem tego zakresu, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o włączeniu Opcji 1b do Etapu 2 zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wejścia w życie Etapu 2 przed powiększeniem zakresu. W innym przypadku tj. złożenia oświadczenia w terminie po okresie 1 miesiąca od wejścia w życie Etapu 2 (nie później jednak niż jak to określono w pkt. „c”), termin zakończenia prac Etapu 2 wydłuża się proporcjonalnie o czas jaki upłynie od wejścia w życie Umowy w zakresie Etapu 2 do dnia złożenia oświadczenia;
    5. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 3), wówczas Cena Etapu 2 dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o. należna Wykonawcy zostanie powiększona o Cenę Oferty dla Opcji 1b. Rozliczenie należności w tym zakresie nastąpi z fakturą końcową rozliczającą Etap 2.
31. **Opcje możliwe do włączenia do Przedmiotu Umowy lub wyłączenia z Przedmiotu Umowy w ramach Etapu 2 - dla podmiotu Enebiogaz 1 Sp. z o.o.**

Nie dotyczy