## HRF Dygowo
| OZNACZENIA: |  | ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PV Stary Jamielnik
PODPISANIE UMOWY
| DATA | TERMINY POŚREDNIE - TERMINY OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KAMIENI MILOWYCH
PROPONOWANY OKRES REALIZACJI ETAPÓW ZADANIA
| DATA | ODBIORY (TECHNICZNY/KOŃCOWY/OSTATECZNY)
NR ETAPU |  | ZAKRES PRAC/ZADANIA | NR KAMIENIA MILOWEGO | DATA ZAKOŃCZENIA | WYNAGRODZENIE [%] | WYNAGRODZENIE [netto PLN] | SPOSÓB ODBIORU | 2024 | [15 empty] | 2025
[8 empty] | m-c 5 |  | m-c 6 |  | m-c 7 |  | m-c 8 |  | m-c 9 |  | m-c 10 |  | m-c 11 |  | m-c 12 |  | m-c 1 |  | m-c 2 |  | m-c 3 |  | m-c 4 |  | m-c 5 |  | m-c 6 |  | m-c 7 |  | m-c 8 |  | m-c 9 |  | m-c 10 |  | m-c 11 |  | m-c 12
[8 empty] | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł. | 2 poł. | 1 poł | 2 poł | 1 poł | 2 poł | 1 poł | 2 poł | 1 poł | 2 poł
I | I.1 | PODPISANIE UMOWY
II | II.1 | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
| II.2 | POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZAMIENNE | KM 1 | do 4 msc od podpisania umowy | 5% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
| II.3 | PROJEKT WYKONAWCZY UZGODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM | KM 2 | do 5 msc od podpisania umowy | 5% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
| II.4 | PROJEKT WYKONAWCZY UZGODNIONY Z OSD | KM 3 | do 7 msc od podpisania umowy | 5% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
III | III.1 | DOSTAWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
| III.2 | MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ | KM 4 | do 8 msc od podpisania umowy | 15% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
IV | IV.I | DOSTAWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
| IV.2 | MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH | KM 5 | do 9 msc od podpisania umowy | 20% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
V | V.1 | DOSTAWA INWERTERÓW
| V.2 | MONTAŻ INWERTERÓW | KM 6 | do 10 msc od podpisania umowy | 10% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
VI | VI.1 | DOSTAWA TRAFOSTACJI
| VI.2 | MONTAŻ TRAFOSTACJI | KM 7 | do 11 msc od podpisania umowy | 10% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KM
VII | VII.1 | DOSTAWA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ
| VII.2 | MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
VIII | VIII.1 | PRACE DROGOWE I OGRODZENIE
IX | IX.1 | KOMUNIKACJA TELEMECHANIKA, SYSTEM ALARMOWY, MONITORING
X | X.1 | GOTOWOŚĆ DO ODBIORU
| X.2 | ODBIÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ OSD
| X.3 | TESTY ODBIOROWE
| X.4 | ODBIÓR TECHNICZNY | ODBIÓR TECHNICZNY | do 11 msc od podpisania umowy | 15% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU TECH.
XI | XI | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
XII | XII | POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU
XIII | XIII | ODBIÓR KOŃCOWY | ODBIÓR KOŃCOWY | do 12 msc od podpisania umowy | 15% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃC.
XIV | XIV | ODBIÓR OSTATECZNY | ODBIÓR OSTATECZNY | do 36 msc od Odbioru Końcowego | 0% |  | PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATE.
[5 empty] | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 21130081.3 | 25989999.999