#### Załącznik nr 14 – Projekt Umowy

**U M O W A NR …………………………... (wzór)**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku w Świerżach Górnych pomiędzy:

**ENEA Centrum** **sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Górecka 1, 60-201 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, o kapitale zakładowym: 3.929.000,00 złotych; NIP 777-000-28-43, REGON 630770227, zwaną dalej **„Zamawiającym**”

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwaną dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**.

**PREAMBUŁA**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji p.poż. na obiektach nawęglania ENEA Wytwarzanie”** znak sprawy **1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000053801**, prowadzonego w trybie przetargu otwartego na podstawie regulaminu obowiązującego u Zamawiającego.

# Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: **„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji p.poż. na obiektach nawęglania ENEA Wytwarzanie” (zwaną dalej „Przedmiotem umowy” lub „Przedmiotem zamówienia”).**
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, Dokumentacją oraz **Załącznikiem nr** 2 do umowy pn. **„Zakres Przedmiotu zamówienia”.** W razie rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami Załącznika nr 2 do umowy lub innych załączników do niej, zastosowanie mieć będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż cel niniejszej umowy w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektowanych systemów i posadowienia infrastruktury określany jest przez Zamawiającego przy uwzględnieniu interesu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, jako końcowego użytkownika Przedmiotu umowy, a jednocześnie właściciela terenu, na którym realizowane będą prace.
3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są: miejsce prowadzenia prac i istniejące tam warunki oraz teren i urządzenia sąsiadujące, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu prac, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację umowy.
4. Prace będące przedmiotem umowy będą wykonane w II etapach tj:

* **ETAP I** – opracowanie dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja” lub „dokumentacja projektowa”)
* **ETAP II –** prace na obiekcie, w tym dostawa, montaż i uruchomienie projektowanych systemów

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot umowy.

# Terminy realizacji

1. Prace składające się na Przedmiot umowy realizowane będą w następujących terminach:
   1. rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy,
   2. zakończenie realizacji Etapu I – **30.08.2016**,
   3. zakończenie realizacji Etapu II – **15.12.2016**
2. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej wyłącznie w przypadku:
3. wystąpienia siły wyższej,
4. wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,
5. zaistnienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy.
6. Każdorazowa zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu umowy nie później niż następnego dnia po dniu zaistnienia danej okoliczności.

# §3. Przekazanie i odbiór dokumentacji

1. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej i 5 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej - w formie drukowanej oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej - w postaci zapisu elektronicznego na komputerowym nośniku informacji (płyty CD lub DVD, pendrive).

* Na opakowaniu dostarczanych płyt CD lub DVD oraz każdej wydanej teczce tomu dokumentacji projektowej powinna być przyklejona naklejka (samoprzylepna) zawierająca poniższe dane:
* nazwę Wykonawcy projektu oraz jego adres,
* numer archiwalny projektu nadany przez Wykonawcę,
* miejsce na numer archiwalny projektu dla Zamawiającego,
* nazwę Zamawiającego,
* tytuł zadania inwestycyjnego,
* tytuł projektu,
* nazwę obiektu,
* rodzaj projektu,
* branżę,
* numer kontraktu (umowy, zlecenia),
* datę przekazania projektu (płyty CD lub DVD ).
* Wersję elektroniczną Wykonawca dokumentacji zapisze i przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub DVD w poniższych formatach:
* rysunki techniczne - AutoCAD PL z rozszerzeniami plików .dwg oraz .pdf,
* teksty WORD PL z rozszerzeniami plików .doc oraz .pdf,
* tabele EXCEL PL z rozszerzeniami plików .xls oraz .pdf,
* dokumenty skanowane np. DTR, aprobaty, badania itp. (poza rysunkami technicznymi) – z rozszerzeniami plików pdf.
* Instrukcję eksplantacji - teksty WORD PL z rozszerzeniami plików .doc.

1. Wykonawca oświadcza, że przygotowując wersję elektroniczną dokumentacji projektowej, będzie korzystał z oprogramowania, na które posiada ważne licencje.
2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, iż protokół przekazania stanowić będzie jedynie dowód fizycznego wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej.
3. W terminie 7 dni od daty protokołu przekazania, Zamawiający dokona akceptacji przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej bez uwag lub zastrzeżeń albo wniesie w tym samym terminie na piśmie uwagi lub zastrzeżenia. W razie braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Strony podpiszą Protokół Odbioru Dokumentacji „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego, stanowiący zakończenie Etapu I. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości w dokumentacji a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, Wykonawca uwzględni uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia albo odmówi ich uwzględnienia, uzasadniając swoje stanowisko. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie uznaje się za odmowę ich uwzględnienia.
5. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, przekazaną Dokumentację projektową uważa się za przyjętą z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Dokumentacji „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca przekaże Dokumentację projektową każdorazowo z pisemnym oświadczeniem o jej zgodności z umową, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami, a także wraz z pisemnym zapewnieniem o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
7. O ile w czasie realizacji Etapu II zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do Dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się takie zmiany wprowadzić na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.

# §4. Odbiór Systemu

* 1. Do odbioru końcowego Przedmiotu umowy po zakończeniu Etapu II, Zamawiający przystąpi w terminie 10 dni, od daty pisemnego powiadomienia, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. Przyjęcie prac skutkujące odbiorem końcowym, z którego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Końcowego, może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Zakresem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.
  2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują, niezależnie od uprawnień określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający umieszcza stosowne adnotacje w protokole odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie, Zamawiający może według własnego wyboru:

- usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, z zachowaniem uprawnień z tytułu gwarancji.

- odpowiednio obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy.

1. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy.
   1. Zgłoszenie do odbioru winno nastąpić w formie pisemnej (fax, pismo, e-mail).
   2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń/systemów pod względem zgodności z Dokumentacją projektową, obowiązującymi standardami technicznymi i DTR. Zakres czynności sprawdzających zależy od typu odbieranych urządzeń. Sprawdzenie to ma na celu potwierdzenie zgodności połączeń i rozwiązań funkcjonalnych, w tym z dokumentacją projektową oraz ocenę stopnia przygotowania do przekazania do eksploatacji.
   3. Przed zgłoszeniem prac do odbioru, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach i umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym świadectw kontroli jakości, atestów, certyfikatów oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy.
   4. Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy, musi zostać podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
   5. Zakończenie realizacji Przedmiotu umowy następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego „bez zastrzeżeń” Zamawiającego, a dzień jego podpisania stanowi Datę Odbioru. Do momentu podpisania ww. Protokołu Odbioru Końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych prac i dostarczonych urządzeń obciążają Wykonawcę.

# §5. Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie całości Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………………………………… netto (słownie: ………………………….) na które składa się wynagrodzenie za wykonanie:
2. **ETAPU I** w wysokości: …………………… (słownie: ……………………) złotych netto
3. **ETAPU II** w wysokości: …………………… (słownie: ……………………) złotych netto
4. Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie obejmuje koszt wszystkich materiałów, dostawy wszystkich urządzeń i wykonania wszelkich prac, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy konieczne do prawidłowego wykonania robót będących Przedmiotem umowy. Wynagrodzenie to obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową. Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.
6. Zamawiający jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 812-00-05-470.
7. Wykonawca jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: **………………….**.

# §6. Warunki płatności

1. Podstawą dokonania zapłaty Wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT dla każdego z Etapów o których mowa w §1 ust. 4 po podpisaniu przez Strony umowy Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT Strony uznają dokument zawierający następujące informacje:

a) numer umowy,

b) numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego,

c) numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie

d) nazwę komórki organizacyjnej – Biuro TW,

e) oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru.

1. Faktury, o których mowa w ust. powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:

**ENEA Centrum sp. z o.o.  
 Centrum Zarządzania Dokumentami  
 ul. Zacisze 28  
 65-775 Zielona Góra.**

1. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: [**faktury.elektroniczne@enea.pl**](mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl)w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury).
2. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe, na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu potwierdzającego odbiór prac przez Zamawiającego „bez zastrzeżeń”, nie rodzi obowiązku zapłaty.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# §7. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

Realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy prowadzi:

..................................................................................................................................

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi:

***Krzysztof Kręgulec nr tel. 48 614 19 83 e-mail:*** [***krzysztof.kręgulec@enea.pl***](mailto:krzysztof.kręgulec@enea.pl)

***Piotr Siek nr tel. 48 614 1982 e-mail:*** [***piotr.siek@enea.pl***](mailto:piotr.siek@enea.pl)

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej, (każda samodzielnie) uznaje się za uprawnione przez Strony dla podpisania Protokołów Odbioru.

# §8. Obowiązki Stron

* + 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1. udostępnienia obiektów do przeprowadzenia prac składających się na Przedmiot umowy w terminie umożliwiającym planowe rozpoczęcie prac,
2. zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia,
3. zabezpieczenia nieodpłatnie źródła poboru energii elektrycznej,
4. koordynowania robót realizowanych przez innych Wykonawców,
5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
   1. wykonania i przekazania Zamawiającemu zarówno całego Przedmiotu umowy, jak i poszczególnych elementów dostaw i robót,
   2. wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych,
   3. posiadania w trakcie całego okresu trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu wykonywanej działalności o na kwotę minimum 2 000 000,00 zł za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia,
   4. dostarczania Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie dowodu uiszczenia składek lub innego odpowiednio dokumentu potwierdzającego, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązuje,
   5. wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru robót,
   6. zorganizowania na własny koszt środków transportu i innych urządzeń,
   7. zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
   8. utrzymania porządku w strefie realizacji robót, uporządkowania terenu po ich zakończeniu,
   9. prowadzenia kontroli montażu i pomiarów z taką częstotliwością, aby instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami, wymogami norm, certyfikatów, oraz dokumentacją projektową,
   10. skompletowania i przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac,
   11. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac wykonawczych podmiotom trzecim, Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz tych podmiotów i ich pracowników, a podmioty te zobowiązane są stosować się do warunków wykonywania umowy, w szczególności procedur o których mowa w lit. l) poniżej; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania tych podmiotów, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. Powyższy zapis nie wyłącza zastosowania art. 474 k.c.
   12. stosowania procedur wprowadzanych przez Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności:
   * realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. nr ZA-49-2015-1" załącznik nr 7a pn. „Wykonywanie prac przez pracowników firm zewnętrznych w Segmencie Elektrownie Systemowe” stanowiącej **Załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
   * segregacji odpadów, zbierania odpadów w wyznaczonych miejscach, wywozu odpadów z terenu Zamawiającego oraz zagospodarowania lub likwidacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zm.) oraz Instrukcją gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych wykonujących prace budowlane, remontowe, instalacyjne itp. na terenie Elektrowni stanowiącej **Załącznik nr 4** do niniejszej umowy. Koszty utylizacji odpadów i przychodów z tytułu złomu metalowego zawarte zostały w cenie umownej.

# §9. Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy i przewidzianego w niej wynagrodzenia gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres robót i wszystkie dostarczone urządzenia na warunkach wskazanych poniżej.
2. W zakresie wykonanych robót i poprawnego działania poszczególnych elementów, jak i całości wykonanego w ramach realizacji przedmiotu Umowy systemu p.poż. – na okres ……………………… **(minimum 36)** miesięcy od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy (Data Odbioru).
3. W zakresie dostarczonych urządzeń – na okres równy okresowi gwarancji udzielonemu przez producenta (producentów) tych urządzeń, jednakże nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy (Data Odbioru).
4. W zakresie systemu LAN – na okres 25 lat od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy (Data Odbioru).
5. Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych.
6. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonych usterek (wad) w ciągu 48 godzin od pisemnego ich zgłoszenia przez Zamawiającego i zakończenia naprawy gwarancyjnej w terminie ustalonym w protokole podpisanym przez Strony.
10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać:
11. naprawy lub wymiany uszkodzonych/wadliwych części lub całych urządzeń wedle decyzji Zamawiającego - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
12. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z braku możliwości korzystania z Przedmiotu umowy- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
13. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest protokół z usunięcia wad i usterek.
14. Udzielenie gwarancji nie wyłącza i nie ogranicza praw Zamawiającego przysługujących z tytułu rękojmi.

# § 10. Prawa autorskie

1. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Dokumentacji, a także innych dzieł składających się na Przedmiot umowy, a stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U.2016.666z późn. zm.) (dalej łącznie jako: „utwory”), nastąpi każdorazowo z chwilą ich odbioru.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczyć będzie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
3. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów oraz każdej z ich części –w dowolnej ilości, w postaci wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów oraz każdej z ich części w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, za pomocą sitodruku, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – poprzez zamieszczanie na serwerach komputerowych, wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, pamięciach przenośnych na kliszy fotograficznej, filmowej lub magnetycznej – na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów,
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory lub każda z ich części została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, także w celach informacyjnych, w szczególności w formie papierowej lub w formie cyfrowej, a także poprzez użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów lub każdej z ich części,
5. w zakresie rozpowszechniania utworów lub każdej z ich części w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, prezentacja i reklama w mediach, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w formie książek, albumów, broszur, a także wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia oraz publiczne udostępnianie utworów lub każdej z ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM.
6. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do korzystania z całości oraz każdej części utworów sporządzonych w związku z wykonaniem umowy. Jednocześnie Wykonawca nieodwołalnie i bezterminowo upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem utworów i zobowiązuje się, że nie będzie ich samodzielnie wykonywać.
7. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone wykonywanie praw zależnych, związanych z utworami oraz każdą z ich części, a w szczególności na dokonywanie przeróbek i adaptacji, w tym także na dokonywanie opracowań powstałych wskutek inspiracji dziełem.
8. W ramach wymienionych wyżej uprawnień Zamawiający może powierzyć ich wykonywanie innemu podmiotowi, w szczególności na potrzeby realizacji robót zadania pn. „**Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji p.poż. na obiektach nawęglania Enea Wytwarzanie**”.
9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, zgodę na wykonywanie praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawiera się w Wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 1 lit. a. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych powyżej, jak również za korzystanie przez Zamawiającego z utworów i obiektów je urzeczywistniających, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej.
10. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie – w ramach Wynagrodzenia – na sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem, aż do czasu całkowitego zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
11. Wykonawca spowoduje, aby utwory w chwili przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, nie były obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich.
12. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej w granicach obowiązujących przepisów prawa. W każdym razie Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o znanych mu działaniach podjętych przeciwko Zamawiającego, w wyniku których osoby trzecie kwestionują prawa autorskie uzyskane przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego.
14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.
15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu.

# § 11. Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wskazanych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy do dnia **15.12.2016 r.** w przypadku gdy:
2. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy z przyczyn leżących po jego stronie i nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 - dniowego terminu,
3. Wykonawca przerwał wykonywanie Przedmiotu umowy bez usprawiedliwionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 dni i nie wznowił ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 – dniowego terminu,
4. Wykonawca nie uwzględnił w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 uwag i zastrzeżeń dokumentacji (odmawiając wyraźnie lub w drodze bezczynności), mimo wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego terminu do wykonania tego obowiązku,
5. Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienił sposobu jego wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 5 – dniowego terminu,
6. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7. w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje Przedmiot umowy przy udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień,
8. gdy okaże się, że Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust 2 pkt. c.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Oświadczenie to powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
11. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca rażąco zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w terminie do dnia 15.12.2016 r
12. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
    1. w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji z prac w toku wykonywanych w ramach Przedmiotu umowy,
    2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace wykonywane w ramach Przedmiotu umowy na swój koszt,
    3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu realizacji umowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
    4. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Strony dokonają odbioru prac do dnia odstąpienia od umowy.

# § 12. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych w § 2 umowy (odrębnie dla każdego z Etapów o których mowa w §2 ust. 1 lit b,c) – kwota stanowiąca równowartość 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia Etapu.
3. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z umową – kwota stanowiąca równowartość 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
4. w przypadku opóźnienia w usunięciu uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji w stosunku do terminów wskazanych w § 4 – kwota stanowiąca równowartość 0,1 % Wynagrodzenia netto za wykonanie Etapu I za każdy dzień opóźnienia,
5. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 10 % całkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy,
6. w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 9 – 0,2% całkowitego Wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.
7. Zapłata kar umownych o których mowa w ust 1 powyżej nastąpi w terminie 7 dni od dnia wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z kwoty złożonej tytułem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
10. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia Przedmiotu umowy lub usunięcia wad i usterek.
11. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od umowy.

# § 13. Klauzula poufności

1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą umową, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione) lub spółkę ENEA Wytwarzanie, na terenie której będą prowadzone prace.
3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa w ust. 2, swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie.
4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim.
5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron lub Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.
6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej umowy i nie została wyraźnie uznana za chronioną.
7. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

# § 14. Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

# § 15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca tytułem zabezpieczania należytego wykonania umowy ustanowił zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 7 % wartości brutto Umowy określonej §5 ust. 1 tj. kwotę …………………… zł w formie: ………………………………………………………………………………………………………………………………................. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części jego zobowiązań wynikających z umowy lub z udzielonych na jej podstawie zamówień (w tym objętych gwarancją jakości lub rękojmią za wady), jak również z tytułu zastrzeżonych w umowie kar umownych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian umowy w następstwie zawarcia aneksów zmieniających.
2. Zamawiający jest uprawniony podnieść roszczenia z tytułu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania lub z udzielonych na jej podstawie zamówień (w tym objętych gwarancją jakości lub rękojmią za wady), w tym z tytułu zastrzeżonych w umowie kar umownych z uwzględnieniem ewentualnych zmian umowy w następstwie zawarcia aneksów zmieniających.
3. Zwrot zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej następuje w zakresie 70% kwoty zabezpieczenia złożonego w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania, a zwrot pozostałych 30 % kwoty - po upływie terminu gwarancji lub rękojmi. Zwrot tej części zabezpieczenia następuje wówczas w terminie 30 dni od zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, który z terminów następuje później).
4. Zwrot zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu następuje z uwzględnieniem odsetek bankowych, oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego i przelewów.

**§ 16. Postanowienia dodatkowe**

1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania jakości dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót.
2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Zamawiający będzie uprawniony – według swojego wyboru – do:
   1. odstąpienia od umowy w części prac niewykonanych; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace pomniejszonego o dokonane już płatności do momentu odstąpienia od umowy, która zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę. Jeżeli strony nie wyznaczą rzeczoznawcy w terminie 7 dni zostanie powołany rzeczoznawca przez Zamawiającego,
   2. ograniczenia zakresu prac powierzonych Wykonawcy oraz zaangażowania bez upoważnienia sądowego innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień, i obciążenia poniesionymi w związku z tym kosztami Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już prac lub dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dokonać niezbędnych napraw. W przypadku nie wykonania napraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony będzie do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, i do potrącenia kwoty kosztów tych napraw z Wynagrodzenia Wykonawcy.

# § 17. Doręczenia

1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane przepisami prawa lub niniejszej umowy zostaną doręczone drugiej Stronie osobiście, za pomocą listu poleconego lub za pomocą faksu.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie przyjmuje się, że oświadczenie założone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało złożone w formie pisemnej, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia jej prawidłowego doręczenia drugiej Stronie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 5.
3. Strony zgodnie ustalają, iż pisma przeznaczone dla Zamawiającego będą doręczane na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy

tel.: (48) 614-19-53

faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: [krzysztof.kręgulec@enea.pl](mailto:krzysztof.kręgulec@enea.pl)

na ręce: Krzysztof Kręgulec

1. Strony zgodnie ustalają, iż pisma przeznaczone dla Wykonawcy będą doręczane na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy

tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na ręce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń.

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu do doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku, a doręczenie dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne z upływem 14 dni od daty pierwszego awizo.

# § 18. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
2. Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………….
3. Załącznik nr 2 - „Zakres przedmiotu zamówienia”.
4. Załącznik Nr 3 – „Wykonywanie prac przez pracowników firm zewnętrznych w Segmencie Elektrownie Systemowe”,
5. Załącznik Nr 4 – „Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych wykonujących prace budowlane, remontowe, instalacyjne itp. na terenie Elektrowni”.
6. Załącznik Nr 5 - Wykaz imienny osób wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
7. Załącznik Nr 7 – potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu wykonywanej działalności o na kwotę minimum 2 000 000,00 zł
8. Załącznik Nr 8 – Wykaz podwykonawców – jeśli dotyczy
9. Umowa podlega prawu polskiemu.
10. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymagana uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Wszelkie spory powstałe na tle umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**