**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny**

na wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

**Wykonanie** remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.

1. Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Termin wykonania usługi: do dnia 31.12.2018 r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowany termin wykonania prac w postoju remontowym bloku od dnia 14.03.2018r. do dnia 26.03.2018r. W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego na 7 dniowym wyprzedzeniem.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

## Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

## Ofertę należy przesłać do dnia 12.03.2018r do godz. 08.00 na adres e-mail: [teresa.wilk@enea.pl](mailto:teresa.wilk@enea.pl)

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
5. Ponadto oferta powinna zawierać:
   1. Wynagrodzenie ofertowe - wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego
   2. warunki płatności.
   3. terminy wykonania,
   4. okres gwarancji,
   5. okres ważności oferty,
   6. oświadczenia:
      1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
      2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań   
         w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
      4. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
      6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
      7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji,
      8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
      9. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
6. Kryterium oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)***  ***(W)*** |
| Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100%** |

**Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

*gdzie*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (brutto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (brutto).*

1. Do oferty należy dołączyć referencje określone w załączniku nr 1, poświadczone co najmniej 3 **listami referencyjnymi.**
2. Dostawca zobowiązany jest do stosowania Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

[**https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia**](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia)

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

***Tomasz Damm***

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 62 97 lub + 48 666 329 279

email: [tomasz.damm@enea.pl](mailto:tomasz.damm@enea.pl)

**w zakresie formalnym:**

***Teresa Wilk***

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

email: [teresa.wilk@enea.pl](mailto:teresa.wilk@enea.pl)

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

**Załaczniki:**

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) - **na** wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy.

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
   1. Nazwa ....................................................................................................................
   2. Siedziba ..................................................................................................................
   3. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
   4. nr NIP.......................................................................................................................
   5. adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……
   6. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na** wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 **w Enea Połaniec S.A.**
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
   2. Wynagrodzenie ofertowe
   3. Opis profilu działalności oferenta.
   4. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 5 000 000 zł   netto rocznie.
   5. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  700 000 zł netto.
   6. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
   7. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2014-2016 w formie oświadczenia Zarządu lub właściciela,
   8. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami,
   9. Oświadczenie o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   10. Oświadczenie że oferent jest czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
   11. Oświadczenia zawarte w pkt. 12.6 ogłoszenia
   12. Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres świadczenia usług.
5. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. **N**iniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.12.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Załącznik nr 1 do formularza oferty

# Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 - wynagrodzenie jednostkowo – ryczałtowe do rozliczeń powykonawczych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar naprawy | JJednostka | Przewidywana ilość | Wynagrodz jedn. z materiałem w zł |
| Naprawa(demontaz i montaż) obmurza ogniotrwałego - komora paleniskowa Calde Flow LM 74A | mm2 | 8 |  |
| komora pleniskowa- kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe | Sszt. | 1 |  |
| Cegiełki na ruszt- dostawa cegiełek po stronie ENEA, po stronie Kontrahenta demontaż i montaż | Sszt. | 100 |  |
| Kanały przesypowe intrex Calde Flow LF 50A | mm2 | 2 |  |
| Intrex Calde Flow LF 50A | mm2 | 1 |  |
| Separator Calde Flow LM 74A | mm2 | 3 |  |
| Syfon Calde Flow LF 50A | mm2 | 3 |  |
| Okno spalin Calde Flow LM 74A | mm2 | 3 |  |
| Przewał Calde Flow LM 74A | mm2 | 2,5 |  |
| Kotwy z mat. AVESTA 253 MA | Sszt. | 60 |  |
| Pobieranie próbek świeżego betonu | sszt | 6 |  |
| Wybrane miejsca na kotle fluidalnym miejsca, gdzie wymagana jest naprawa (materiał na bazie wiązania chemicznego Thermobond lub równoważny) | mm2 | 2 |  |

**Załącznik nr 2 do ogłoszenia**

**SIWZ**

**na**

**„**Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9

**w Enea Połaniec S.A.**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 **w Enea Połaniec S.A.**

1. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:
   1. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, wloty paliwa, palniki, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u)
   2. Wymiana cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (dysze zapewnia zamawiający).
   3. Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   4. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   5. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach
   6. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.).
   7. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin
   8. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach
   9. Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)
   10. Uzupełnienie kotew metalowych (w kształcie Y lub kołków)do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego
   11. Pobranie próbek świeżego betonu ogniotrwałego o wymiarach 230x114x64 podczas prowadzenia prac na obmurzu ogniotrwałym.
   12. Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego.
   13. Przeprowadzenie procesu suszenia wstępnego obmurza ogniotrwałego po naprawach
   14. Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy
   15. Remont wymurówki musi być poprzedzony inspekcją określającą szczegółowy zakres naprawy, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
   16. Wszystkie materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca, z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.
   17. Rusztowania do wykonania prac zapewnia Zamawiający.
2. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego ilości oraz ustalonego wynagrodzenia jednostkowo – ryczałtowego.

## Wynagrodzenie nie może przekroczyć łącznie kwoty **……………………………. zł** netto.

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.

1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

## Strony ustalają termin wykonania Umowy - od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowany termin wykonania prac w postoju remontowym bloku od dnia 14.03.2018r. do dnia 26.03.2018r. W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego na 7 dniowym wyprzedzeniem.

## Określenie i uzgodnienie zakresu ~~do~~ remontu wymurówki nastąpi w ciągu2 dni od wykonania inspekcji

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania z mapą naprawionych uszkodzeń - w ciągu 4 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## Remont wymurówki zostanie wykonany w postoju bloku bezpośrednio po wykonaniu inspekcji.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku - w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

1. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
   1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
      1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
      2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
      3. Dokumenty wymienione w pkt. 5.1..1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
      4. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 5.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
   2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP
   3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
   4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
   5. Wykonawca zabezpieczy:
      1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
      2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
2. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
   * Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
   * ustawą Prawo budowlane,
   * ustawą o dozorze technicznym,
   * ustawą Prawo ochrony środowiska,
   * ustawą o odpadach,
   * zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
3. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
   1. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren elektrowni zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.
4. RAPORTY I ODBIORY
   1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | ***Dokumentacja*** | ***Wymagana***  ***[x]*** | ***Dokument źródłowy*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC*** | |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac  ( uzgodniony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Harmonogram realizacji prac  ( uzgodniony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia  w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC*** | |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna  ( stan zastany ) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC*** | |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu ~~spawalniczego~~ zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |

1. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
   1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
   2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
   3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
2. Załączniki do SIWZ:
   1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
3. **Dokumenty** właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
   1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
   2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
   3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
   4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
   5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
   6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
   7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
   8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
   9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
   10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

**WZÓR UMOWY**

**Umowa nr DZ/O/ ……….…………………../2018/……………..…….……./3111**

(zwana w dalszej części **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu ………………………………2018 roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec** **Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którą reprezentują:

**Marek Ryński** - Wiceprezes Zarządu

**Mirosław Jabłoński** - Prokurent

a

**……………………………..**, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ……………………., …….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem …………………………., NIP………………………, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: ………………………….. PLN, zwaną dalej „**Wykonawcą**", którego reprezentują:

***………………………………..…..*** - …………………………………...

***…………………………….……...*** - ………………………………..…..

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "**Stronami**", zaś każdy z osobna "**Stroną**".

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia j Umowy, (b) niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji DZ/3/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (dalej "**OWZU**") zamieszczone na stronie internetowej [***https://www.enea.pl/polaniec/dokumenty/owzu\_enea-polaniec-s.a.-rev\_2\_2017-04-11.pdf?t=1505384553***](https://www.enea.pl/polaniec/dokumenty/owzu_enea-polaniec-s.a.-rev_2_2017-04-11.pdf?t=1505384553)stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# PRZEDMIOT UMOWY

## Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A. (dalej „**Usługi**”).

## Szczegółowy zakres Usług określa Załącznik nr 1 do Umowy.

# TERMIN WYKONANIA

## Strony ustalają termin wykonania Umowy - od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowany termin wykonania prac w postoju remontowym bloku od dnia 14.03.2018r. do dnia 26.03.2018r. . W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego na 7 dniowym wyprzedzeniem.

## Określenie i uzgodnienie zakresu remontu wymurówki nastąpi w ciągu2 dni od wykonania inspekcji

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania z mapą naprawionych uszkodzeń - w ciągu 4 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## Remont wymurówki zostanie wykonany w postoju bloku bezpośrednio po wykonaniu inspekcji.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku - w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

# WYNAGRODZENIE

## Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego ilości oraz wynagrodzenia jednostkowo – ryczałtowego określonego w Załączniku nr 2 do Umowy.

## Wynagrodzenie nie może przekroczyć łącznie kwoty **……………………………. zł** netto.

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

## **Sebastian Scisłowski, tel.: 15 865 66 46;** kom.: +48**;** e-mail: [sebastian.scisłowski@enea-polaniec.pl](mailto:sebastian.scisłowski@enea-polaniec.pl)

## jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykonawca wyznacza niniejszym:

## **…………………………….tel.…………, kom. …………………………** e-mail: ………………………..,

## jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „**Pełnomocnik Wykonawcy**”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**
   1. Wykonawca oświadcza, że:
      1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,
      2. przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrowania Połaniec S.A. pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach:

* + Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
  + Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
  + Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
  + Instrukcja Postępowania z Odpadami
  + Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
  + Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
  + Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
  + Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
  + Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

1. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
   1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
      1. Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
      2. Zamawiający – **adres do doręczania faktur:**

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

* + 1. Wykonawca: …………………., tel.:  ………………………; e-mail: …..........................
  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W kwestiach nieuregulowanych Umową, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego.
  3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**……………………….. ………………………..**

Załącznik nr 1 do umowy **DZ/O/……./2018/…………………………../3111**

# **ZAKRES USŁUG wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9**

1. Zakres Usług obejmuje:
   1. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, wloty paliwa, palniki, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u)
   2. Wymiana cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (dysze zapewnia zamawiający).
   3. Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   4. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   5. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach
   6. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.).
   7. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin
   8. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach
   9. Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)
   10. Uzupełnienie kotew metalowych (w kształcie Y lub kołków)do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego
   11. Pobranie próbek świeżego betonu ogniotrwałego o wymiarach 230x114x64 podczas prowadzenia prac na obmurzu ogniotrwałym.
   12. Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego.
   13. Przeprowadzenie procesu suszenia wstępnego obmurza ogniotrwałego po naprawach
   14. Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy
2. Remont wymurówki musi być poprzedzony inspekcją określającą szczegółowy zakres naprawy, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
3. Wszystkie materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca, z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.
4. Rusztowania do wykonania prac zapewnia Zamawiający.

Załącznik nr 2 do umowy **DZ/O/……./2018/…………………………../3111**

# **Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9- wynagrodzenie jednostkowo – ryczałtowe do rozliczeń powykonawczych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obszar naprawy | JJednostka | Wynagrodz jedn. z materiałem w zł |
| Naprawa(demontaz i montaż) obmurza ogniotrwałego - komora paleniskowa Calde Flow LM 74A | mm2 |  |
| komora pleniskowa- kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe | Sszt. |  |
| cegiełki na ruszt- dostawa cegiełek po stronie ENEA, po stronie Kontrahenta demontaż i montaż | Sszt. |  |
| kanały przesypowe intrex Calde Flow LF 50A | mm2 |  |
| Intrex Calde Flow LF 50A | mm2 |  |
| separator Calde Flow LM 74A | mm2 |  |
| syfon Calde Flow LF 50A | mm2 |  |
| okno spalin Calde Flow LM 74A | mm2 |  |
| przewał Calde Flow LM 74A | mm2 |  |
| kotwy z mat. AVESTA 253 MA | Sszt. |  |
| Pobieranie próbek świeżego betonu | sszt |  |
| Wybrane miejsca na kotle fluidalnym miejsca, gdzie wymagana jest naprawa (materiał na bazie wiązania chemicznego Thermobond lub równoważny) | mm2 |  |