|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etap** | **Orientacyjna ilość dni roboczych** | **Realizacja** | **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
| **I ETAP FILMY 1-3** |  |  |  |  |
| Przekazanie szczegółów | 1 (po podpisania umowy) | Zamawiający |  |  |
| Scenariusz 1-3 | 8 (od podpisania umowy) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania scenariusza) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Produkcja filmów | 1 (po zaakceptowaniu scenariuszy 1-3) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania 1 wersji filmów 1-3) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2-5 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Ostateczny odbiór filmów |  | Zamawiający |  | 23.11.2018 |
| **II ETAP FILMY 4-6** |  |  |  |  |
| Scenariusz 4-6 | 8 (od rozpoczęcia I ETAPU) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania scenariusza) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Produkcja filmów | 1 (po zaakceptowaniu scenariuszy 4-6) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania 1 wersji filmów 4-6) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2-5 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Ostateczny odbiór filmów |  | Zamawiający |  | 05.12.2018 |
| **III ETAP FILMY 7-10** |  |  |  |  |
| Scenariusz 7-10 | 8 (od rozpoczęcia II ETAPU) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania scenariusza) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Produkcja filmów | 1 (po zaakceptowaniu scenariuszy 7-10) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania 1 wersji filmów 7-10) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2-5 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Ostateczny odbiór filmów |  | Zamawiający |  | 17.12.2018 |
| **IV ETAP TEASERY** |  |  |  |  |
| Scenariusz | 8 (od rozpoczęcia III ETAPU) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania scenariusza) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Produkcja teaserów | 1 (po zaakceptowaniu scenariusza) | Wykonawca |  |  |
| Poprawki | 2 (od otrzymania 1 wersji filmów) | Zamawiający |  |  |
| Realizacja poprawek | 2-5 (od otrzymania poprawek) | Wykonawca |  |  |
| Ostateczny odbiór filmów |  | Zamawiający |  | 17.12.2018 |
|  |  |  |  |  |
| Przekazania Dzieła  Podpisanie protokołu przyjęcia |  | Zamawiający  Wykonawca |  | **21.12.2018** |

**ZAŁĄCZNIK NR 9 – HARMONOGRAM PRAC**

**UWAGA: Wykonawca wypełnia pola zaznaczone kolorem szarym.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |