KOREKTA ogłoszenia w postępowaniu nr: 4100/JW00/30/KZ/2018/0000077409

**„Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji rurociągów wody powrotnej oraz rurociągów ścieków przemysłowych w Enea Połaniec S.A.”**

1. **Zmiana OWZU**
2. Pkt. 3.7 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie przedmiotu Umowy następuje w momencie przekazania Zamawiającemu. przez Wykonawcę przedmiotu Umowy lub jego części”

1. Wprowadza się dodatkowy podpunkt 5.7 o następującej treści:

„Zamawiający udostępni Wykonawcy założenia projektowe / dane wejściowe w zakresie i terminach określonych w załączniku do Umowy przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu założeń projektowych/danych wejściowych lub wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian w przekazanych już danych, po rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Strony uzgodnią tryb i warunki ich dostarczenia, z uwzględnieniem prawa Wykonawcy do przesunięcia terminów wykonania Przedmiotu umowy oraz naliczenia kosztów prac dodatkowych.”

1. Wprowadza się dodatkowy podpunkt 7.6 o następującej treści:

„Odbiór dokumentacji projektowej.

* + 1. Wykonawca dostarczy dokumentację wraz z jednostronnie podpisanym protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego w terminach określonych w Umowie.
		2. Pozytywny wynik czynności odbiorowych skutkuje podpisaniem i odesłaniem Wykonawcy protokołu odbioru przez Zamawiającego. W przypadku, gdy czynności odbiorowe dadzą wynik negatywny, Zamawiający określi w protokole przyczyny odmowy odbioru dokumentacji i zwróci ją Wykonawcy w celu uzupełnienia braków lub wad formalnych dokumentacji. W wypadku usunięcia przez Wykonawcę wskazanych przy odbiorze wad, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
		3. W przypadku braku uwag oraz niepodpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji, uznaje się, że przedmiot umowy został odebrany, a Wykonawcy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT na podstawie jednostronnie podpisanego protokołu odbioru.”
1. Pkt. 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy lub każdej z jego części i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zgłoszenia.”

1. Pkt. 11.5 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

11.5.1 za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto;

11.5.2 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za opóźnioną część, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto;

11.5.3 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub jego części lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto za wadliwą część za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto;

11.5.4 za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z pkt. 4 OWZU – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto;

11.5.5 w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu prac, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego;

11.5.6 (pkt. 11.5.12. OWZU w dotychczasowym brzmieniu)

1. Pkt. 11.7 otrzymuje brzmienie:

„Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do domagania się odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy ze wszystkich tytułów, nie może wynosić więcej niż 25% Wynagrodzenia umownego netto.”

1. Pkt. 13.2 otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:

13.2.1. gdy obowiązujące przepisy prawa tak stanowią:

13.2.2. naruszenia obowiązujących przepisów prawa, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę lub niedopełnienia obowiązków;

13.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób odpowiedzialnych w ramach Umowy.

13.2.4. - pkt.13.2.6. OWZU w dotychczasowym brzmieniu

13.2.5. - pkt.13.2.7. OWZU w dotychczasowym brzmieniu

1. Pkt. 14.1.3 otrzymuje brzmienie:

„nie rozpoczęcia przez Wykonawcę, z własnej winy, realizacji Usług w terminie wskazanym w Umowie przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych;”

1. W Pkt. 17.1 w miejsce słów: „…przekazania utworu Zamawiającemu…”, wprowadza się następujący zapis: „…otrzymania od Zamawiającego zapłaty za utwór…”
2. W pkt. 17.2 w miejsce wyrażenia: „…podpisania protokołu odbioru Usług (który zgodnie z Umową stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na część lub całość Wynagrodzenia)…”, wprowadza się następujący zapisu: „…zapłaty Wykonawcy za Usługi…” oraz na końcu niniejszego punktu 17.2 wprowadza się dodatkową treść: „Na okres od wydania danego Utworu do chwili zapłaty Wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej licencji niewyłącznej w ramach Wynagrodzenia określonego w Umowie i na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszych OWZU.”
3. Zmiana w treści ogłoszenia :
4. Pkt. 2 i 3.

„2. Termin składania ofert: do dnia 15.10.2018r godz. 12.00

 3. Termin otwarcia ofert: 15.10.2018r godz. 12.30”

1. Pkt.13. otrzymuje brzmienie:

„13. Oferent powinien posiadać zdolność kredytową o wartości co najmniej 100 000zł.”