**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny**

na „**TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BIUROWEGO F-12**” w Enea Połaniec S.A.

(dalej „**Ogłoszenie**”)

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

**Termomodernizacja budynku biurowego F-12** w Enea Połaniec S.A.

1. Szczegółowy zakres usług określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Termin wykonania robót: do **30 czerwca 2019 r**.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

1. Opis przygotowania oferty.
   1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferta – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
   2. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.
   3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

* oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
* w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

1. Oferty należy złożyć na adres:

**Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec,** bud. F 12, kancelaria I-sze piętro.

1. Termin składania ofert: **24.12.2018 r.** do godz. **1000.**
2. Termin otwarcia ofert: **24.12.2018 r.** godz. **1030.**
3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

**BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.**

*z opisem*: **„Oferta w przetargu termomodernizację budynku biurowego F-12”**

**Nie otwierać przed godz. 10 30 w dniu 24.12.2018 r.**

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia, co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
5. Ponadto oferta powinna zawierać:
   1. Wynagrodzenie ofertowe i podział płatności - wg Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,
   2. Terminy wykonania,
   3. Okres gwarancji,
   4. Okres ważności oferty,
   5. Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,
   6. Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.
   7. Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,
   8. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych lub dla zrealizowanych zdań inwestycyjnych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  600 000 zł netto.
   9. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej.
   10. Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia:
6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)*** (W) |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100%** |

**Bilans oceny ofert: K= K1**

**K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga)**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

*gdzie:*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).*

1. Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu Usług Enea Połaniec S.A.
2. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

***Mariusz Wójtowicz***

Specjalista ds. budowlanych

tel.: +48 15 865 63 09, 608 740 147

email: [mariusz.wojtowicz@enea.pl](mailto:mariusz.wojtowicz@enea.pl)

***Janusz Obierak***

Specjalista ds. elektrycznych

tel.: +48 15 865 65 09, 698 181 988

email: [janusz.obierak@enea.pl](mailto:janusz.obierak@enea.pl)

**w zakresie formalnym:**

***Józef Pietras***

Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865-62 39, +48 728 417 481; fax: +48 15 865 60 64

email: [jozef.pietras@enea.pl](mailto:jozef.pietras@enea.pl)

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym Ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
3. Integralną częścią Ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enea Połaniec S.A.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
   1. Nazwa ....................................................................................................................
   2. Siedziba ..................................................................................................................
   3. N rachunku bankowego Oferenta …………………………………………………………………..
   4. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
   5. nr NIP.......................................................................................................................
   6. adres email:………………………………………………………………………………………………….……
   7. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ** w przetargu niepublicznym na wykonanie **termomodernizacji budynku biurowego F-12** w Enea Połaniec S.A.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
   2. Wynagrodzenie ofertowe.
   3. Termin realizacji.
   4. Opis profilu działalności oferenta.
   5. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 200 000 zł netto rocznie.
   6. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  600 000 zł netto.
   7. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
   8. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
   9. Oświadczenia:
      1. o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
      2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
      3. o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,
      4. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
      5. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
      6. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
      7. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
      8. o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców
      9. o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
      10. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
      11. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      12. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.
      13. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
      14. o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż trzy miliony zł /3 000 000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.
      15. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      16. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
      17. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      18. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
      19. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
      20. że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
      21. o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,
      22. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
5. **Oświadczamy, że:**
   1. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
   2. jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
   3. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
   4. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

**tak /  nie**

1. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.9.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 do Formularza Oferty**  **WYNAGRODZENIE OFERTOWE**  Za wykonanie termomodernizacji budynku biurowego F-12 w Enea Połaniec S.A w Enea Połaniec S.A. oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł (słownie: ………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… złotych) netto – bez podatku VAT.  Proponujemy poniższy podział płatności:   1. Wykonanie termomodernizacji elewacji zachodniej ……………………… zł netto 2. Wykonanie termomodernizacji elewacji wschodniej ……………………… zł netto 3. Wykonanie termomodernizacji elewacji północnej ……………………… zł netto 4. Wykonanie termomodernizacji elewacji południowej i docieplenia stropodachu …………………… zł netto 5. Wykonanie pozostałych robót - odbiór końcowy ……………………… zł netto.   Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku  (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta |

**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO F-12**

Kod CPV – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków.

1. Przedmiotem Specyfikacji (SIWZ) jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego F-12, zgodnie z:

* decyzją o pozwoleniu na budowę: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku biurowego F12 o wysokości 35,30 m” - planowane uzyskanie decyzji przez Zamawiającego dn. 11.02.2019 r.
* projektem wykonawczym architektura, konstrukcja: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku F12 na terenie Enea Elektrownia Połaniec w Zawadzie 26,   
  28-230 Połaniec (dalej „**Elektrownia**”)”, będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
* projektem wykonawczym instalacji: odgromowej budynku oraz oświetlenia wejść/wyjść z budynku – do wykonania przez oferenta/Wykonawcę,
* przedmiarem robót.

1. Zakres stosowania.

SIWZ jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1. Szczegółowy zakres robót objętych SIWZ obejmuje:
   1. Naprawa ścian elewacyjnych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.
   2. Skucie gazobetonu z ścian szczytowych.
   3. Rozbiórka przeszkleń z luksferów i zastąpienie ich oknami PCV i ścianą.
   4. Wykonanie nowego oświetlenia nad wejściami do budynku zgodnie z projektem wykonawczym. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy S46, szafa 2 obw.13, długość przewodu zasilającego około 70 mb. Sterowanie oświetleniem czujnikiem zmierzchu.
   5. Wykonanie ocieplenia stropów zewnętrznych Ip. oraz wykonanie sufitów podwieszonych z płyt kompozytowych.
   6. Wykonanie ocieplenia stropodachu oraz jego wentylacji.
   7. Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem wykonawczym, sporządzenie metryki i protokołów pomontażowych.
   8. Demontaż okien oraz zamurowanie powstałych otworów w strefie cokołu – cegła pełna 12 cm.
   9. Wykonanie ocieplenia ścian podłużnych wraz z naprawą prefabrykatów elewacyjnych.
   10. Wykonanie faktury elewacji w nowej kolorystyce.
   11. Wymiana obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, murów attyk.
   12. Wymiana dwóch drabin dachowych.
   13. Roboty towarzyszące- demontaż i ponowny montaż komina spalinowego na elewacji północnej
   14. Remont murka przy wejściu do budynku.
   15. Inne prace elewacyjne (wymiana anemostatów fi 150 – 4 szt., m-aż uchwytów na flagi 2 szt., m-aż budek dla nietoperzy i ptaków podtynkowo).
   16. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganymi norm oraz SIWZ.

1. **Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:**
2. Zamawiający planuje zrealizować inwestycję, w oparciu o przekazane pozwolenie na budowę, do 30 czerwca 2019 r.
3. Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty cenowej.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w prawie budowlanym oraz   
      w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zmawiającego.
   2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-1a, Z-2 i Z-8), w wymaganych terminach.
6. Kryterium wyboru najlepszej oferty to cena – waga 100%.
7. Szczegółowych informacji technicznych dotyczących założeń związanych z realizacją zadania oraz

w trakcie realizacji prac udzieli:

Mariusz Wójtowicz – Specjalista ds. budowlanych, tel.: 15 865 63 09, kom. 608 740 147.

Janusz Obierak – Specjalista d.s. elektrycznych, tel.: 15 865 65 09 kom. 698 181 988.

1. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.**
2. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (**IOBP**) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
   1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę.
   2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
5. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
6. Wykonawca zabezpieczy:
   1. niezbędne wyposażenie konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi;
   2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
7. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
   * Ustawą Prawo budowlane,
   * Ustawą o dozorze technicznym,
   * Ustawą Prawo ochrony środowiska,
   * Ustawą o odpadach,
   * Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK Enea.
8. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**

Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

1. **OKRES GWARANCJI:**

Zamawiający wymaga ustanowienia minimalnego okresu gwarancji przez okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru prac.

1. **RAPORTY I ODBIORY**
2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana***  ***[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** | |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ | x |  |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** | |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna  ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS | x |  |
|  | Uprawnienia spawaczy | x |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** | |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

1. **REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY I NORMY**
2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
4. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
5. **REFERENCJE**

Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w  czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  600 000 zł netto.

1. **WIZJA LOKALNA**
2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu **17 grudnia 2018 r.** o  godz. 9.00; miejsce spotkania: Brama nr 1 w Enea Połaniec S.A.
3. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.
4. Do złożenia ofert uprawnieni są **jedynie** Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.
5. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

* przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;
* zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;
* podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren Elektrowni,
* wypełnić formularz Z-1A (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

1. **Załączniki do SIWZ:**
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
3. Załącznik nr 2 do SIWZ-rysunki wykonawcze architektura
4. Załącznik nr 3 do SIWZ-rysunki wykonawcze konstrukcja
5. Załącznik nr 4 do SIWZ-opis projekt wykonawczy 15 11 2018
6. Załącznik nr 5 do SIWZ-przedmiar-termomodernizacja\_F12
7. **Dokumenty właściwe dla Enea Połaniec S.A**
8. Ogólne Warunki Zakupu Usług
9. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
10. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
11. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
12. Instrukcja Postępowania z Odpadami
13. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
14. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
15. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
16. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
17. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

**WZÓR UMOWY NR NZ ……………………………………………./3115**

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu ……………………………… 2018 roku, pomiędzy:

**Enea Połaniec S.A.** z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429,wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000 zł, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którego reprezentują:

1. **Marek Ryński** - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
2. **Mirosław Jabłoński** - Prokurent

a

**………………………………….** z siedzibą ………………………………………… , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………. przez Sąd ……………………. w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ……………………… wysokość kapitału zakładowego ……………………… zł, zwaną dalej „**Wykonawcą**", którego reprezentują:

1. ***……………………………………………………………***
2. ***……………………………………………………………***

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "**Stronami**", zaś każdy z osobna "**Stroną**".

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „**OWZU**”) zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU /dostępne na stronie www. Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231/> oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

1. **PRZEDMIOT UMOWY**
   1. Przedmiotem umowy jest **termomodernizacja budynku biurowego F-12** w Enea Połaniec S.A (dalej: „**Usługi**”).
   2. Szczegółowy zakres Usług oraz warunki organizacji pracy stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.
   3. W celu wykonania Usług Wykonawca zapewni:
      1. niezbędne dostawy materiałów i urządzeń, wyposażenie, a także środki transportowo –sprzętowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,
      2. pracowników z uprawnieniami określonymi właściwymi przepisami – w tym kierowników budowy/robót posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej.
   4. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
      1. ustawą Prawo energetyczne,
      2. ustawą Prawo budowlane,
      3. ustawą o dozorze technicznym,
      4. ustawą Prawo ochrony środowiska,
      5. ustawą o odpadach,
      6. zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.
2. **TERMIN WYKONANIA**
   1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy do dnia 30 czerwca 2019 r.
   2. Wykonawca rozpocznie realizację Usług po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (planowane na 11 .02.2019 r.).
   3. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy projekt wykonawczy „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku F12" na terenie Enea Elektrownia Połaniec w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec” w ciągu 7-miu dni od daty zawarcia Umowy.
3. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

1. **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**
   1. Podstawą rozliczeń Usług będzie wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „**Wynagrodzenie**”) w wysokości ………………………. zł (słownie ………………………………………………………………….…… złotych …./100) netto powiększone o należny podatek VAT.
   2. Strony ustalają podział przedmiotu umowy na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru którymi będą:
      1. Wykonanie termomodernizacji elewacji zachodniej - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…….. zł netto,
      2. Wykonanie termomodernizacji elewacji wschodniej - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…….. zł netto,
      3. Wykonanie termomodernizacji elewacji północnej - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…….. zł netto,
      4. Wykonanie termomodernizacji elewacji południowej i docieplenia stropodachu - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…….. zł netto,
      5. Wykonanie pozostałych robót –odbiór końcowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….…. zł netto.
   3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług, w tym koszty materiałów wykorzystanych do wykonania Usługi.
2. **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**
   1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

**Mariusza Wójtowicza**, tel.: 15 865 63 09; email: [mariusz.wojtowicz@enea.pl](mailto:mariusz.wojtowicz@enea.pl)

**Janusza Obieraka,** tel.: 15 865 65 09; email: [janusz.obierak@enea.pl](mailto:janusz.obierak@enea.pl)

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Kontrahentem, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

…………………………………………tel. …………………………….. email: …………………………………….

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem, (dalej zwaną "Pełnomocnikiem Wykonawcy" Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Obowiązki kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, będzie pełnił …………………………………. tel. …………………………….. email: ……………………………………..
  2. Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.
  3. W zakresach przedstawionych poniżej kontrola Usług będzie sprawowana również przez:
     1. Dyżurnego Inżyniera Ruchu – w zakresie operacyjnym,
     2. Służby bhp i ochrony środowiska Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego – w zakresie bhp i ochrony środowiska,
     3. Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

1. **GWARANCJA:**

Pkt.8.1 OWZU otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 36 miesięcy od daty odbioru oraz zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia wady.”

1. **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**
   1. Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych Strony ustalają karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Usług określonych w pkt 1 Umowy w wysokości 2% Wynagrodzenia określonego w pkt 4.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania Usług w stosunku do terminu wskazanego w pkt 2.1 Umowy.
   2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.1 Umowy.
   3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
   1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   2. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

### Zamawiający:

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Zawada 26; 28-230 Połaniec**

### tel.: 15 865 65 50; fax: 15 865 68 78.

### Zamawiający (adres do doręczeń faktur):

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Centrum Zarządzania Dokumentami**

### **ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra**

### tel.: 15 865 65 50; fax: 15 865 68 78.

* 1. Integralną częścią Umowy są załączniki:

### Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy zakres Usług oraz warunki organizacji pracy.

### Załącznik nr 2 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

### Załącznik nr 3 do Umowy – OWZU.

### Załącznik nr 4 do Umowy – Mapa Elektrowni.

* 1. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**……………………………………. …………………………………….**

### Załącznik nr 1 do Umowy nrNZ ………………………………………………………./3115

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI PRACY**

1. Przedmiotem Usługi jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego F-12, zgodnie z:
   1. decyzją o pozwoleniu na budowę: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku biurowego F12 o wysokości 35,30 m” - planowane uzyskanie decyzji przez Zamawiającego   
      dn. 11.02.2019 r.
   2. projektem wykonawczym architektura, konstrukcja:

„Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku F12” na terenie Enea Elektrownia Połaniec w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej „Elektrownia”)”, który udostępni Zamawiający,

* 1. projektem wykonawczym instalacji: odgromowej budynku oraz oświetlenia wejść/wyjść   
     z budynku – do wykonania przez oferenta,
  2. przedmiarem robót.

1. Szczegółowy zakres robót obejmuje:
   1. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji: odgromowej budynku oraz oświetlenia wejść/wyjść z budynku i uzgodnienie go z Zamawiającym.
   2. Naprawę ścian elewacyjnych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.
   3. Skucie gazobetonu z ścian szczytowych.
   4. Rozbiórkę przeszkleń z luksferów i zastąpienie ich oknami PCV i ścianą.
   5. Wykonanie nowego oświetlenia nad wejściami do budynku zgodnie z projektem wykonawczym. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy S46, szafa 2 obw.13, długość przewodu zasilającego około 70 mb. Sterowanie oświetleniem czujnikiem zmierzchu.
   6. Wykonanie ocieplenia stropów zewnętrznych Ip. oraz wykonanie sufitów podwieszonych z płyt kompozytowych.
   7. Wykonanie ocieplenia stropodachu oraz jego wentylacji.
   8. Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem wykonawczym, sporządzenie metryki i protokołów pomontażowych.
   9. Demontaż okien oraz zamurowanie powstałych otworów w strefie cokołu – cegła pełna 12 cm.
   10. Wykonanie ocieplenia ścian podłużnych wraz z naprawą prefabrykatów elewacyjnych.
   11. Wykonanie faktury elewacji w nowej kolorystyce.
   12. Wymiana obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, murów attyk.
   13. Wymiana dwóch drabin dachowych.
   14. Roboty towarzyszące - demontaż i ponowny montaż komina spalinowego na elewacji
   15. północnej.
   16. Remont murka przy wejściu do budynku.
   17. Inne prace elewacyjne (wymiana anemostatów fi 150 – 4 szt., m-aż uchwytów na flagi 2 szt., m-aż budek dla nietoperzy i ptaków podtynkowo).
   18. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
   1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.
   2. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
   3. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę.
   4. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
   5. Wykonawca zabezpieczy niezbędne wyposażenie konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi.
   6. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
3. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z:
   1. Ustawą Prawo budowlane.
   2. Ustawą o dozorze technicznym.
   3. Ustawą Prawo ochrony środowiska.
   4. Ustawą o odpadach.
   5. Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Grupy Kapitałowej Enea.

Załącznik nr 2 do Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO F-12**

Kod CPV – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków.

1. Przedmiotem Specyfikacji (SIWZ) jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego F-12, zgodnie z:

* decyzją o pozwoleniu na budowę: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku biurowego F12 o wysokości 35,30 m” - planowane uzyskanie decyzji przez Zamawiającego dn. 11.02.2019 r.
* projektem wykonawczym architektura, konstrukcja: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku F12 na terenie Enea Elektrownia Połaniec w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej „**Elektrownia**”)”, będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
* projektem wykonawczym instalacji: odgromowej budynku oraz oświetlenia wejść/wyjść z budynku – do wykonania przez oferenta/Wykonawcę,
* przedmiarem robót.

1. Zakres stosowania.

SIWZ jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1. Szczegółowy zakres robót objętych SIWZ obejmuje:
   1. Naprawa ścian elewacyjnych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy.
   2. Skucie gazobetonu z ścian szczytowych.
   3. Rozbiórka przeszkleń z luksferów i zastąpienie ich oknami PCV i ścianą.
   4. Wykonanie nowego oświetlenia nad wejściami do budynku zgodnie z projektem wykonawczym. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy S46, szafa 2 obw.13, długość przewodu zasilającego około 70 mb. Sterowanie oświetleniem czujnikiem zmierzchu.
   5. Wykonanie ocieplenia stropów zewnętrznych Ip. oraz wykonanie sufitów podwieszonych z płyt kompozytowych.
   6. Wykonanie ocieplenia stropodachu oraz jego wentylacji.
   7. Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem wykonawczym, sporządzenie metryki i protokołów pomontażowych.
   8. Demontaż okien oraz zamurowanie powstałych otworów w strefie cokołu – cegła pełna 12 cm.
   9. Wykonanie ocieplenia ścian podłużnych wraz z naprawą prefabrykatów elewacyjnych.
   10. Wykonanie faktury elewacji w nowej kolorystyce.
   11. Wymiana obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, murów attyk.
   12. Wymiana dwóch drabin dachowych.
   13. Roboty towarzyszące- demontaż i ponowny montaż komina spalinowego na elewacji północnej
   14. Remont murka przy wejściu do budynku.
   15. Inne prace elewacyjne (wymiana anemostatów fi 150 – 4 szt., m-aż uchwytów na flagi 2 szt., m-aż budek dla nietoperzy i ptaków podtynkowo).
   16. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganymi norm oraz SIWZ.

1. **Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:**
2. Zamawiający planuje zrealizować inwestycję, w oparciu o przekazane pozwolenie na budowę, do 30 czerwca 2019 r.
3. Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne,   
   z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty cenowej.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w prawie budowlanym oraz   
      w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zmawiającego.
   2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-1a, Z-2 i Z-8), w wymaganych terminach.
6. Kryterium wyboru najlepszej oferty to cena – waga 100%.
7. Szczegółowych informacji technicznych dotyczących założeń związanych z realizacją zadania oraz

w trakcie realizacji prac udzieli:

Mariusz Wójtowicz – Specjalista ds. budowlanych, tel.: 15 865 63 09, kom. 608 740 147.

Janusz Obierak – Specjalista d.s. elektrycznych, tel.: 15 865 65 09 kom. 698 181 988.

1. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.**
2. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (**IOBP**) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
   1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę.
   2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
5. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
6. Wykonawca zabezpieczy:
   1. niezbędne wyposażenie konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi;
   2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
7. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
   * Ustawą Prawo budowlane,
   * Ustawą o dozorze technicznym,
   * Ustawą Prawo ochrony środowiska,
   * Ustawą o odpadach,
   * Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK Enea.
8. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**

Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

1. **OKRES GWARANCJI:**

Zamawiający wymaga ustanowienia minimalnego okresu gwarancji przez okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru prac.

1. **RAPORTY I ODBIORY**
2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana***  ***[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** | |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ | x |  |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** | |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna  ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS | x |  |
|  | Uprawnienia spawaczy | x |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** | |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

1. **REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY I NORMY**
2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
4. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
5. **REFERENCJE**

Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w  czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  600 000 zł netto.

1. **WIZJA LOKALNA**
2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu **19 grudnia 2018 r.** o  godz. 9.00; miejsce spotkania: Brama nr 1 w Enea Połaniec S.A.
3. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.
4. Do złożenia ofert uprawnieni są **jedynie** Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.
5. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

* przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;
* zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;
* podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren Elektrowni,
* wypełnić formularz Z-1A (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

1. **Załączniki do SIWZ:**
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
3. Załącznik nr 2 do SIWZ-rysunki wykonawcze architektura
4. Załącznik nr 3 do SIWZ-rysunki wykonawcze konstrukcja
5. Załącznik nr 4 do SIWZ-opis projekt wykonawczy 15 11 2018
6. Załącznik nr 5 do SIWZ-przedmiar-termomodernizacja\_F12
7. **Dokumenty właściwe dla Enea Połaniec S.A**
8. Ogólne Warunki Zakupu Usług
9. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
10. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
11. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
12. Instrukcja Postępowania z Odpadami
13. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
14. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
15. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
16. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
17. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

### Załącznik nr 3 do Umowy nr NZ ……………………………………………./3115

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG**

w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. roku (dalej „**OWZU**”)

dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o\_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231

Załącznik nr 4 do Umowy nr NZ ……………………………………………./3115

**MAPA TERENU ELEKTROWNI**

****

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………………………..**

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: [**eep.iod@enea.pl**](mailto:eep.iod@enea.pl), telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
   2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
   3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
   6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [**eep.iod@enea.pl**](mailto:eep.iod@enea.pl).
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**Załącznik nr 6 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na **„termomodernizację budynku biurowego F-12”** w Enea Połaniec S.A.

**…………………………………..**

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)