Korekta nr 2

do ogłoszenia numer 4100/JW00/30/KZ/2019/0000009921 o udzielenie zamówienia na wykonanie powłoki antyerozyjnej

1. Zmieniają się zapisy zawarte w ogłoszeniu oraz w projekcie umowy w zakresie terminu realizacji Usług:

 Nowy termin realizacji zadania K9 Zabezpieczenie antyerozyjne rur parownika:

* 1. Strony ustalają termin wykonania Usług   w  ciągu   12  dni  w trakcie postoju remontowego bloku  nr 9 w 2020 r .
	2. Planowy   termin postoju remontowego bloku nr 9 w 2020r – 27.06.2020 do 05.08.2020
	3. W przypadku zmiany terminu postoju remontowego Zamawiający poinformuje   Wykonawcę  o  nowym  terminie z 30 dniowym wyprzedzeniem.
1. Zmienia się termin składania ofert:
	1. Termin składania ofert: **do 02.04. 2019 r.** do godz. 12 **00.**
	2. Wewnętrzny termin otwarcia ofert 02.04. 2019 r. do godz. 12 30.
	3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

**BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.**

*z opisem*:

**„Oferta w przetargu na Wykonanie powłoki antyerozyjnej rur ekranowych na kotle nr 9 w Enea Połaniec S.A.”**

**Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu 02.04.2019 r.**