|  |
| --- |
| **Zał. Nr 8 do SIWZ II** |
| **Harmonogram Realizacji Projektu pt**: **Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A.** |
| **Lp.** | **Nr Zadania (kontraktu / obiektu/elementu odrębnego odbioru /elementu rozliczenia)** | **Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania**  | **Planowany termin/faktyczna data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji)** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2 | Zadanie 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH9 | 01.07.2019 | 30.09.2019 |
|
|
| 3 | Zadanie 2 | Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt.  | 01.10.2019 | 30.01.2020 |
|
|
| 4 | Zadanie 3 | Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH9 - 1 szt.  | 01.12.2019 | 30.04.2020 |
|
|
| 4 | Zadanie 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pompy wody chłodzącej PCH2 | 01.05.2020 | 31.05.2020 |
|
|
| 5 | Zadanie 5 | Zakup urządzeń dla pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt. | 01.06.2020 | 30.09.2020 |
|
|
| 6 | Zadanie 6 | Modernizacja pompy wody chłodzącej PCH2 - 1 szt.  | 01.08.2020 | 31.12.2020 |
|
|
| 7 | Zadanie 7 | Promocja: | 01.07.2019 | 31.12.2020 |
| - Informacja o dofinasowaniu przedsięwzięcia ze środków UE na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. |
| - Tablica informacyjna  |
| - Artykuł w prasie branżowej  |
| - Tablica pamiątkowa po zakończeniu realizacji projektu  |
|  |  |  |  |  |