Korekta nr 2

do ogłoszenia numer 4100/JW00/31/EX/2019/00000043168 o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu transformatorów TR1, TR2 w Enea Połaniec S.A.

**Enea Połaniec S.A. wprowadza zmiany do Umowy i OWZU:**

1. W pkt. 3 ppkt. 3.5. dopisuje się „W razie zmiany któregokolwiek z terminów wykonania Usług(także terminów pośrednich) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, terminy te, a także następujące po nich wszelkie inne terminy, ulegną stosownej zmianie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na demobilizację i ponowną mobilizację sił i środków Wykonawcy, bez konieczności podpisania aneksu do niniejszej umowy
2. Pkt. 7 ppkt. 7.1. po słowach „na podstawie Umowy” dopisuje się ”: „i dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pełnej kwoty należnego wynagrodzenia Wykonawcy”
3. Pkt. 7 ppkt. 7.6. wykreśla się i w jego miejsce wpisanie:
„W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiającym: a) wymienić dokumentację na nienaruszającą prawa osób trzecich lub b) nabyć prawa do korzystania z dokumentacji , lub c) zmodyfikować dokumentację w taki sposób, aby uniknąć naruszenia, w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przekraczających uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiającego do korzystania z dokumentacji względem dokumentacji dostarczonej pierwotnie”
4. Pkt. 8 dopisuje się pkt. 8.5. o brzmieniu „Zapewnienie odpowiednich miejsc załadunku, rozładunku, składowania i montażu, a także dróg dojazdowych do tych miejsc, według wskazówek Wykonawcy”.
5. Pkt. 11 zmienia się

11.1.1.Pkt 3.4 OWZU zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wszelkie działania oraz metody stosowane w trakcie wykonywania Usług będą uwzględniały należyte i odpowiednie w danych stosunkach standardy techniczne lub jakościowe.”,

11.1.4. w pkt 5.6 OWZU dopisuje się zdanie „Jednakże skorzystanie z tego uprawnienia możliwe jest nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszego niż 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania, na zaniechanie naruszeń.”.

11.1.6. pkt 7.4.5 OWZU otrzymuje brzmienie „Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych – licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i spełnienia warunków określonych w pkt 7.4.4.OWZU.”,

11.1.7. Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres …… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, jednakże nie dłuższej niż … miesięcy od daty odbioru fabrycznego remontowanych urządzeń w zakładzie Wykonawcy / odbioru częściowego remontowanych urządzeń i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia wady. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer ………………… oraz e-mailem na adres: …………………...”

 11.1.9. pkt 8.4 OWZU dodaje się następujące zdanie „Koszty te muszą być uzasadnione, udokumentowane i konieczne.”.

11.1.14. Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

11.1.15. w pkt 11.2.2 OWZU dopisuje się zdanie „Jednakże skorzystani1 z tego prawa jest możliwe nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, nie krótszego niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy takiego wezwania”

11.1.16. pkt 11.2.3. OWZU otrzymuje następujące brzmienie „odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, nie krótszego niż 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy takiego wezwania”

11.1.19. w pkt 11.5.1 zamiast słów „niezależnych od Zamawiającego” wpisuje się słowa ”zależnych od Wykonawcy”.

11.1.20. w pkt 11.5.2 i 11.5.3 dopisuje się słowa „jeżeli opóźnienie to powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”,

11.1.22. w pkt 11.7 dopisuje się „z zastrzeżeniem pkt 11.3.

11.1.24. w pkt 14.1.3 wydłuża się termin z 3 do 10 dni.

11.1.27. w pkt 19 dopisuje się pkt 19.6 o treści „Postanowienia niniejszego pkt 19 mają odpowiednie zastosowanie do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy.”.

11.1.28. w pkt 20 dopisuje się pkt 20.8 o treści „Postanowienia niniejszego pkt 20 mają odpowiednie zastosowanie do danych osobowych przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.”.

11.1.29. w pkt 22.4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie „Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy w inny sposób o zmianie OWZU (jeżeli przewiduje to Umowa), Wykonawca nie wyrazi sprzeciwu odnośnie zmian OWZU uważa się, iż Wykonawca zaakceptował zmiany OWZU.