Korekta nr 1

do ogłoszenia numer 4100/JW00/31/EX/2019/0000043168 o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu transformatorów TR1 i TR2.

1. Zmienia się termin składania ofert z 04.06.2019 na 12.06.2019r.

## **Zmienia się planowany terminy wykonywania** **prac z**:

## Remont transformatora TR1 w dniach 1.08. - 23.08. 2019

## Remont transformatora TR2 w dniach 2.09 - 23.09.2019

## Ostateczny termin wykonania wszystkich zleconych prac: 22.10.2019 roku.

1. Terminy wykonywania prac mogą ulec zmianie z zależności od sytuacji eksploatacyjnej. Wykonawca zostanie powiadomiony na 10 dni przed terminem wyłączenia transformatora celem wykonania prac.

## **Na**

## Remont transformatora TR1 w dniach 2.09 -  23.09.2019

## Remont transformatora TR2 w dniach 1.10.-21.10.2019

## Ostateczny termin wykonania wszystkich zleconych prac:  06.11.2019 roku.

* 1. Terminy wykonywania prac mogą ulec zmianie z zależności od sytuacji eksploatacyjnej. Wykonawca zostanie powiadomiony na 10 dni przed terminem wyłączenia transformatora celem wykonania prac.