1. Pkt 4.5. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„4.5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru każdego etapu prac, w rozumieniu Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie poszczególnych prac, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ***Terminy wystawienia faktur (nie wcześniej niż)*** | ***Wysokość płatności w % Wynagrodzenia*** | ***Wysokość płatności PLN netto*** |
| ***Lp.*** | **Opis etapu płatności** |  |
| *a* | Dostawa 10 kompensatorów okrągłych zlokalizowanych nad klapami czopuchowymi na kanałach spalin do IOS | 7 dni po dostarczeniu na miejsce montażu | 100% |  |
| *b* | Dostawa 2 kompensatorów zlokalizowanych przy klapach obejściowych | 7 dni po dostarczeniu na miejsce montażu | 100% |  |
| *1* | Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 3 |  | *100%* |  |
| *1.1.* | Demontaż dwóch klap czopuchowych wraz z kompensatorami na bloku nr 3 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *1.2.* | Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych oraz montaż kompensatorów na bloku nr 3 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *2* | Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4 |  | *100%* |  |
| *2.1.* | Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *2.2.* | Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 4 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *3* | Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5 |  | *100%* |  |
| *3.1.* | Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *3.2.* | Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 5 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *4* | Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6 |  | *100%* |  |
| *4.1.* | Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *4.2.* | Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 6 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *5* | Wykonanie kompletnej wymiany dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7 |  | *100%* |  |
| *5.1.* | Demontaż dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *5.2.* | Montaż i uruchomienie dwóch klap czopuchowych na bloku nr 7 | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *6* | Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C” |  | *100%* |  |
| *6.1.* | Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C” | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *6.2.* | Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „C” | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *7* | Wykonanie kompletnej wymiany jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D” |  | *100%* |  |
| *7.1.* | Demontaż jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D” | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *25%* |  |
| *7.2.* | Montaż i uruchomienie jednej szczelnej klapy obejściowej IOS „D” | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *75%* |  |
| *8* | Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego pierwszej części (wraz z uruchomieniem) | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *100%* |  |
| *9* | Wykonanie kompletnej modernizacji instalacji powietrza doszczelniającego drugiej części (wraz z uruchomieniem) | *7 dni po podpisaniu protokołu odbioru* | *100%* |  |