**OGŁOSZENIE O PRZETRAGU**



**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny na:**

|  |
| --- |
| **Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9.** |

**Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300007760/2019**

**Zatwierdzam**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zawada, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 | Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej) |

**Spis treści**

[**CZĘŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:**](#_Toc19239449) 3

[ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne](#_Toc19239450) 3

[ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia](#_Toc19239451) 3

[ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych](#_Toc19239452) 4

[ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu](#_Toc19239453) 4

[ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia](#_Toc19239454) 7

[ROZDZIAŁ VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów](#_Toc19239455) 9

[ROZDZIAŁ VII – Wadium](#_Toc19239456) 10

[ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy](#_Toc19239457) 10

[ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty](#_Toc19239458) 11

[ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne](#_Toc19239459) 12

[ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty](#_Toc19239460) 13

[ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą](#_Toc19239461) 14

[ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny](#_Toc19239462) 14

[ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert](#_Toc19239463) 14

[ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia](#_Toc19239464) 15

[ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje](#_Toc19239465) 16

[ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna](#_Toc19239466) 17

[ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej](#_Toc19239467) 18

[ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia](#_Toc19239468) 19

[ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty](#_Toc19239469) 20

[ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania](#_Toc19239470) 20

[ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców](#_Toc19239471) 21

[ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo](#_Toc19239472) 22

[ROZDZIAŁ XXIV – Formalności jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy](#_Toc19239473) 22

[ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO](#_Toc19239474) 23

[ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników](#_Toc19239475) 24

[**CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**](#_Toc19239476) 47

[Pozostałe wymagania i informacje](#_Toc19239477) 63

[**CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY**](#_Toc19239478) 69

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW: |
| ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne |

1. **Zamawiający:**

**Enea Połaniec S.A.** z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowana pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429; REGON:

1. **Adres internetowy Ogłoszenia:**

Wszelkie informacje dotyczące postępowania (m.in. Warunki Zamówienia, odpowiedzi na pytania, modyfikacje Ogłoszenia) Zamawiający udostępnia na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

1. **Tryb udzielania zamówienia:**
	1. Niepubliczny przetarg otwarty.
	2. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
	3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie i na zasadach wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Enea Połaniec S.A.
2. Wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia i Warunków Zamówienia na stronie internetowej wskazanej w pkt. 2.
3. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców nie podlegają zwrotowi.
6. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, w tym równy dostęp do informacji dla wszystkich Wykonawców i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy względem drugiego.
7. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonuje powołana Komisja Przetargowa zapewniająca bezstronność i obiektywizm.
8. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia |

1. **Przedmiot zamówienia:**

Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9**.**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

## Termin wykonania Umowy od daty podpisania do 30.03.2021

## Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:



* 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwłocznie będzie informował Wykonawcę.
1. **Miejsce realizacji zamówienia:**

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.

1. **Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II WZ

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych |

1. Zamawiający **nie dopuszcza składania** ofert częściowych.
2. ~~Punkty 2.1-2.3 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.~~
	1. ~~Przedmiot zamówienia został podzielony na~~ **~~\*WYBIERZ WŁAŚCIWE\*~~**~~. Dla każdego Zadania zostanie zawarta odrębna umowa. Określenie poszczególnych zadań zawarte jest w Części II WZ.~~
	2. ~~Składanie ofert częściowych oznacza, że Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na jedno, kilka lub wszystkie Zadania.~~
	3. ~~Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach wybranego/wybranych przez Wykonawcę Zadania/Zadań. Złożone oferty muszą obejmować swoim zakresem całość wybranych przez Wykonawcę Zadań.~~
3. ~~Zamawiający~~ **~~nie dopuszcza składania~~** ~~ofert wariantowych, równoważnych i opcji.~~

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu |

1. Potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zostanie dokonane na podstawie następujących dokumentów:
	1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
		1. w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);
		2. w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);
		3. aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
		4. posiadania statusu czynnego podatnika VAT.
	2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:
		1. koncesji, zezwoleń lub licencji,

(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym Zamówieniem);

* + 1. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień);

* 1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:
		1. wykazu minimum **2 szt. (dwóch)** wykonanych zamówień na łączną kwotę minimum 300.000 **zł netto**, o profilu tożsamym do zamówienia będącego przedmiotem przetargu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na usługi, z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców łącznie z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje, faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie); dokumenty powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których zamówień wykazanych przez Wykonawcę dotyczą – *Załącznik nr 5 do Formularza Oferty – wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat*;
		2. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~wykazu niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca; w przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzęt,~~ **~~którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia~~** – *Załącznik nr 11 do Formularza Oferty – wzór zobowiązania;*

* + 1. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie~~ - *Załącznik nr 12 do Formularza Oferty – wzór informacji;*

* + 1. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; na potwierdzenie warunku, Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i roli pełnionej w Zespole Wykonawcy. (Zamawiający dopuszcza wykazania doświadczenia Specjalistów wykraczającego poza okres współpracy z Wykonawcą)~~ *- Załącznik nr 13 do Formularza Oferty – wykaz osób realizujących Zamówienie.*

* 1. potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie Zamówienia:
		1. posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł, słownie: [**jeden milion złotych]** potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem zamówienia; jeżeli okres polisy nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia;
		2. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min.~~ **~~[kwota]~~** ~~zł, słownie:~~ **~~[kwota słownie]~~**~~; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;~~

* + 1. ~~\*uzyskanie przez Wykonawcę oceny scoringowej na poziomie minimum~~ **~~3,75~~**~~; wskaźnik wyliczony na podstawie analizy jego standingu finansowego, w oparciu o model analizy dyskryminacyjnej  Altmana - w wersji dedykowanej dla rynków wschodzących, opisany wzorem:~~

~~Z= 3,25+6,56\*X1+3,26\*X2+6,72\*X3+1,05\*X4~~

~~Gdzie,~~

~~X1=(aktywa obrotowe- zobowiązania krótkoterminowe)/aktywa razem~~

~~X2= zysk netto/suma bilansowa~~

~~X3=zysk operacyjny/suma bilansowa~~

~~X4= kapitał własny/zobowiązania ogółem.~~

\*dla zamówień o wartości powyżej 5 mln zł netto.

* 1. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast złożenia powyżej wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.:
		1. dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
			1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
			2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
		2. informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
		3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
1. Wykonawca musi wykazać spełnienie w/w warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale V WZ.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczanych wraz z ofertą.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia |

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
	1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty (**Załącznik nr 1** do WZ) oraz wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki do Formularza Oferty;
	2. Wykonawcy zobowiązani są również złożyć wraz z ofertą:
		1. **kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców** - dokument Z-7- załącznik do SIWZ
		2. upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
		3. upoważnienie do potwierdzania kopii dokumentów dołączonych do oferty „za zgodność z oryginałem”, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
		4. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie – dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
	3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
		1. w przypadku zaświadczenie o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: [www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl);
		2. w przypadku odpisu z KRS, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>;
	4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
	5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
	6. ~~kopii wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami – kopie zezwoleń potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy w rejestrze BDO podmiotów gospodarujących odpadami - wskazane~~w *Załączniku nr 18 do Formularza Oferty*,
	7. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanych uprawnień (kwalifikacji) przez osoby wskazane w~~ *~~Załączniku nr 13 do Formularza Oferty~~*~~, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;~~

* 1. wskazanie w *Załączniku nr 5 do Formularza Oferty* wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu tożsamym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień – zgodnie z pkt. 1.3.1 w Rozdziale IV;
	2. wskazanie w *Załączniku nr 10 do Formularza Oferty* ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych podzlecanych prac;
	3. podanie w ofercie oraz potwierdzenie nr rachunku bankowego jaki wskazany zostanie na wystawionej/ych fakturze/ach VAT zgłoszonego do urzędu skarbowego, za pomocą:
		1. wydruku z bankowości elektronicznej,
		2. zaświadczenia z banku o posiadanym numerze rachunku,
		3. oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - *Załączniku nr 8 do Formularza Oferty*;
		4. oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw.split payment.
		5. Oświadczenie Wykonawcy że płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
	4. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium -~~ *Załącznik nr 7 do Formularza Oferty*;

* 1. **Niniejszy zapis obowiązuje**

potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - *Załącznik nr 13 do Formularza Oferty*;

* 1. oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy zostanie Zamawiającemu przedłożony opłacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymienioną w pkt. 1.4.1 w Rozdziale IV - *Załącznik nr 6 do Formularza Oferty – Wzór oświadczenia;*
	2. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~kopia poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze półrocze 2019 roku~~ - *Załącznik nr 16 do Formularza Oferty;*

* 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, lub których dane pozyskał, którego wzór stanowi - *Załącznik nr 9 do Formularza Oferty;*
1. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania:
	1. Wykonawcy,
	2. Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
	3. Podwykonawcy, w zakresie dokumentów, dotyczących każdego z Podwykonawców.
2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
3. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów |

1. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszych WZ, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem Oferty i Umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
2. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym:
	1. **w zakresie technicznym:**

**Marek Wojdan**

 Starszy Specjalista Automatyk

tel.: +48 15 865 61 61 lub +48 698 627 369

email: marek.wojdan@enea.pl

* 1. **w zakresie formalnym:**

**Alicja Suchoń**

Starszy Specjalista d/s Zakupów

tel. +48 15 865 66 77

email: alicja.suchon@enea.pl

1. Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące WZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
3. Wykonawca może zadawać pytania oraz zwrócić się o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia oraz może zgłosić propozycje modyfikacji Projektu Umowy zamieszczonego w Części III Ogłoszenia najpóźniej **na 4 dni** przed upływem terminu składania Ofert.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na **3 dni** przed upływem terminu składania Ofert na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w Rozdziale I pkt. 2.
5. Treść zapytań bez ujawniania źródła wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej ENEA, na której znajduje się informacja o Warunkach Zamówienia.
6. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania Ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Modyfikacja Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która stanowić będzie integralną część Warunków Zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej ENEA, na której znajduje się informacja o WZ (Rozdział I pkt. 2).
8. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia, jednak nie mniej niż o **3 dni robocze**.
9. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w informacje drogą elektroniczną, każda ze stron żąda od drugiej niezwłocznie potwierdzenia faktu ich otrzymania.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ VII – Wadium |

1. **Wadium: nie jest wymagane**
2. Punkty 3-7 dotyczą tylko sytuacji kiedy wadium jest wymagane.
3. ~~Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania Ofert muszą wnieść wadium w wysokości: [………..]~~ **~~zł (słownie: ……………….złotych).~~**
4. ~~Wadium wnoszone jest przed upływem terminu składania Ofert, w jednej z poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:~~
	1. ~~pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;~~
	2. ~~gwarancji bankowej;~~
	3. ~~gwarancji ubezpieczeniowej.~~
5. ~~Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu: przelew na konto Enea Połaniec S.A. w Zawadzie, Bank~~ **~~PKO BP~~** ~~nr konta:[…………………]. Na przelewie należy umieścić informację:~~ *~~„Wadium – nr sygn.~~***~~[…….]~~***~~”.~~*
6. ~~W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dołącza do Oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do Oferty kopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.~~
7. ~~Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę jeżeli:~~
	1. ~~upłynął termin związania Ofertą,~~
	2. ~~zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono wymagane zabezpieczenie należytego jej wykonania,~~
	3. ~~Zamawiający unieważnił postępowanie,~~
	4. ~~na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed terminem składania Ofert, lub którego Oferta została odrzucona.~~
8. ~~Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:~~
	1. ~~odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie,~~
	2. ~~nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,~~
	3. ~~zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.~~

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy |

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**: jest wymagane**
2. Punkty 3-10 dotyczą tylko sytuacji kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest wymagane.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenia w postaci:
	1. Gwarancji Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w formie określonej we wzorze umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT). Dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.
	2. Gwarancji Usunięcia Wad w formie określonej we wzorze umowy, w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT).
4. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy, należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
5. Gwarancję Usunięcia Wad należy wnieść najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.
6. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
	1. pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;
	2. gwarancji bankowej;
	3. gwarancji ubezpieczeniowej.
7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu: przelew na konto Enea Połaniec S.A. w Zawadzie, Bank **PKO BP** nr konta 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Na przelewie należy umieścić informację: *„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr zawartej umowy* [………....]*”.*
8. Zabezpieczenie niepieniężne zawiera nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego.
9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwracane jest z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w sprawie Zamówienia na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty |

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamówienia i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Złożona Oferta musi dokładnie odpowiadać Warunkom Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do WZ.
3. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania Oferty.
6. Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym Formularzu Oferty – **Załącznik nr 1** do WZ (w przypadku złożenia Oferty bez użycia załączonego Formularza Oferty, złożona Oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w WZ i wynikające z zawartości Formularza Oferty).
7. **Złożona Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**
8. Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na Ofertę były połączone.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez właściwego tłumacza przysięgłego.
11. Upoważnienie do podpisania Oferty musi być dołączone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
12. Zaleca się, aby wszystkie strony Oferty były ponumerowane i podpisane.
13. Jakiekolwiek poprawki w treści Oferty powinny być dokonane w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości co do ich treści. Poprawki powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania Ofert.
14. Cena podana w Ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego).
16. Opis opakowania z ofertą:

**Enea Połaniec S.A.**

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

**„Wykonanie remontu obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9** **w Enea Połaniec S.A.”**

**postępowanie nr sygn. NZ/4100/1300007686/2019**

Alicja Suchoń

**Nie otwierać**

1. Jeżeli Oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego, (o której mowa w Rozdziale XI pkt 2.1 WZ) bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę przed upływem terminu na składanie ofert:
	1. w przypadku wycofania Oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że Ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem „Wycofanie”,
	2. w przypadku zmiany Oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż Ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem „Zmiany”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania Ofert.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne |

1. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** złożenia Oferty wspólnej.
2. Punkty 3-10 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie Oferty wspólnej.
3. ~~Wykonawcy składający Ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.~~
4. ~~Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do Oferty.~~
5. ~~Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.~~
6. ~~Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z WZ oraz zawierać dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IV i V WZ.~~
7. ~~Wykonawca, którego Ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.~~
8. ~~Umowa o współpracy, o której mowa w pkt 6. musi zawierać co najmniej:~~
	1. ~~zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,~~
	2. ~~sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamówienia oraz osób do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,~~
	3. ~~określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia,~~
	4. ~~określenie podmiotu wystawiającego Zamawiającemu faktury,~~
	5. ~~termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi,~~
	6. ~~wskazanie gwaranta umowy oraz adres do korespondencji (jeśli gwarancja jest wymagana przez Zamawiającego).~~
9. ~~Wykonawcy składający Ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.~~
10. ~~Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających Ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:~~
	1. ~~dokument z Rozdziału IV pkt. 1.3. WZ - składa upoważniony Wykonawca w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,~~
	2. ~~dokumenty z Rozdziału IV pkt. 1.5. WZ - – składają wszyscy Wykonawcy składający Ofertę wspólną,~~
	3. ~~opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa – Rozdział IV pkt. 1.4.1. WZ – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,~~
	4. ~~doświadczenie – Rozdział IV pkt. 1.3.1. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wykonanych zamówień podobnych,~~
	5. ~~osoby – Rozdział IV pkt. 1.3.4. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością osób,~~
	6. ~~sprzęt – Rozdział IV pkt. 1.3.2. WZ - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością sprzętu.~~

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty |

1. **Termin składania Ofert:**

Termin składania Ofert upływa: w dniu **06.12.2019 r. o godz. 15 00.**

1. **Adres korespondencyjny Zamawiającego:**
	1. Ofertę należy składać na adres: Enea Połaniec SA. Zawada 26; **28-230 Połaniec**

**Kancelaria** Budynek F 12; I-sze piętro – pokój 102

Tel. 15/ 865 62 36, 15/ 865 63 26

Alicja Suchoń

* 1. Godziny pracy kancelarii: 700 - 1500
1. Zamawiający uzna Ofertę za prawidłowo złożoną pod warunkiem przesłania jej przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez Zamawiającego adres:
	1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
	2. za pośrednictwem kuriera,
	3. osobiście,
	4. za pośrednictwem posłańca.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania Oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Uwaga: w siedzibie Zamawiającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki.
4. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej wpływu na powyższy adres.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą |

1. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania Ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może jednokrotnie przedłużyć termin związania Ofertą, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą. Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o wyznaczony okres.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny |

1. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez niego w Warunkach Zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w Części II).
2. Cena powinna być skonstruowana i podana w sposób podany w formularzu Oferty. W formularzu Oferty należy podać cenę netto bez podatku VAT.
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Cena Oferty musi być podana w złotych polskich.
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert |

1. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę najkorzystniejszą w świetle niżej wymienionych kryteriów.
2. **Kryteria oceny Ofert:**
	1. Cena ofertowa netto:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)******(W)*** |
| K1 – Cena ofertowa Netto | **100 %** |

* 1. ~~Okres udzielonej gwarancji:~~ **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)******(W)*** |
| ~~K2 – Okres udzielonej gwarancji~~ | **0 %** |

* 1. Termin wykonania: **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)******(W)*** |
| K3 – ~~Termin wykonania zamówienia~~ | **0 %** |

**Bilans oceny ofert**

**K1 – Cena ofertowa netto - znaczenie (waga) / max. 100 %**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

$K1=\frac{Cn}{Co}\*$**100 %**

*Gdzie:*

*Cn – cena najniższa z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),*

*Co – cena ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).*

**~~K2 – Okres udzielonej gwarancji - znaczenie (waga) / max. 0 %~~**

$K2=\frac{Ni-Nm}{Nd-Nm}\*$**~~0 %~~**

*~~Gdzie:~~*

*~~Ni - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty,
Nd - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji,~~*

*~~Nd - maksymalnie \_\_\_\_\_\_\_\_,
Nm - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najkrótszym okresem gwarancji,~~*

*~~Nm - minimalnie \_\_\_\_\_\_\_\_\_.~~*

**~~K3 – Termin wykonania zamówienia - znaczenie (waga) / max. 0 %~~**

$K3=\frac{Ni-Nm}{Nd-Nm}\*$**~~0 %~~**

*~~Gdzie:~~*

*~~Ni - ilość pełnych dni realizacji zamówienia ocenianej oferty,
Nd - ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najdłuższym okresem realizacji zamówienia,~~*

*~~Nd - maksymalnie \_\_\_\_\_\_\_\_, dni od podpisania Umowy,
Nm - ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym okresem realizacji zamówienia,~~*

*~~Nm - minimalnie \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dni od podpisania Umowy.~~*

1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia |

1. Zamawiający informuje, że całe postępowanie, a w tym otwarcie Ofert, jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców.
2. Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona badania Ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy Oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty, które nie zostały odrzucone (uznane za odrzucone zgodnie z Rozdziałem XX WZ) zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny Ofert określonymi w Rozdziale XIV WZ.
3. W toku badania i oceny złożonych Ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do:
	1. uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę,
	2. do wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty,

w terminie wskazanym przez Zamawiającego chyba, że – mimo ich uzupełnienia – Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Działania te nie mogą jednak doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

1. Dokumenty uzupełnione na wezwanie, o którym mowa w powyższym punkcie, muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny na dzień składania Ofert.
2. Zamawiający poprawi w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na niezgodności Oferty z WZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
3. Jeżeli Oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku. O wyborze wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt otrzymania powiadomienia.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje  |

1. **Negocjacje:** Zamawiający w niniejszym postępowaniu **prowadzi negocjacje z wykorzystaniem aukcji elektronicznych** z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W przypadku złożenia minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny Ofert określonych w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
3. Punkty 4-5 obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Zamawiający przeprowadzi negocjacje..
4. W przypadku złożenia:
	1. minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający:
		1. w toku negocjacji dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej z zastosowaniem kryteriów oceny Ofert określonych w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
		2. dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji lub spotkania, zgodnie z wartością złożonych Ofert (od Oferty o najwyższej cenie, do Oferty najtańszej). Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać złożenia Oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegają wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.
	2. wyłącznie jednej Oferty Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych w formie telekonferencji lub spotkania. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać złożenia oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegają wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających. Oferta uzupełniająca nie może być wyższa niż Oferta pierwotna.
	1. Zamawiający uzna ofertę uzupełniającą za prawidłowo złożoną pod warunkiem przesłania jej przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez Zamawiającego adres;
	2. w przypadku nieprawidłowego złożenia Oferty ostatecznej przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie za Ofertę ostateczną Ofertę Wykonawcy pierwotnie złożoną w przedmiotowym postępowaniu, z zastrzeżeniem w Rozdziale XV pkt. 7., Rozdziale XIX pkt. 3 oraz Rozdziale XX pkt 1. WZ.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna |

1. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
2. Zamawiający lub organizator aukcji zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia.
3. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
	1. minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
	2. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
	3. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej
4. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
5. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
7. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .
8. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Rozdziale XVIII Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
9. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
10. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
11. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
12. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
13. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
	* + - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
			- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
			- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
15. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
16. Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi dalsze negocjacje i wybierze Wykonawcę na podstawie ostatecznej oferty złożonej w wyznaczonym terminie .
17. W przypadku gdy łączna cena ofertowa obejmuje kilka pozycji zestawienia Wykonawcy mogą zostać poproszeni o przeliczenie wylicytowanej ceny/wynagrodzenia na wszystkie pozycje zestawienia Wynagrodzenia Ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Przeliczenie zostanie załączone do Umowy zawartej z Wykonawcą, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
18. Jeżeli zaproszony Wykonawca nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający do oceny bierze pod uwagę pierwotnie złożoną Ofertę w terminie określonym w Rozdziale IX pkt. 16 WZ .
19. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVIII WZ.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej |

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.
3. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.
4. Kryteriami oceny ofert są:
	1. Cena netto.
	2. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:
		1. Cena netto,
5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.
6. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
7. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.
8. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.
9. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu

awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

1. **Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców.**
	1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji
	2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>, w zakładce KONTAKTY) w celu uzupełnienia danych
	3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.
	4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)
	5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: alicja.suchon@enea.pl, niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.
2. **Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą**
	1. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz
		1. dostęp do sieci Internet,
		2. włączona obsługa JavaScript,
		3. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
		4. zainstalowany Acrobat Reader,
	2. Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia |

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:
	1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził Spółce szkodę w związku z realizacją Zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania;
	2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (przesłanka dotyczy zarówno Wykonawcy, który był lub jest stroną Umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej);
	3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert rozwiązał ze Spółką umowę w sprawie Zamówienia, lub od niej odstąpił z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
	4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy
	w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Spółkę;
	5. otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
	6. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
	7. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;
	8. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
	9. nie wniósł wadium w wymaganym terminie.
2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.
4. Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie Zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany pisemnie o wykluczeniu z postępowania wraz z uzasadnieniem powodu wykluczenia.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty |

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:
	1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub Zapytaniu Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie - jeśli wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia Oferty;
	2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
	3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia albo Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
	4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;
	5. jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
	6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
	7. została złożona po terminie składania Ofert;
	8. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
	9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli żądano wniesienia wadium.
2. Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w postępowaniu o udzielnie Zamówienia, niezwłocznie informuje się o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
3. Odrzucona Oferta nie podlega badaniu i ocenie.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania |

1. Postępowanie unieważnia się (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej Oferty), w przypadku, gdy:
	1. nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
	2. cena najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty;
	3. Zarząd Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej Oferty;
	4. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
	5. w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania;
	6. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty w Postępowaniu wraz z podaniem uzasadnienia unieważnienia tego postępowania.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców |

1. Zamawiający informuje, że prowadzi system oceny Wykonawców. Wykonawcom ocenionym w ramach tego systemu negatywnie (otrzymana ocena negatywna), zostaje wykreślony z rejestru potencjalnych Wykonawców, a Zamawiający nie udziela mu zamówień przez okres, w jakim obowiązuje wykreślenie.
2. Wykonawców ocenionych negatywnie nie zaprasza się do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie tego rodzaju zamówień lub Ofert, a w przypadku złożenia przez nich takiego wniosku lub Oferty – wyklucza się z postępowania.
3. O wydaniu oceny negatywnej Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. W przypadku przyznania oceny negatywnej Wykonawcy przysługuje odwołanie od takiej decyzji. Procedurę odwołania określa Zamawiający.
4. Negatywna ocena Wykonawcy i czas wykreślenia Wykonawcy z rejestru potencjalnych Wykonawców następuje w przypadku:
	1. rażącego naruszenia zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego, powodujących narażenie zdrowia lub życia podczas lub po zakończeniu realizacji danego Zamówienia – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
	2. poświadczenia przez Wykonawcę nieprawdy w związku ze współpracą z Zamawiającym lub przekazania Zamawiającemu nieprawdziwych informacji – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
	3. odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania Umowy lub uchylania się od zawarcia Umowy po wyborze jego oferty przez Zamawiającego – na okres 12 miesięcy;
	4. przekroczenia terminu realizacji Zamówienia o więcej niż 10%, będącego skutkiem nienależytej staranności Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zamówienia – wykreślenie następuje na okres do 36 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% opóźnienia ponad wartość 10% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;
	5. wyrządzenia szkód materialnych w majątku Zamawiającego wynikłych w związku z nienależytą realizacją Umowy – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
	6. rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – na okres 12 miesięcy;
	7. naliczenia kary umownej w związku z realizacją Umowy, przekraczającej 5% jej wartości netto – na okres do 12 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% kary ponad wartość 5% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;
	8. w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu – na okres 36 miesięcy;
	9. w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, np. braku usunięcia zgodnie z Umową wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym – na okres 12 miesięcy;
	10. w przypadku stwierdzenia rażącej niezgodności wykonywania Zamówienia z Umową na okres 24 miesięcy;
	11. inne istotne przyczyny świadczące negatywnie o rzetelności Wykonawcy.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo |

1. Zamawiającydopuszcza udział w realizacji zamówienia innych podmiotów, w tym do posługiwania się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podmioty, których zasobami posłuży się Wykonawca muszą brać udział w realizacji zamówienia.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pełną listę podwykonawców wskazanych w *Załączniku nr 10 do Formularza Oferty* oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub realizacji na jego rzecz określonych działań na potrzeby realizacji zamówienia. Za podwykonawców Wykonawcy uważane są wszystkie podmioty wykonujące jakiekolwiek czynności wchodzące w zakres gospodarowania odpadami
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO.
3. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Zamówienia,
w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.
4. Wykaz podwykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie część lub zakres zamówienia, którą zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa oraz podać wykaz proponowanych podwykonawców – *Załącznik nr 10 do Formularza Oferty.*
6. Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego części podwykonawcom – wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych we wzorze Umowy Część III w sprawie zamówienia oraz wskazanym w Formularzu Ofertowym zgodnie z pkt. 5 powyżej.
7. Przyjęcie w niniejszym postępowaniu w sprawie zamówienia Oferty Wykonawcy obejmującej wykaz podwykonawców, nie wyłącza konieczności uzyskania przez Wykonawcę odrębnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamówienia.
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części podmiotom, które w  ramach systemu oceny wykonawców prowadzonego przez Zamawiającego otrzymały ocenę negatywną w związku z realizacją zamówienia odpowiadającego rodzajowi zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie – przez okres, w jakim obowiązuje ocena.
9. Jeśli zgłoszony zostanie podwykonawca, co do którego wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie miał wątpliwości, Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamówienie będzie realizował dany podwykonawca w przedmiotowym postępowaniu, jak również dokumentów potwierdzających uprawnienia
i kwalifikacje tych podwykonawców w zakresie czynności, które zamierza im powierzyć Wykonawca. Przedłożenie stosownych dokumentów zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym przez niego terminie jest niezbędne dla możliwości zawarcia Umowy z danym Wykonawcą.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXIV – Formalności jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  |

1. Projekt Umowy znajduje się w Część IIIWarunków Zamówienia i nie podlega zmianom. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do wypełnienia. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy.
2. Integralną część Umowy stanowią OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług umieszczonych na stronie:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.

1. Z Wykonawcą, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej.
2. W tym celu Zamawiający prześle uzupełnioną o dane Wykonawcy, Umowę w liczbie egzemplarzy wskazanej w Umowie, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania do podpisania Umowy, podpisać Umowę i dokonać zwrotu podpisanych egzemplarzy Umowy na adres wskazany w Rozdziale XI pkt. 2.
3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
	1. będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
	2. przedstawi nieprawdziwe dane,
	3. nie spełni wymagać stawianych w Rozdziale XIX i XX WZ,
4. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez poddawania ich ponownej ocenie.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO |

**Klauzula informacyjna Administratora**

**związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: **RODO**, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26,
28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: **eep.iod@enea.pl**, telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu  oraz późniejszego ewentualnego umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania Umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu
i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Kontrahenta/Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu/przetargu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź Umowy.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
* podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
* podmioty Grupy Kapitałowej ENEA,
* banki w zakresie realizacji płatności,
* dostawcy usług lub produktów działający na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, księgowe, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

W przypadku ewentualnego podpisania Umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

1. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO; *(w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia)*,
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; *(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
	w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania),*
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
4. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: **eep.iod@enea.pl**
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

|  |
| --- |
| ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników  |

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług.

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia - Część druga – Opis przedmiotu zamówienia – SIWZ

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia - Część trzecia – Projekt umowy

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**
	1. Nazwa: ...................................................................................................................
	2. Siedziba: .................................................................................................................
	3. Nr rachunku bankowego Wykonawcy: .........................................................................
	4. Nr NIP: .....................................................................................................................
	5. Osobą uprawniona do udzielania wyjaśnień w imieniu Wykonawcy jest:
		1. Pan(i) imię i nazwisko: ....................................
		2. nr tel.: ..............................
		3. e-mail: ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAM(Y) OFERTĘ** w przetargu niepublicznym na:

**„Wykonanie remontu obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 w Enea Połaniec S.A.”**

* 1. Termin wykonania …………………………………
	2. Gwarancja: ………………………………………………..
	3. Polisa OC …………………………………
1. **SPEŁNIAM(Y) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU tj.:**
	1. posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
	2. posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
	3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
	4. znajdujem(y) się w sytuacji finansowej i prawnej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
	5. zapoznaliśmy się i akceptujemy Warunkami Zamówienia oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. **OŚWIADCZAM(Y)**, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ:
	1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziliśmy szkody Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
	2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziliśmy szkody Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
	3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie rozwiązałem/rozwiązaliśmy z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia oraz nie odstąpiliśmy od niej z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
	4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie odmówiłem/odmówiliśmy zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze naszej oferty przez Zamawiającego;
	5. nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji lub ogłoszono mojej/naszej upadłości, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
	6. nie wykonałem/wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania i nie posługiwałem/posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
	7. nie złożyłem/złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
	8. wykazałem/wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
	9. wniosłem/wnieśliśmy wadium do upływu terminu składania ofert - (jeżeli wadium jest wymagane).
3. **Potwierdzam(y),** że okres związania Ofertą wynosi **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
4. **Otrzymałem(liśmy)** wszelkie informacje do przygotowania oferty.
5. **Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania Umowy, zgodnie z projektem Umowy zamieszczonym w Części III Warunków Zamówienia oraz zapisami OWZU stanowiącymi integralną część Umowy.**
6. **Oświadczam(y),** że akceptuję(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B oraz uznaję(jemy) Regulamin za wiążący i tym samym składając ofertę wnioskuję(jemy) o dopuszczenie do negocjacji za pomocą aukcji elektronicznej.
7. **Oświadczam(y),** że wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym.
8. **Oświadczam(y)**, że składamy Ofertę, jako:
	1. samodzielny Wykonawca **\***
	2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie **\***
9. **Oświadczam(y)**, że poza dokumentami wymaganymi w WZ dla ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w ofercie zobowiązań i oświadczeń.
10. **Oświadczam(y),** że wykonamy zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi u Zamawiającego i na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
11. **Oświadczam(y)**, że akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej podpisania.
12. **Oświadczam(y)**, że:
	1. jesteśmy **\***
	2. nie jesteśmy **\***

czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

1. **Oświadczam(y),** że faktury będziemy przesyłać w:
	1. formie elektronicznej **\***
	2. formie papierowej **\***

(jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej faktury i podpisze z Zamawiającym „Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej”).

1. **Oświadczam(y),** że zamówienie wykonamy:
	1. samodzielnie**\***
	2. z udziałem podwykonawców**\*** - części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców – wypełniony Załącznik nr 10 z wykazem podwykonawców,
2. **Proszę/Prosimy** o zwrot wniesionego w niniejszym postępowaniu wadium w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na nr konta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bank \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzupełni Wykonawca)*.
3. **Oświadczam(y)**, że kompletna Oferta składa się z \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzupełni Wykonawca)* kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
	1. **Załącznik nr 1** - wynagrodzenie ofertowe – (wymagane – odpowiednia dla wybranego Zadania bądź Zadań);
	2. **Załącznik nr 2** - aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG – (wymagane);
	3. **Załącznik nr 3** - aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego – (wymagane);
	4. **Załącznik nr 4** - aktualne zaświadczenie Oddziału ZUS, że nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS – (wymagane);
	5. **Załącznik nr 5** - wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień – (wymagane);
	6. **Załącznik nr 6** -oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania ubezpieczenia OC – (wymagane);
	7. **Załącznik nr 7** -dowód wniesienia wadium – (jeżeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII WZ);
	8. **Załącznik nr 8** - oświadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym / wydruk z bankowości elektronicznej / zaświadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty – (wymagane);
	9. **Załącznik nr 9** - oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał – (wymagane);
	10. **Załącznik nr 10** - wykaz podwykonawców – (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXIII WZ);
	11. **Załącznik nr 11** - wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca - (jeżeli są wymagane w Rozdziale IV WZ);
	12. **Załącznik nr 12 -** informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego - (jeżeli jest wymagana w Rozdziale IV WZ);
	13. **Załącznik nr 13** - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z doświadczeniem - (jeżeli są wymagane w Rozdziale V WZ);
	14. **Załącznik nr 14** – oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - (jeżeli jest wymagane w Części II WZ);
	15. **Załącznik nr 15** - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
	16. **Załącznik nr 16** - kopia poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze półrocze 2019 roku) - (jeżeli jest wymagane w Rozdziale V WZ);
	17. **Załącznik nr 17** - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy- (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXII pkt. 1);
	18. **Załącznik nr 18 –** kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpisów do rejestru BDO – kopie zezwoleń
	i wpisów Wykonawcy i jego podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy podmiotów gospodarujących odpadami.
	19. Wzory dokumentów

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ roku

 (podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**Załącznik nr 1 do Formularza Oferty**

**WYNAGRODZENIE OFERTOWE**

Za wykonanie przedmiotu postępowania przetargowego

**Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora**

**dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9.**

1. Oferujemy łączne wynagrodzenie UMOWNE netto w wysokości ………………………zł.

( słownie ………………………………………………złotych 00/100)

1. Na wynagrodzenie określone w pkt 1. składają się
	1. Zakres podstawowy wynagrodzenie ryczałtowe dla poszczególnych obiektów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekty | Wynagrodzenie netto |
| 1 | Blok energetyczny nr 2 |  |
| 2 | Blok energetyczny nr 3 |  |
| 3 | Blok energetyczny nr 4 |  |
| 4 | Blok energetyczny nr 6 |  |
| 5 | Bloki energetyczny nr 7 |  |
| 6 | Bloki energetyczny nr 9 |  |

1. Cena/wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena/wynagrodzenie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie podzielone i obejmować będzie osobno płatności: po zakończeniu prac na bloku energetycznym i opracowaniu protokołu (sześć odrębnych płatności)
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty robocizny, koszty pracy urządzeń oraz materiałów, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.
4. Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie protokołu z przeprowadzonego remontu wraz z protokołami prób i badań.
5. Zapłata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
8. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykona

Załącznik nr 2 do Formularza Oferty(wymagany)

**Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG**

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty(wymagany)

**Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego**

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty(wymagany)

**Aktualne zaświadczenie Oddziału ZUS, że nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS**

Załącznik nr 5 do Formularza Oferty(wymagany)

**Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień**

Składając ofertę w postępowaniu:

**nr sygn.**

 „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy (zakończyliśmy) niżej wymienione usługi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy, lub podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca | Nazwa i adres Zamawiającego/odbiorcy, na rzecz, którego realizowano zamówienie | Opis przedmiotu zamówienia\* (zakres/rodzaj zamówienia) | Wartość zamówienia netto w PLN | Data wykonania(od dd/mm/rrrrdo dd/mm/rrrr) |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |

Do zestawienia dołączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w zamówień (referencje, faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie).

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 6 do Formularza Oferty**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** (wymagane)

**Oświadczam(y), że**

świadomi odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oświadczamy, że składając ofertę w postępowaniu:

**nr sygn.**

 „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

posiadamy aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC przed zakończeniem okresu trwania Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zobowiązujemy się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania trwania Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Na żądanie zostanie Zamawiającemu przedłożona aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**Załącznik nr 7 do Formularza Oferty**

Dowód wniesienia wadium - (jeżeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII WZ)

Załącznik nr 8 do Formularza Oferty

**OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM -** (wymagane)

**Oświadczam(y), że**

składając ofertę w postępowaniu:

**nr sygn.**

 „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty

w Banku ………………………………… o nr:………………………………………………………………………………….……….

Wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Załącznik nr 9 do Formularza Oferty

**Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO -** (wymagane)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia Oferty / udziału w niniejszym postępowaniu.\*

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 10 do Formularza Oferty**

**WYKAZ PODWYKONAWCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA**

(wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z rozdziałem XXIII WZ)

**nr sygn.**

 „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

**PODWYKONAWCY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres wykonywanych czynności przez podwykonawcę |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 11 do Formularza Oferty**

**Wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu,**

**którymi dysponuje Wykonawca** (jeżeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzętu, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................,

Adres siedziby Wykonawcy .......................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj i nazwa narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków transportu.** | **Rodzaj własności (własne, dzierżawa)** | **Rok produkcji** | **Liczba jednostek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 12 do Formularza Oferty**

**Informacje Wykonawcy na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników**

**oraz liczebności personelu kierowniczego** (jeżeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

**Przeciętna liczba zatrudnionych**:

w roku 2017 .............................................

w roku 2018.............................................

w roku 2019.............................................

**Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zadania:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Imię i nazwisko** | **wykształcenie** | **Staż pracy****Ogólny/u wykonawcy** | **Posiadane uprawnienia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 13 do Formularza Oferty**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA -** (jeżeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia****(funkcja)** | Kwalifikacje zawodowe:**rodzaj uprawnień (specjalność),****data wydania uprawnień** | **Informacja** **o podstawie dysponowania osobą** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

 (podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 14 do Formularza Oferty**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ -** (jeżeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

**Oświadczam(y), że**

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami postępowania

 **nr sygn.**

**Przegląd okresowy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach i instalacjach zlokalizowanych na terenie Elektrowni Połaniec, w latach 2020 do 2022r.**

o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Załącznik nr 15 do Formularza Oferty**

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

**Załącznik nr 16 do Formularza Oferty**

**Kopia poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze półrocze 2019 roku)**

(jeżeli wymagane w Rozdziale V WZ)

**Załącznik nr 17 do Formularza Oferty**

**Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy**(wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXII pkt.1)

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich / Zobowiązując się do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia

**nr sygn.**

 „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu,

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu /zakresu czynności realizowanych przez inny podmiot na rzecz Wykonawcy,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Podmiotu)*

Zobowiązuję się do oddania nw. Zasobów / realizacji nw. czynności na potrzeby wykonania zamówienia:[[1]](#footnote-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne; określenie czynności – identyfikacja rodzaju czynności, sposobu jej realizacji, ilości UPS, których dotyczy czynność)*

do dyspozycji / na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa Wykonawcy)*

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, iż:

*a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby / zrealizuję ww. czynności, w następującym zakresie:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. *zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego

Załącznik nr 18 do Formularza Oferty –(jeśli jest wymagane)

**Kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpisów do rejestru BDO – kopie zezwoleń
i wpisów Wykonawcy i jego podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy podmiotów gospodarujących odpadami.**

**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**



Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SIWZ |

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**
	1. Przedmiotem zamówienia jest remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9.
	2. **Ogólna charakterystyka urządzeń wyprowadzenia mocy, rozdzielni zasilających i obwodów wtórnych bloku energetycznego**
	3. Charakterystyka bloków energetycznych

Bloki energetyczne o mocy czynnej 225-242MW:

* Kocioł parowy z urządzeniami pomocniczymi
* Turbina parowa z układem urządzeń pomocniczych
* Generator synchroniczny 15,75kV z wyłącznikiem HEK-3 i układem urządzeń pomocniczych
* Transformator blokowy z układem wyprowadzenia mocy 15/110/220/400kV
* Transformatory potrzeb własnych 15/6/6kV z rozdzielniami blokowymi AC i DC (rozdzielnie na poziomie napięcia: 6kVAC, 0,4kVAC, 230VDC, 24VDC)
* Układy pomocnicze
	1. Charakterystyka układów wyprowadzenia mocy bloków

Wyprowadzenie mocy bloków 242MW:

Generatory typu TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 (z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 25MVA (z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6 i 7-9 pracują w układzie duobloku na linie 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne do napięć synchronizacyjnych.

Układ wzbudzenia: na blokach nr 1-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wyłączniki AGP, układ odwzbudzania i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, współpracujące z układem ARNE (IEN).

Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone z koncentratorami Eukaliptus.

Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym i blokowym.

Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson).

Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, P33B, P43, PF7, IM-1T).

Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge.

Szczegóły w dokumentacji technicznej.

* 1. Rozdzielnie potrzeb własnych na poziomie napięć 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC
		1. Charakterystyka rozdzielni 6kV

Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli.

| **Lp.** | **Nazwa rozdzielni 6kV** | **Typ rozdzielni** | **Typ wyłącznika** | **Ilość pól** | **Rodzaje pól** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1AB | PREM-14S | VD4 | 46 | Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe. |
| 2 | P2AB | D-12P | VD4 | 40 | Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe. |
| 3 | P3AB | PREM-14S | VD4 | 46 | Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe. |
| 4 | P4AB | D-12P | VD4 | 40 | Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe |
| 5 | P5AB | PREM-14S | VD4 | 48 | Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe. |
| 6 | P6AB | PREM-14S | VD-4 | 48 | Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe. |
| 7 | P7AB | D-12P | VD4 | 40 | Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe |
| 8 | P9AB | PREM-14S | VD4 | 48 | Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe. |

Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS)

* + 1. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV

Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB-RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1) zlokalizowane są w budynku urządzeń elektrycznych, poz. - 3.90m i zasilają rozdzielnie obiektowe. Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (dla pól silnikowych). Z rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku.

* + 1. Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS

Pracują 3 typy prostowników współpracujące z bateriami:

* RNBY 200A/220V (ZRE),
* PBI-220/200-24/200MS (APS),
* Zasilacz buforowy serii ZB220DC200 + 24DC200,
* Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V.

Z rozdzielni prądu stałego RPS zasilane są poprzez rozruszniki (firmy Energotest) pompy PG3 i PP oleju uszczelniającego i smarnego turbozespołu oraz układy automatyki i oświetlenia awaryjnego. UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom) zapewniają napięcie gwarantowane 230/400V AC.

1. **SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:**
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 2 obejmuje:**
	2. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia generatora ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
		1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia
		2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
		3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej
		4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
		5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
		6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
		7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób
		8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)
	3. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.2
		1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, uzupełnienie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
			3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego zdalnego i wizualizacji
		1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR2

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
			4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
			5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego i zdalnego, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM.
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
			3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
			4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
		2. Transformatory TB, TZ
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
			1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków, wymiana uszkodzonych elementów)
			2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
		4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
			2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
			3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, BSK10
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
		6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
			1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
			2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP, aktualizacja opisów
			3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia
		9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 3 obejmuje:**
	1. Wykonanie remontu i sprawdzenie regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora regulatora napięcia generatora
		1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia
		2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
		3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
		4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
		5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
		6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
		7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób
		8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)
	2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.3
		1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, uzupełnienie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
		2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
		3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
	1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR3

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
		3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
		4. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
		5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
		6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
	1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
		3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji),
		4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
		5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy, opracowanie protokołów
	2. Transformatory TB, TZ
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
		3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
		4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
	3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
		1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków, wymiana uszkodzonych elementów)
		2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
	4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
		2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
		3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
		4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
	5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, CSK10
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
		2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
	6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
		1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych,
		2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku.
	7. Synchronizacja
		1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
		2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
			1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
			2. Wymiana zasilacza
			3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
			4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
			5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
			6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
			7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
		3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
	8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
		1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
		2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
		3. Montaż zabezpieczenia przepięciowego sterowników prostowników (zabezpieczenia dostarczy Zamawiający), aktualizacja dokumentacji
		4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
	9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej.
1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 4 obejmuje:**
	1. Remont i sprawdzenie regulatora napięcia generatora WGSY-38 i układu odwzbudzania generatora
		1. Przegląd regulatora, usunięcie ewentualnych usterek w układzie, wymiana uszkodzonych elementów i 2 szt. baterii w sterownikach VersaMax
		2. Sprawdzenie prawidłowości połączeń obwodów zewnętrznych w tym połączeń światłowodowych
		3. Sprawdzenie sprzętowe i regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
		4. Sprawdzenie pętli regulacji ręcznej (prądu wzbudzenia generatora) w kanałach A1 i A2
		5. Sprawdzenie pętli regulacji automatycznej (napięcia generatora) w kanałach A1 i A2
		6. Sprawdzenie tyrystorów i układów wyzwalania mostków tyrystorowych
		7. Sprawdzenie układów zabezpieczenia od przepięć UZP
		8. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora oraz ograniczników:
			1. Ograniczników regulacji automatycznej w kanałach A1 i A2 oraz ręcznej przy pracującym bloku,
			2. Ogranicznika indukcji dla regulacji,
			3. Ogranicznika maksymalnego prądu stojana,
			4. Ogranicznika maksymalnego prądu wzbudzenia,
			5. Ogranicznika nierozbudzenia (kąta mocy).
		9. Udział w próbach regulatora podczas uruchomienia bloku po remoncie
		10. Sprawdzenie Stabilizatora Systemowego
		11. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac (forma papierowa i elektroniczna)

* 1. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.4
		1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
			3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
	1. Rozdzielnia 0.4kV RNA i B, SCR4

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
		3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
		4. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
		5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
		6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
	1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Odłączenie i przyłączenie obwodów szczotek pomiarowych
		3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
		4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
		5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
	2. Transformatory TB, TZ
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
		3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
		4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
	3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
		1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów
		2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
	4. Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
		2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
		3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
		4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
	5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe 1SP, DSK10
		1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
		2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
	6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
		1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
		2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
	7. Synchronizacja
		1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
		2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
			1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
			2. Wymiana zasilacza
			3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
			4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
			5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
			6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
			7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
		3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
	8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
		1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
		2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
		3. Przegląd obwodów wtórnych transformatora wzbudzenia (przekładniki, układ kontroli temperatury, sprawdzenie, stan izolacji)
		4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia
	9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 6 obejmuje:**
	1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
		1. Dostarczenie i wymiana styczników zasilających moduły wyjściowe regulatora napięcia ETEF200C, naprawa uszkodzeń w układzie pomiarowym i sygnalizacji (uszkodzony wyświetlacz prądu wysterowania wzbudnicy i sygnalizacja diodowa)
		2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
		3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej
		4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
		5. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana baterii i kondensatorów)
		6. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
		7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób:
			1. Rejestracja działania układu odwzbudzania podczas wyłączenia generatora,
			2. Sprawdzenie przebiegu wzbudzenia w regulacji automatycznej,
			3. Sprawdzenie stabilności pracy regulacji i ograniczników,
			4. Sprawdzenie poprawności działania stabilizatora systemowego PSS.
		8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej).
	2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.6
		1. Rozdzielnia 6kV PA i B

 Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
		1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR6

 dotyczy pól: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR:

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów (dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach)
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
			4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w wyłącznikach,
			5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
			3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
			4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji
		2. Transformatory TB, TZ
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji i ciągłości przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
			1. Remont obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków).
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych,
			3. Sprawdzenie sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
		4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
			2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
			3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
			4. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
		5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP1-3, FSK10
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
		6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG

Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
			2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
		1. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 7 obejmuje:**
	1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
		1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia.
		2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników.
		3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
		4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora.
		5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej.
		6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
		7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób.
		8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).
	2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.7
		1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR7

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego, sprzęgła, rezerwowego i szaf RK/SZR):

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów 9dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach)
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników
			4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach,
			5. Wymiana baterii w wyłącznikach DS
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
			3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
			4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji.
		2. Transformatory TB, TZ
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
		3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
			1. Remont obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków).
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych,
			3. Sprawdzenie sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
		4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
			2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora,
			3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ,
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
		5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, GSK10
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów,
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS, opracowanie protokołu.
		6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
			1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
			2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
			3. Montaż zabezpieczenia przepięciowego sterowników prostowników (zabezpieczenia dostarczy Zamawiający)
			4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
		9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 9 obejmuje:**
	1. Remont i próby regulatora napięcia generatora po wymianie wirnika
		1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
		2. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia.
		3. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników.
		4. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
		5. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora.
		6. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej.
		7. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
		8. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób.
		9. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).
	2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.9
		1. Rozdzielnia 6kV P9A i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Rozdzielnia 6kV RO1AB (pola zasilania podstawowego)
			1. Próby funkcjonalne sterowań i zabezpieczeń
		2. Rozdzielnia 0,4kV RN9AiB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF, BFJ

RN9AiB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF - pola zasilania podstawowego, rezerwowego i sprzęgła oraz szaf RK/SZR;

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, poprawa opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników i układu SZR
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
			4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w wyłącznikach
			5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów

9BFE, 9BFF – pola odbiorowe i zespoły prostownicze WN elektrofiltrów:

* + - 1. Przegląd szaf AKPiA, zespołów prostowniczych elektrofiltrów (8kpl.), strzepywaczy, wentylatorów oraz próby funkcjonalne i napięciowe
		1. Rozdzielnie 220VDC RPS9, BUC
			1. Przegląd i sprawdzenie prostowników 220VDC (2 szt.) i 24VDC (1szt.), wymiana filtrów
		2. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie obwodów szczotek pomiarowych generatora
			3. Przegląd przekładników w gwieździe generatora i w układzie wyprowadzenia mocy
			4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
			5. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji
		3. Transformatory TB, TZ, TZO
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonej aparatury
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: TRS1-2; TRZ; FQ; ETEF200C; NZ; synoptyki; telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja schematów i opisów
			2. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów w/w układów
			3. Wymiana filtrów pyłowych regulatora ETEF200C
			4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów zasilanych z TRS1-2, TRZ.
		5. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
		6. Krosownia – stojak CC14, UPS-F9, UPS-9BRC, UPS-9BRD szafy krosowe SP1-3, ESK
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, czyszczenie wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja nieczytelnych opisów, sprawdzenie stanu izolacji
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne przełączeń i rezerwacji zasilania
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
			1. Przegląd obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia,
			2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, wymiana uszkodzonych elementów, konserwacja obwodów wtórnych, aktualizacja opisów,
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
		9. Przedpole bloku 400kV i połączenia ze stacją WN
			1. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, (czyszczenie, dokręcenie zacisków).
			2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych,
			3. Sprawdzenie sterowań, blokad, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
		10. Aktualizacja opisów przynależnych układów i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej.

**Warunki wykonania prac:**

1. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wymienianych stwierdzonych podczas przeglądu uszkodzonych części (aparatura sterownicza, sygnalizacyjna, zaciski itp.) a nie wyspecyfikowanych w zakresie jako dostawa do kwoty 1000 zł na zakres prac remontowych dla jednego bloku energetycznego.
2. Istniejąca dokumentacja techniczna remontowanej Instalacji w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.
3. **ORGANIZACJA ZAMÓWIENIA:**
4. ZAŁOŻENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA
	1. Potencjalny wykonawca musi mieć doświadczenie i wykaże, że wykonywał/wykonuje przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
	2. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
	3. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.
	4. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami i instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
5. WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA
	1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
	2. Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
	3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.
	4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
		1. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej
		2. Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego
	5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
		1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w Enea Połaniec S.A..
		2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
		3. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).
		4. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,
	6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.

## ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

* 1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowiązującej w Enea Połaniec dostępna na stronie <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
	2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
	3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
	4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
	5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
	6. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
	7. Wykonawca zabezpieczy:
		1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
		2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
	8. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
	+ Ustawą Prawo Budowlane,
	+ Ustawą o Dozorze Technicznym,
	+ Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
* Ustawą o Odpadach,
1. DOKUMENTY, RAPORTY, ODBIORY
	1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana******[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** |  |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013  |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Opis - Zakres wykonywanych prac | x | Wykonawca |
|  | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac | x | Wykonawca |
|  | Harmonogram realizacji prac  | x | Wykonawca |
|  | Prognoza rodzaju odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania. (jeżeli planuje) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | System kontroli jakości i proponowany program prób i badań ze wskazaniem punktów zatrzymania i punktów zaświadczenia. | x | Wykonawca |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** |  |
|  | Raport z realizacji prac wraz z aspektami BHP | x | Wykonawca |
|  | Zmiana harmonogramu realizacji prac | x | Wykonawca |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** |  |
|  | Zgłoszenie zakończenia prac i gotowości wykonanych prac do odbioru | x | Wykonawca |
|  | Sprawozdania z przeprowadzonego remontu wraz z protokołami badań | x | Wykonawca |
|  | Protokół odbioru końcowego | x | Wykonawca |

1. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
	1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
	2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
	3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
2. **TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

## Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania do 30.03.2021

## Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:



1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwłocznie będzie informował Wykonawcę.
2. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA ZAMÓWIENIA**

## Miejscem realizacji zamówienia jest teren Elektrowni Połaniec.

# ZASADY ROZLICZEŃ

* 1. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie podzielone i obejmować będzie osobne płatności: po zakończeniu prac na danym bloku energetycznym i opracowaniu protokołu (sześć odrębnych płatności)
	2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty robocizny, koszty pracy urządzeń oraz materiałów, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.
	3. Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie protokołów i raportów z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów.
	4. Zapłata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiającego.
	5. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
	6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
	7. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
1. **KARY UMOWNE:**
2. Kary umowne zgodne z OWZU wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

|  |
| --- |
| Pozostałe wymagania i informacje |

1. **ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC**
2. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty:
3. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

1. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, **na etapie składania oferty (dokument Z-7)** oraz dokumentów Z-1, Z-2 przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A., w wymaganych terminach, jest obowiązkiem Wykonawcy.
2. Zgodnie z pkt. 3 w dokumentem związanym nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A. osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac przed jej rozpoczęciem zobowiązane są do odbycia szkolenia wstępnego.
3. **WIZJA LOKALNA**
4. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w terminie przed złożeniem ofert, ustalonym przez Strony.
5. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu skontaktować się z Panem Marek Wojdan kontakt: e-mail: marek.wojdan@enea.pl, tel.: 15 865 6161, kom. 698 627 369. Wizja będzie możliwa w okresie 3 dni od daty ogłoszenia przetargu.
6. Wizja lokalna musi być poprzedzona szkoleniem przez służby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym wyprzedzeniem i przesłaniem wypełnionego druku Z-1A.
7. Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej, powinni:
	1. ustalić datę odbycia wizji z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego
	2. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;
	3. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.
	4. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren Elektrowni,
	5. wypełnić formularz Z-1 A (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.
8. **REFERENCJE**
	* + 1. Referencje dla wykonanych usług o profilu będącym przedmiotem przetargu w czynnych obiektach energetycznych, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  300.000 zł netto.

**ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

* 1. Załączniki do SIWZ:
	2. klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) – Część I Rozdział XXV .
	3. Dokument Z – 7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców
	4. Dokument Z-1A – wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej
	5. Mapaterenu Elektrowni
1. Dokumenty właściwe dla Enea Połaniec S.A.:
	1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
	2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
	3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
	4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
	5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
	6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
	7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
	8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
	9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
	10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Załącznik do SIWZ

**WZÓR**

**Z – 7** **Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców –** (Wymagane)

……………………………………. ………………….……….…

Nazwa firmy – Wykonawcy miejscowość i data

Liczba osób zatrudnionych ogółem: ……………….; w tym: osób na umowę o pracę:…….….; umowy cywilno – prawne;….…....; osób samozatrudniających się:…………………..

*Kwestionariusz obowiązana jest wypełnić każda Firma, która otrzymała zaproszenie do udziału w procesie zakupu prac i/lub usług. Na podstawie danych kwestionariusza zostanie przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, która będzie miała wpływ na wybór firmy do realizacji prac i/lub usług.*

***Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.***

| **Lp.** | **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TAK** | **NIE** |  |
| 1. | Czy firma ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  | *(jeśli tak, proszę załączyć kopię certyfikatu)* |
| 2. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady szkoleń z zakresu bezpieczeństwem i higieną pracy? |  |  | (*podać czasookresy szkoleń dla grup pracowników)* |
| 3. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady rejestrowania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych?  |  |  |  |
| 4. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku lub nagłego zachorowania przy pracy? |  |  |  |
| 5. | Czy firma ma opracowane instrukcje lub inne dokumenty określające zasady bezpiecznego wykonywania planowanych prac i/lub usług? |  |  | *((****jeśli tak,*** *proszę na odwrocie załączyć wykaz dokumentów)*  |
| 6. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady kontroli wewnętrznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kontroli podwykonawców? |  |  | *(jeśli tak, proszę wymienić kto taką kontrolę wykonuje i jaki dokument to reguluje)* |
| 7. | Czy firma ma opracowane i wdrożone zasady doboru i oceny podwykonawców pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy? |  |  | *(jeśli tak, proszę wymienić kto taką ocenę wykonuje i jaki dokument to reguluje)* |
| 8. | Czy firma przeprowadziła ocenę ryzyka zawodowego związanego z realizowanym zakresem prac ? |  |  | *(podać metodę, załączyć informację o ryzyku)* |
| 9. | Czy w firmie? |
|  | 1. utworzono służbę bhp?
 |  |  |  |
| 1. powierzono wykonywanie zdań służby bhp specjalistom z poza zakładu?
 |  |  | *(osoby prawne; osoby fizyczne*  |
| 1. powierzono wykonywanie zdań służby bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy?
 |  |  |  |
| 1. pracodawca sam wykonuje zadania służby bhp?
 |  |  |  |
| 10. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników?  |  |  |  |
| 11. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady oceny i kontroli użytkowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Czy w firmie opracowano i wdrożono zasady ewidencji, wydawania i badania narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym lub pneumatycznym)? |  |  |  |
| 13. | Czy do realizacji umowy firma będzie zatrudniała podwykonawców?**\*** |  |  | *(jeżeli tak, podać nazwę firmy, zakres prac)* |
| 14. | Czy do realizacji umowy firma będzie obcokrajowców? |  |  | ***jeśli tak,*** *proszę podać nazwę kraju oraz załączyć wykaz dokumentów zezwalających na pracę)* |
| 15. | Planowana liczba osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |
|  | 1. zatrudnienie własne
 |  |  |
| 1. podwykonawcy
 |  |  |
| 1. obcokrajowcy
 |  |  |
| 16. | Planowany sposób zabezpieczenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, (szatnie, umywalnie, ustępy, jadalnie, pomieszczenia do odpoczynku) dla osób skierowanych przez firmę – Wykonawcę do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub usług? |
| 17. | Czy firma oszacowała wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji prac będących przedmiotem umowy ?  |  |  |  |
| 18. | Czy koszty o których mowa w pkt. 9. znajdują odzwierciedlenie w składanej cenie ofertowej? |  |  |  |

\**W przypadku odpowiedzi* ***TAK*** *Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dołączyć kwestionariusze od podwykonawców*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane dotyczące wypadków przy pracy (** za okres 3 lat poprzedzających złożenie oferty oraz za okres do dnia złożenia oferty w danym roku)\* | 20.. | 20.. | 20.. | 20..\*\*\* |
| Liczba wypadków przy pracy pracowników\* |  |  |  |  |
| Liczba dni absencji wskutek wypadku \* |  |  |  |  |
| Wskaźnik częstości wypadków **(FR)\*** |  |  |  |  |
| Wskaźnik ciężkości wypadków **(SR)\*** |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę\* |  |  |  |  |
| Liczba wypadków przy pracy podwykonawców\* |  |  |  |  |
| Liczba wypadków śmiertelnych (w firmie) u (podwykonawców)\* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Dotyczy* ***Z-7 Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców***

\*\*\* *Za okres do dnia złożenia kwestionariusza*

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie audytu sprawdzającego przez upoważnionych pracowników Elektrowni
w celu potwierdzenia danych, o których mowa w kwestionariuszu.\*

Za zgodność danych zawartych w Karcie/Kwestionariuszu

 ……………………………………………………………………

 Data, podpis Pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej

**FR :** *Liczba wypadków przy pracy(w tym śmiertelnych) x 1 000 000 / ogóln*ą *liczb*ę *przepracowanych godzin ryzyka;*

**SR :** *Liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1000 /ogóln*ą *liczb*ą *przepracowanych godzin ryzyka;*

**Liczba godzin ryzyka:** *Liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac*ę *na czas okre*ś*lony i nieokre*ś*lony;*

**Załącznik do SIWZ Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY |

Projekt umowy

**Umowa nr NZ/O/…………./…………………………./2019/……………………………/3113**

**(zwana dalej "Umową")**

zawarta w Zawadzie w dniu ………………………… 2019 roku,

pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

**Marek Ryński** - Wiceprezes Zarządu

**Mirosław Jabłoński** - Prokurent

a

…………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

………………………………. - ………………………………………

………………………………. - ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji DZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („**OWZU**”) zamieszczone na stronie internetowej <https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388> , stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 Umowy. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

1. **PRZEDMIOT UMOWY**
	1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy i regulatora napięcia generatora dla bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 w Enea Połaniec S.A. (dalej: „Usługi”).
	2. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 2** **obejmuje:**
		1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia generatora ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
			1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia
			2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
			3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej
			4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
			5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
			6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
			7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób
			8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)
		2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.2
			1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, uzupełnienie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
				3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego zdalnego i wizualizacji
			1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR2

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + - * 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
				3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
				4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
				5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
				6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego i zdalnego, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
			1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM.
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
				3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
				4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
				5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
			2. Transformatory TB, TZ
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
				3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
				4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
			3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
				1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków, wymiana uszkodzonych elementów)
				2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
			4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
				2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
				3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
				4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
			5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, BSK10
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
				2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
			6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
				1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
				2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
			7. Synchronizacja
				1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
				2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):

Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów

Wymiana zasilacza

Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych

Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora

Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie

Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych

Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora

* + - * 1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
			1. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
				1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
				2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP, aktualizacja opisów
				3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia
			2. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 3 obejmuje:**
		1. Wykonanie remontu i sprawdzenie regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora regulatora napięcia generatora
			1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia
			2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
			3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
			4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
			5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
			6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
			7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób
			8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)
		2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.3
			1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, uzupełnienie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
		1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR3

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
			4. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
			5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
			3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji),
			4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy, opracowanie protokołów
		2. Transformatory TB, TZ
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
			1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków, wymiana uszkodzonych elementów)
			2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
		4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
			2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
			3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, CSK10
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
		6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych,
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku.
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
			1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
			2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
			3. Montaż zabezpieczenia przepięciowego sterowników prostowników (zabezpieczenia dostarczy Zamawiający), aktualizacja dokumentacji
			4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
		9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej.
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 4 obejmuje:**
		1. Remont i sprawdzenie regulatora napięcia generatora WGSY-38 i układu odwzbudzania generatora
			1. Przegląd regulatora, usunięcie ewentualnych usterek w układzie, wymiana uszkodzonych elementów i 2 szt. baterii w sterownikach VersaMax
			2. Sprawdzenie prawidłowości połączeń obwodów zewnętrznych w tym połączeń światłowodowych
			3. Sprawdzenie sprzętowe i regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
			4. Sprawdzenie pętli regulacji ręcznej (prądu wzbudzenia generatora) w kanałach A1 i A2
			5. Sprawdzenie pętli regulacji automatycznej (napięcia generatora) w kanałach A1 i A2
			6. Sprawdzenie tyrystorów i układów wyzwalania mostków tyrystorowych
			7. Sprawdzenie układów zabezpieczenia od przepięć UZP
			8. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora oraz ograniczników:
				1. Ograniczników regulacji automatycznej w kanałach A1 i A2 oraz ręcznej przy pracującym bloku,
				2. Ogranicznika indukcji dla regulacji,
				3. Ogranicznika maksymalnego prądu stojana,
				4. Ogranicznika maksymalnego prądu wzbudzenia,
				5. Ogranicznika nierozbudzenia (kąta mocy).
			9. Udział w próbach regulatora podczas uruchomienia bloku po remoncie
			10. Sprawdzenie Stabilizatora Systemowego
			11. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac (forma papierowa i elektroniczna)

* + 1. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.4
			1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, sterowania miejscowego i układu SZR
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
				3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
		1. Rozdzielnia 0.4kV RNA i B, SCR4

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR):

* + - 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników
			3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
			4. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach
			5. Dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach DS
			6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
		1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Odłączenie i przyłączenie obwodów szczotek pomiarowych
			3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
			4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
			5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
		2. Transformatory TB, TZ
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników prądowych
			3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
			1. Remont obwodów wtórnych przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów
			2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych
		4. Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
			2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
			3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
			4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
		5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe 1SP, DSK10
			1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
			2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
		6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
			1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
			2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
		7. Synchronizacja
			1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
			2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):
				1. Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów
				2. Wymiana zasilacza
				3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
				4. Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora
				5. Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie
				6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych
				7. Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora
			3. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
		8. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
			1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
			2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
			3. Przegląd obwodów wtórnych transformatora wzbudzenia (przekładniki, układ kontroli temperatury, sprawdzenie, stan izolacji)
			4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia
		9. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 6 obejmuje:**
		1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
			1. Dostarczenie i wymiana styczników zasilających moduły wyjściowe regulatora napięcia ETEF200C, naprawa uszkodzeń w układzie pomiarowym i sygnalizacji (uszkodzony wyświetlacz prądu wysterowania wzbudnicy i sygnalizacja diodowa)
			2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników
			3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej
			4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora
			5. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana baterii i kondensatorów)
			6. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej
			7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób:
				1. Rejestracja działania układu odwzbudzania podczas wyłączenia generatora,
				2. Sprawdzenie przebiegu wzbudzenia w regulacji automatycznej,
				3. Sprawdzenie stabilności pracy regulacji i ograniczników,
				4. Sprawdzenie poprawności działania stabilizatora systemowego PSS.
			8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej).
		2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.6
			1. Rozdzielnia 6kV PA i B

 Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
			1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR6

 dotyczy pól: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzęgła i szaf RK/SZR:

* + - * 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów (dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach)
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
				4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w wyłącznikach,
				5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
			1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
				3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
				4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
				5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
				6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji
			2. Transformatory TB, TZ
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Sprawdzenie stanu izolacji i ciągłości przekładników prądowych
				3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
				4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
			3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
				1. Remont obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków).
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych,
				3. Sprawdzenie sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
			4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
				2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora
				3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ
				4. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
			5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP1-3, FSK10
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów
				2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS
			6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
				1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
				2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
			7. Synchronizacja
				1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
				2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):

Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów

Wymiana zasilacza

Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych

Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora

Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie

Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych

Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora

* + - * 1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
			1. Rozdzielnia wzbudzenia RWG

Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia

* + - * 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
				2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
			1. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 7 obejmuje:**
		1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
			1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia.
			2. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników.
			3. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
			4. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora.
			5. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej.
			6. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
			7. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób.
			8. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).
		2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.7
			1. Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi:

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, sterowania miejscowego i układu SZR
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
			1. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR7

 (dotyczy pól: zasilania podstawowego, sprzęgła, rezerwowego i szaf RK/SZR):

* + - * 1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów 9dostawa i wymiana baterii w wyłącznikach)
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników
				4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w polach i w wyłącznikach,
				5. Wymiana baterii w wyłącznikach DS
				6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
			1. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Odłączenie i przyłączenie obwodów sterowniczych wzbudnicy, obwodów szczotek pomiarowych
				3. Sprawdzenie przekładników w gwieździe generatora (ciągłość, stan izolacji)
				4. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
				5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
				6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji.
			2. Transformatory TB, TZ
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników prądowych
				3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
				4. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
			3. Przedpole bloku i połączenia ze stacją WN
				1. Remont obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementów (przegląd, czyszczenie, dokręcenie zacisków).
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych,
				3. Sprawdzenie sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
			4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeń, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń:
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji obwodów, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów, uszczelnienie przepustów kablowych
				2. Wymiana filtrów pyłowych regulatora napięcia generatora,
				3. Sprawdzenie izolacji obwodów i rezerwacji zasilań TRS1,2; TRZ,
				4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów.
			5. Krosownia – stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, GSK10
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisów,
				2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne rezerwacji zasilań UPS, opracowanie protokołu.
			6. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
				1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
				2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
			7. Synchronizacja
				1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
				2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):

Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów

Wymiana zasilacza

Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych

Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora

Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie

Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych

Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora

* + - * 1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
			1. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
				1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia
				2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP
				3. Montaż zabezpieczenia przepięciowego sterowników prostowników (zabezpieczenia dostarczy Zamawiający)
				4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
			2. Aktualizacja opisów obiektowych i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej
	1. **Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 9 obejmuje:**
		1. Remont i próby regulatora napięcia generatora po wymianie wirnika
			1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napięcia ETEF200C i układu odwzbudzania generatora
			2. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napięcia.
			3. Sprawdzenie nastaw i czasów działania poprzez fizyczne sprawdzenie działanie ograniczników.
			4. Sprawdzenie układów regulacyjnych i przełączania torów regulacji ręcznej i automatycznej.
			5. Sprawdzenie działania zabezpieczeń własnych regulatora i sygnałów wchodzących i wychodzących z regulatora.
			6. Sprawdzenie układu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepięciowej.
			7. Sprawdzenie sprzętowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorów)
			8. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób.
			9. Sporządzenie sprawozdań z wykonanych badań (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).
		2. Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy bl.9
			1. Rozdzielnia 6kV P9A i B

Prace w zakresie pól i połączeń z obwodami zewnętrznymi

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, wykonanie opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników, skrzynek sterowania miejscowego i układu SZR
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów
			1. Rozdzielnia 6kV RO1AB (pola zasilania podstawowego)
				1. Próby funkcjonalne sterowań i zabezpieczeń
			2. Rozdzielnia 0,4kV RN9AiB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF, BFJ

RN9AiB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF - pola zasilania podstawowego, rezerwowego i sprzęgła oraz szaf RK/SZR;

* + - * 1. Remont (czyszczenie, dokręcenie zacisków, poprawa opisów) obwodów wtórnych pól energetycznych, wyłączników i układu SZR
				2. Sprawdzenie stanu izolacji przekładników i obwodów wtórnych
				3. Przegląd obwodów wtórnych wyłączników zasilających
				4. Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych w wyłącznikach
				5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów

9BFE, 9BFF – pola odbiorowe i zespoły prostownicze WN elektrofiltrów:

* + - * 1. Przegląd szaf AKPiA, zespołów prostowniczych elektrofiltrów (8kpl.), strzepywaczy, wentylatorów oraz próby funkcjonalne i napięciowe
			1. Rozdzielnie 220VDC RPS9, BUC
				1. Przegląd i sprawdzenie prostowników 220VDC (2 szt.) i 24VDC (1szt.), wymiana filtrów
			2. Generator, wyłącznik generatorowy HEK-3 i przyłącza, szafy GM
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie wyłączników zwarciowych przekładników napięciowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów
				2. Sprawdzenie obwodów szczotek pomiarowych generatora
				3. Przegląd przekładników w gwieździe generatora i w układzie wyprowadzenia mocy
				4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych, przekładników prądowych i napięciowych układu wyprowadzenia mocy
				5. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika generatorowego
				6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji
			3. Transformatory TB, TZ, TZO
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonej aparatury
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników prądowych
				3. Sprawdzenie czujników i przetworników temperatury rdzenia, uzwojeń i oleju
				4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów
			4. Szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: TRS1-2; TRZ; FQ; ETEF200C; NZ; synoptyki; telezabezpieczeń:
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodów wtórnych, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja schematów i opisów
				2. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, pomiarów w/w układów
				3. Wymiana filtrów pyłowych regulatora ETEF200C
				4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów zasilanych z TRS1-2, TRZ.
			5. Wykonanie prób układu wyprowadzenia bloku
				1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu zabezpieczeń elektrycznych bloku, powiązań z obwodami zewnętrznymi i stacji WN z oddziaływaniem na wyłączniki, sprawdzenie przycisków awaryjnych
				2. Wykonanie prób pierwotnych prądowych i napięciowych w czasie uruchomienia bloku
			6. Krosownia – stojak CC14, UPS-F9, UPS-9BRC, UPS-9BRD szafy krosowe SP1-3, ESK
				1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja obwodów wtórnych, czyszczenie wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja nieczytelnych opisów, sprawdzenie stanu izolacji
				2. Przegląd UPS, próby funkcjonalne przełączeń i rezerwacji zasilania
			7. Synchronizacja
				1. Przegląd przekaźników i połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodów
				2. Remont sprzętowy synchronizatora SM06B (w tym dostawa części do remontu):

Przegląd i konserwacja układów elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw i wymiany elementów

Wymiana zasilacza

Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych

Sprawdzenie i kalibracja modułów pomiarowych synchronizatora

Wykonanie testów fabrycznych synchronizatora po przeglądzie

Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeń funkcjonalnych

Sporządzenie protokołu z badania i nastawienia synchronizatora

* + - * 1. Wykonanie prób funkcjonalnych układu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecią w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
			1. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
				1. Przegląd obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia,
				2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, wymiana uszkodzonych elementów, konserwacja obwodów wtórnych, aktualizacja opisów,
				3. Wykonanie prób funkcjonalnych sterowań, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji układu wzbudzenia.
			2. Przedpole bloku 400kV i połączenia ze stacją WN
				1. Przegląd obwodów wtórnych wyłącznika, odłącznika, uziemników, przekładników pomiarowych na przedpolu bloku, (czyszczenie, dokręcenie zacisków).
				2. Sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji obwodów wtórnych oraz przekładników prądowych i napięciowych,
				3. Sprawdzenie sterowań, blokad, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji, próby funkcjonalne.
			3. Aktualizacja opisów przynależnych układów i opracowanie protokołu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i elektronicznej.
	1. **Warunki wykonania prac:**
		1. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wymienianych stwierdzonych podczas przeglądu uszkodzonych części (aparatura sterownicza, sygnalizacyjna, zaciski itp.) a nie wyspecyfikowanych w zakresie jako dostawa do kwoty 1000 zł na zakres prac remontowych dla jednego bloku energetycznego.
		2. Istniejąca dokumentacja techniczna remontowanej Instalacji w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego.
1. **TERMIN WYKONANIA**

## Termin wykonania przedmiotu Umowy: od daty podpisania umowy do 30.03.2021

## Oczekiwany termin wykonania Umowy od daty podpisania do 30.03.2021

## Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:



* 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwłocznie będzie informował Wykonawcę.
1. **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**
	1. Za prawidłowe wykonanie prac na poszczególnych obiektach określonych w pkt 1 Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………………………… netto.
	2. Podział wynagrodzenia na poszczególne bloki, które będą odrębnymi przedmiotami odbioru i rozliczeń:
		1. Blok nr 2 – wynagrodzenie w wysokości ………………………….
		2. Blok nr 3– wynagrodzenie w wysokości ………………………….
		3. Blok nr 4– wynagrodzenie w wysokości ………………………….
		4. Blok nr 6– wynagrodzenie w wysokości ………………………….
		5. Blok nr 7– wynagrodzenie w wysokości ………………………….
		6. Blok nr 9– wynagrodzenie w wysokości ………………………….
	3. **Faktury należy wysyłać na adres:**

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

* 1. Zielona Góra
	2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty opracowania dokumentacji, koszty robocizny, koszty pracy urządzeń oraz materiałów, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.
	3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi na danym bloku, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
	4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany w pkt 3.3.
	5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, nie przesyłania papierowego dokumentu faktury.
	6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
	7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
	8. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
1. **WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA**
	1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
	2. Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
	3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.
	4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
		1. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej,
		2. Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego
	5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
		1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.
		2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
		3. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).
		4. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.
2. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC**
	1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowiązującej w Enea Połaniec.
		1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
		2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
	2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
	3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
	4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
	5. Wykonawca zabezpieczy:
		1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
		2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
	6. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
	* Ustawą Prawo Budowlane,
	* Ustawą o Dozorze Technicznym,
	* Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
	* Ustawą o Odpadach,

# ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

* 1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
		1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 6. w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonego w pkt 3.1., obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.
		2. Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 6. w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonego w pkt 3.1., obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
	2. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
		1. pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
		2. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
		3. gwarancji bankowej;
		4. gwarancji ubezpieczeniowej;
		5. poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
	3. Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
	4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
	5. Projekt poręczenia lub gwarancji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
1. **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**
	1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

**Marek Wojdan**– Starszy Specjalista Automatyk, tel.: +48 15 865 61 61, mobil.698 627 369; e-mail: marek.wojdan@enea.pl

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Wykonawca wyznacza niniejszym:

…………………………………………………………..., tel.,……………………………, e-mail: ……………………………………….…

 jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

1. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO**
	1. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

1. **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**
	1. Wykonawca będzie wykonywał świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

## Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

## Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

* 1. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć zapisy Umowy o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w każdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych osobowych.
	2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować:

### swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane w Umowie jako dane reprezentantów, pełnomocników, osób kontaktowych dla Zamawiającego,

### osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją dostaw, usług, o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku do niniejszej Umowy (klauzuli informacyjnej Administratora). Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i współpracownikom powinno zostać udokumentowane przez Wykonawcę i na każde żądanie Zamawiającego przedstawione Zamawiającemu do wglądu.

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**
	1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:
		1. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej
		2. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
		3. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań
		4. Instrukcja postępowania z odpadami
		5. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego
		6. Instrukcja postępowania dla ruchu osobowego i pojazdów
		7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
		8. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - dokument związany nr 4.
2. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
	1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
		1. Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78. Faktury należy wysłać na adres podany w pkt. 3.2.
		2. Wykonawca: ………………………………………………..
	2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. Do Umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.
	4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
		1. Załącznik nr 1 – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług
		2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna
		3. Załącznik nr 3 – Informacje chronione
	5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

 ……………………….. ………………………….

 ………………………… ……………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ/O/………../90000………../2019/5000……………../3113



Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

Załącznik nr 2 do umowy nr NZ/O/……/90000……./2019/5000………/3113

**Klauzula informacyjna Administratora**

**dla Wykonawcy**

**związana z realizacją Umowy**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: eep.iod@enea.pl,
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO -** przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 3 do umowy nr NZ/O/…./90000……../2019/5000……………./3113

**Klauzula „Informacje chronione”**

**dla Wykonawcy**

**związana z realizacją Umowy**

1. **INFORMACJE CHRONIONE**
	1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:
		1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,
		2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
	2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.

1.3. Strony zobowiązują się:

* + 1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,
		2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,
		3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
		4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
		5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
		6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
		7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
		8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
	1. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. *Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.*
	2. Postanowienia pkt 9.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
		1. opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
		2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

1. Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp. [↑](#footnote-ref-1)