**Załącznik nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Rozpoczęcie  | Zakończenie |
| 1 | Usuwanie azbestu na bloku nr 7 | 08.02.2020 | 22.02.2020 |
| 2 | Usuwanie azbestu na bloku nr 2 | 15.02.2020 | 29.02.2020 |
| 3 | Usuwanie azbestu na bloku nr 6 | 22.02.2020 | 07.03.2020 |
| 4 | Usuwanie azbestu na bloku nr 4 | 08.08.2020 | 20.08.2020 |
| 5 | Usuwanie azbestu na bloku nr 3 | 15.08.2020 | 29.08.2020 |
| 6 | Usuwanie azbestu na bloku nr 5 | 22.08.2020 | 05.09.2020 |