**KOREKTA nr 1**

**do ogłoszenia NZ/4100/ 1300008611/20**

 **na remont kondensatorów KO1,2 w oparciu o dotychczasowy stan rur i po analizie wyników badań wiroprądowych dla bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

1. Pkt. 5 w rozdz. VII ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„5.Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu: przelew na konto Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie, Bank **PKO BP** nr konta: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845. Na przelewie należy umieścić informację: *„Wadium – nr sygn.* **NZ/4100/ 1300008611/20 - remont kondensatorów 9KO1,2***”.”*

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI
	1. Czy Zamawiający wyrazie zgodę na przekazanie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawionych do reprezentacji oferenta ?

Odpowiedź:

Tak

* 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie wadium w formie nie pieniężnej tj. gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta ?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia powyższego pytania, prosimy o podanie adresu email na jakie należy skierować oryginał gwarancji zabezpieczającej wadium.

Odpowiedź:

Tak

Teresa.wilk@enea.pl

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę by w warunkach płatności (w pkt. 4 Wynagrodzenia) została dopuszczona możliwość podzielonej płatności Wynagrodzenia w ten sposób, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę na poczet realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 30%?

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, Wykonawca zobowiąże się przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie zwrotu wypłaconej zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami Umowy.

Odpowiedź:

Nie przewidujemy zaliczki

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pkt. 4.6. Umowy o treści : „Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 4.1., nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 6.1. Umowy przez nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres …. Miesięcy licząc od daty odbioru i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad, nie później nie w ciągu 5 dni od zgłoszenia wady albo innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym (z względu na sytuację ruchową bloku)…. [reszta bez zmian]”; Maksymalny okres gwarancji i rękojmi w przypadku jakichkolwiek przedłużeń okresu gwarancji nie będzie dłuższy niż ….. Miesięcy licząc od daty odbioru;

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.3. Umowy w brzmieniu:

„Pkt. 4.7. OWZU otrzymuje brzmienie:

W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania Usług podwykonawców i dalszych podwykonawców, co do których wyraził sprzeciw, o którym mowa w pkt. 4.1.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.4. Umowy w brzmieniu:

„Pkt. 5.6. OWZU otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ma prawo przerwać roboty budowlane, gdyby prowadzono je z rażącym naruszeniem wymagań obowiązujących u Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa. Przerwanie prac z powyższych powodów będzie uznane za dokonane z winy Wykonawcy - w takim wypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie terminu zakończenia robót budowalnych.”

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody

* 1. Wnosimy o dodanie pkt. 6.5. Umowy w brzmieniu:

„W pkt. 7 OWZU dodaje się pkt. 7.5.4. o treści:

 W przypadku prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wszelkich czynności odbiorowych, Zamawiający jest zobowiązany do ich rozpoczęcia w terminie 5 dni i zakończenia takich czynności w terminie 14 dni – chyba, że ze względów technicznych lub technologicznych termin ten musi zostać wydłużony. ~~Niedotrzymanie ww. terminów przez Zamawiającego będzie skutkowało uprawnieniem Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru jednostronnego ze skutkiem prawnym dla Zamawiającego.”~~

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zapis po wykreśleniu zdania drugiego:

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.6. Umowy w brzmieniu:

„Pkt. 8.3. OWZU otrzymuje brzmienie:

W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usunięcia, licząc od dnia następującego po zgłoszeniu wad do usunięcia. Wszelkie zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy wygasają z upływem 48 miesięcy liczonych od daty odbioru.”

Odpowiedź:

Brak zgody

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.7. Umowy w brzmieniu:

„W pkt. 11. OWZU dodaje się pkt. 11.9 w brzmieniu:

Łączny limit kar z tytułu zwłoki w realizacji Umowy wynosi 4% wynagrodzenia netto. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy wynosi 5% wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź:

Możemy dodać pkt.11.9 w brzmieniu:

 Łączny limit kar z tytułu zwłoki w realizacji Umowy wynosi 25% wynagrodzenia netto. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy wynosi 100% wynagrodzenia netto.”

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.8. Umowy w brzmieniu:

„Pkt. 13.1. OWZU otrzymuje brzmienie:

Z Zastrzeżeniem postanowień pkt. 13.2. OWZU, Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej Strony w związku z utratą zysków, przychodów, umów oraz z tytułu kosztów kapitałowych lub innych strat finansowych, które Strona przeciwna może ponieść w związku z Umową. ~~Wyłącza się także odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu szkód pośrednich oraz następczych~~.. Łączny limit odpowiedzialności odszkodowawczej każdej ze Stron z wszystkich tytułów wynikających z Umowy jest ograniczona do wartości 100% wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę po wykreśleniu zdania drugiego

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie punktu 6.9. Umowy o brzmieniu :

„Pkt.13.2. OWZU otrzymuje następujące brzmienie :

„13.2. Ograniczenie odpowiedzialności, nie ma zastosowania w przypadku:

13.2.1. gdy obowiązujące przepisy prawa tak stanowią;

13.2.2. naruszenia obowiązujących przepisów prawa, oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, umyślnego działania na szkodę lub niedopełnienia obowiązków;

13.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób

odpowiedzialnych w ramach Umowy;”

Odpowiedź:

Brak zgody

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie pkt. 6.10. Umowy w brzmieniu:

„Pkt. 14.2. OWZU otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w okresie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty faktury VAT.”

Odpowiedź:

*Nie wyrażamy zgody - przysługują odsetki ustawowe*

* 1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 7 Umowy (Gwarancja należytego wykonania Umowy, gwarancja usunięcia wad” w formie jednego dokumentu na oba te okresy ?

Odpowiedź:

Tak

* 1. Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w związku z tym, iż zobowiązanie gwarancyjne w pełni zabezpiecza Zamawiającego a zobowiązuje Wykonawcę do usuwania stwierdzonych wad przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Brak zgody.

* 1. Czy Zamawiający zgadza się na złożenie Wykonawcy zabezpieczenia płatności w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę odpowiadającą 70% wartości Umowy brutto?

Odpowiedź:

Brak zgody

* 1. Czy w przypadku powstania uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 11.2. OWZU Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w ten sposób, iż prawo do odstąpienia zostanie ograniczone do odstąpienia częściowego – w części niezrealizowanej w dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu? Dodatkowo, jeżeli Zamawiający korzystałby z wezwania Wykonawcy do wykonania Umowy, wezwanie takie dotyczyłoby także jedynie części jeszcze niezrealizowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Brak zgody

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w zakresie kar umownych za nieterminową realizację prac w ten sposób, iż Wykonawca odpowiadałby z tytułu zwłoki a nie jak przewidziano w Umowie, opóźnienia?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę

* 1. Czy w zakresie majątkowych praw autorskich, o których mowa w pkt 17. OWZU Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia przez Wykonawcę licencji bezterminowej (w brzmieniu uzgodnionym z Zmawiającym) w miejsce obowiązku przeniesienia tychże praw na Zamawiającego?

Odpowiedź:

Pozostawiamy przeniesienie praw bez zmian

* 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w Pkt.15.1. OWZU punktu 15.1.4. o następującej treści

„15.1.4. epidemie, pandemie, stan nadzwyczajny wprowadzony przez władze państwowe;

Oraz dopisanie treści :

W pkt.15.1. OWZU :

„Strony postanawiają, że trwająca w chwili negocjacji Umowy na etapie ofertowym oraz jej podpisania epidemia/pandemia wirusa COVID-19 będą uznana w przyszłości jako siła wyższa, jeżeli jej rozprzestrzenienie się i skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawach materiałów, brak dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zadania, zwiększoną absencję lub ograniczą dostępność pracowników własnych oraz podwykonawców, wydłużenie czasu zatwierdzania dokumentów w urzędach lub inne konsekwencje, które z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę uniemożliwią mu należyte wywiązanie się z jego zobowiązań umownych.”

Odpowiedź:

Jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające realizacje zadań, to będą oceniane na zasadach ogólnych.