### UMOWA nr ……………………………………………………………………….

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu .........................202.. roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej **„Zamawiającym”** lub **„Elektrownią”** lub **„EEP”,** którego reprezentują:

1. **………………………………………… - …………………………………………………….…**
2. **………………………………………… - …………………………………………………….…**

a

…………………………… z siedzibą w …………………..; zarejestrowaną pod numerem KRS ………………….
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w**………………, ……………** Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: xxx w całości wpłacony; NIP: …………………, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, którego reprezentują:

1. **………………………………………… - …………………………………………………….…**
2. **………………………………………… - …………………………………………………….…**

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a indywidualnie „**Stroną**”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „**OWZU**”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.
5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SWZ i/lub w OWZU.
6. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nr **FZ/PZP/14/2022** pt. **„Wykonanie wymiany i remontu transformatora blokowego TWBm 270000/400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej **„Ustawa”**).
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami (jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: [https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow) i zobowiązuje się je przestrzegać.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.
10. Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego, szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne prawidłowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# PRZEDMIOT UMOWY

## Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **„Wykonanie wymiany i remontu transformatora blokowego TWBm 270000/400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.”** (dalej: odpowiednio jako **„Usługi”, „Prace” lub** „**Przedmiot Umowy”**) stanowiącego własność Zamawiającego i zlokalizowanego w jego siedzibie Zawada 26, 28-230 Połaniec. Usługi**,** sposób ich realizacji oraz warunki organizacyjne dla realizacji Usługzostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony nie definiują żadnego zakresu Usług jako kluczowe.

## Zamawiający przewiduje, że minimalny Zakres Usług zleconych Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Umowy obejmuje realizację całości Przedmiotu Umowy (dalej jako **„Minimalna Wielkość Usług”**). Minimalna Wielkość Usług, określona w Umowie w dniu jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy, zmieni Umowę lub rozwiąże Umowę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

## Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do zakresu Usług, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

## Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni, dla potrzeb realizacji Prac na umowę o pracę pracowników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***stanowisko*** | ***Minimalna ilość zatrudnionych***  | ***zakres czynności w realizacji zamówienia***  | ***Wymiar czasu pracy***  |
|  | elektromonter | *4* | *eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną, o napięciu powyżej 1 kV, w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na stanowisku eksploatacji* | *pełny* |
|  | inspektor nadzoru | *1* | *dozór osób i urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną, o napięciu powyżej 1 kV, w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na stanowisku eksploatacji* | *pełny* |

## Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie trwania Umowy określa część II SWZ wraz z załącznikami.

## W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

## żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów i  dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów.

## przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usługi.

## W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi:

## Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

## poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

## Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

## poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES usługi

## Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy.

# Okres obowiązywania UMOWY

## Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30.11.2022r.

## Warunki realizacji Prac zostały określone w tabeli pn. „Terminy Realizacji Prac – kamienie milowe” w Załączniku nr 1 do Umowy. Terminy realizacji Prac - Harmonogram Prac - zostały określone poniżej:

|  |
| --- |
| Terminy realizacji Prac  |
| Lp. | Czynności – Kamienie milowe | Termin realizacji | Zobowiązanie po stronie: |
| 1. | Demontaż transformatora - rewizja wewnętrzna | 3 tygodnie po odstawieniu bloku nr 9 | Wykonawca |
| 2. | Próby fabryczne po remoncie u Wykonawcy | 3 tygodnie przed planowanym uruchomieniem bloku nr 9 | Wykonawca |
| 3. | Dostawa transformatora na stanowisko Zamawiającego | 2 tygodnie przed planowanym uruchomieniem bloku nr 9 | Wykonawca |
| 4. | Ukończenie montażu i próby pomontażowe transformatora na stanowisku Zamawiającego  | Dwa dni przed uruchomieniem bloku nr 9 | Wykonawca |
| 5. | Uruchomienie transformatora zgodnie z pkt. … SWZ cześć II  | Po pozytywnym 72 godzinnym Ruchu próbnym | Zamawiający/Wykonawca |

## Terminy określone w pkt 3.2 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Pełnomocnika Zmawiającego wraz z przekazaniem zaktualizowanego Harmonogramu Prac. Ewentualne zmiany w terminie realizacji, będą podane przez Pełnomocnika Zamawiającego najpóźniej na dwa tygodnie przed przewidzianym w Umowie terminem rozpoczęcia realizacji danego Kamienia Milowego, określonego w pkt 3.2. Umowy.

## W przypadku zmiany harmonogramu postoju bloku nr 9, Zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą może zmienić bezkosztowo końcowy termin obowiązywania Umowy do dwóch miesięcy od pierwotnie ustalonego terminu z Zamawiającym.

## Usługi będą realizowane według Incoterms 2020, na podstawie reguły DDP.

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba Zamawiającego, tj. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz warsztaty Wykonawcy w zakresie wykonania elementów modernizowanego transformatora.

# WYNAGRODZENIE i warunki płatności

## Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………… złotych ……/100) netto (dalej jako **„Wynagrodzenie Całkowite”**):

## W ramach Wynagrodzenia Całkowitego, wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w pkt 19 Umowy, wynosi ……………………. zł (słownie: …………………… złotych ……/100) netto (dalej jako **„Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji”**):

## Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie koszty wykonania Prac, w szczególności: koszty robocizny, koszty dostaw urządzeń oraz materiałów, koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania Prac, koszty pracy sprzętu i transportu, Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, koszty ogólne oraz zysk. Poza zapłatą Wynagrodzenia Całkowitego, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy jakichkolwiek kosztów oraz zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.

## Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności jest powiązany z Terminami realizacji Prac, zgodnie z tabelą zatytułowaną „Terminy Realizacji Prac – kamienie milowe” w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony ustalają następujący Harmonogram płatności:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Harmonogram płatności za realizację Przedmiotu Umowy*** | ***Termin wystawienia faktury - nie wcześniej niż***  | ***Wysokość płatności w % Wynagrodzenia******Całkowitego***  | ***Wynagrodzenie*** |
| ***Lp.*** | **Czynności – Kamienie milowe** |
| *1* | 2 | *3* | *4* | *5* |
| *1* | Demontaż transformatora - rewizja wewnętrzna | 3 tygodnie po odstawieniu bloku nr 9 | 30% | ***…………. zł*** |
| *2* | Próby fabryczne po remoncie transformatora u Wykonawcy | 3 tygodnie przed planowanym uruchomieniem bloku nr 9 | 50% | ***…………. zł*** |
| *3* | Uruchomienie transformatora zgodnie z pkt. 6.18 i 6.19 SWZ cześć II  | Po pozytywnym 72 godzinnym ruchu próbnym | 20% | ***…………. zł*** |
| ***Suma*** | *100%*  | ***………….. zł*** |

|  |
| --- |
| Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w terminie określonym w kolumnie 3 powyższej tabeli.Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. |

|  |
| --- |
| W przypadku odbioru Kamienia Milowego, w którym stwierdzono występowanie usterek nielimitujących zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako **„Usterka Nielimitująca”**), Zamawiający może dokonać odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujących. W tym przypadku każda z pozycji Usterek Nielimitujących zostanie wyceniona jako wartość rzeczywista Prac i powiększona o 50% wartości rzeczywistej Prac (dalej jako **„Wycena Usterek Nielimitujących”**). Termin usunięcia Usterek Nielimitujących zostanie ustalony wspólnie przez Pełnomocników Zamawiającego i Wykonawcy. Płatność za realizację Kamienia Milowego dotkniętego wystąpieniem Usterek Nielimitujących zostaje w całości wstrzymana do czasu odbioru Kamienia Milowego bez Usterek Nielimitujących. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących do upływu ustalonego terminu, zapłata za fakturę zostanie pomniejszona o kwotę Wyceny Usterek Nielimitujących. Zapłata za realizację Kamienia Milowego, w którym usunięto Usterki Nielimitujące nastąpi w ciągu 7 dni po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wartość Usterek Nielimitujących nie może przekroczyć 10% wartości Kamienia Milowego. |

## Wszystkie płatności określone powyżej będą realizowane po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z “Instrukcją przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” obowiązującą u Zamawiającego.

## Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU (dalej **„Termin Zapłaty Wynagrodzenia”**).

## Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

## Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a identyfikatorem spółki ENEA S.A. (numerem PEPPOL) jest numer NIP 7770020640.

## Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl/>.

## Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest dopuszczalne i opisane poniżej:

### Faktury papierowe będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:

**Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

**Centrum Zarządzania Dokumentami**

**ul. Zacisze 28**

**65-775 Zielona Góra**

### Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: [faktury.elektroniczne@enea.pl](file:///D%3A%5CDaniel%5CPOST%C4%98POWANIA%202018%5CTransformatory%5C03.%20SIWZ%5Cfaktury.elektroniczne%40enea.pl) w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej dokumentu faktury.

## Zamawiający oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

## Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

## Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej **(„Rachunek”).**

## Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze VAT został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w pkt. 5.14 Umowy okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

## Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## W przypadku, gdy nabywane towary lub usługi widnieją w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU.

## Podstawą rozliczeń wykonania Usługi przez Wykonawcę będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów częściowych (por. Załącznik nr 16 do Umowy) oraz protokół odbioru końcowego.

## Dodatkowe informacje ustalone w toku postępowania o udzielenie zamówienia):

## Towar lub usługa **podlega/nie podlega**[[1]](#footnote-2) pod Mechanizm Podzielonej Płatności (w skrócie MPP) – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – pełen kod PKWIU ………………………………

## Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy (dalej **„Rachunek ”**): ............................................................................................................

## W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy **posiada/nie posiada1** statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

## Postanowienia dotyczące podwykonawstwa zostały uregulowane w pkt 14 Umowy.

## Wykonawca oświadcza, że (dotyczy Wykonawców, których siedziba jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

## W odniesieniu do dochodów osiągniętych z niniejszej Umowy:

## Wykonawca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy;

## Dochody są związane z działalnością w kraju rezydencji podatkowej,

## Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności), tzn.:

## otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności lub jej części;

## nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

## prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

## nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.

## Płatność całości kwoty wykazanej na fakturze jest uzależniona od przedstawienia przez Wykonawcę:

## aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niż raz w roku) oraz ponadto załączenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, potwierdzającego prowadzenie działalności w danym państwie.

## w przypadku braku ww. dokumentów z Wynagrodzenia Wykonawcy będzie potrącony podatek u źródła w stawce 20%.

## w przypadku, gdyby którekolwiek ze wskazanych w oświadczeniu przesłanek uległa zmianie, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego.

## Od płatności przekraczających 2 miliony złotych w roku podatkowym będzie pobierany przez Zamawiającego podatek u źródła, niezależnie od spełnienia przesłanek określonych w ust. 5.23.1 – 5.23.3. (dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP).

## Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w dniu zawarcia Umowy, a następnie do 10 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony przez właściwy organ w kraju siedziby Wykonawcy. (Dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

## Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") z tytułów określonych w art. 21 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z  Umowy, Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z Wynagrodzenia i uiści taki podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli Wykonawca nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Usług nie dostarczył Zamawiającemu certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowiącego warunek wypłaty Wynagrodzenia lub jeśli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzający w roku, w którym dokonywana jest płatność, rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przed wypłatą Wynagrodzenia, to Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże umowy. W przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku. (Dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

# Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę

## Strony postanawiając, iż do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie w rozumieniu art. 58 i nast. Ustawy (dalej **„Wykonawcy Wspólnie Realizujący Umowę”**) znajdują zastosowanie postanowienia pkt 6.

## Strony przewidują solidarność wierzycieli w rozumieniu art. 367 i nast. KC w przypadku regulowania zobowiązań Zamawiającego z tytułu należności przysługujących Wykonawcom Wspólnie Realizującym Umowę tytułem Wynagrodzenia Całkowitego - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami.

## Wykonawcy Wspólnie Realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy obowiązującej między Wykonawcami Wspólnie Realizującymi Umowę (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej).

## Strony przewidują, iż wszelkie oświadczenia, czynności prawne związane z realizacją Umowy będzie składał/wykonywał Wykonawca, który będzie działał w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców Wspólnie Realizujących Umowę.

# Parametry Gwarantowane

## Niezależnie od postanowień pkt 9 Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, iż Prace doprowadzą do osiągnięcia gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych, zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy pn. Parametry Gwarantowane Przedmiotu Zamówienia **(„Parametry Gwarantowane”)**.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

## Wykonawca gwarantuje wykonanie prac zgodnie z własną dokumentacją techniczną.

## Gwarancja Wykonawcy jest udzielona pod niżej wymienionymi warunkami:

## usterka powstała wyłącznie z powodu użycia wadliwych materiałów i wykonawstwa niezgodnego z dokumentacją.

## informacja o wadzie zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.

## Zamawiający nie wykonał żadnych prób naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

## Zamawiający podjął działania zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wady.

## Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do naprawy wadliwej części w dostarczonym urządzeniu. Jeżeli naprawa nie jest możliwa Wykonawca dostarczy nową część. Okres gwarancji - 24 miesiące od daty odbioru końcowego.

## Gwarancja na okres 24 miesięcy jest udzielona pod następującymi warunkami:

## specjalista Wykonawcy będzie dokonywał przeglądy urządzeń w terminach zgodnych z DTR urządzeń;

## wymienione w okresie gwarancyjnym części muszą pochodzić od Wykonawcy.

## Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z niewłaściwego użytkowania i obchodzenia się z Przedmiotem Umowy (np. przeciążenie) lub też zaniedbań eksploatacyjnych ze strony Zamawiającego - Użytkownika.

## Gwarancja nie obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do całości lub części Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

## eksploatacja prowadzona jest niezgodnie z dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami uruchomienia i obsługi określonymi w Instrukcji eksploatacji, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, względnie innymi zaleceniami zgłoszonymi w formie pisemnej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

## Zamawiający zrezygnuje z nadzoru technicznego Wykonawcy nad montażem, przy uruchomieniu i ruchu próbnym Przedmiotu Umowy.

## Zamawiający lub strony trzecie podejmą się modyfikacji lub naprawy Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Wykonawcy.

## Stwierdzone zostanie niezgodne z przyjętymi założeniami oddziaływania na Przedmiot Umowy agresywnego środowiska, nadmiernych temperatur, zastosowanie nieodpowiednich olejów, smarów itp.

## Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

# GWARANCJA DYSPOZYCYJNOŚCI

## Gwarantowana dyspozycyjność TB9 wynosi minimum 98% w całym okresie udzielonej gwarancji określonej w pkt. 9 Umowy. Gwarancja dyspozycyjności TB będzie liczona według następującej formuły:

Dyspozycyjność = (1- Kinp)·100%.

gdzie Kinp obliczane jest według następującego wzoru:





17520





*i*

*i*

*inp*

*T*

*K*

gdzie:

Ti - czas niedostępności [h], tj. czas postoju bloku energetycznego z powodu awarii TB 9, liczony od chwili zgłoszenia awarii.

## Kara umowna z tytułu niedopełnienia gwarancji dostępności TB 9 wyniesie 3% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy utracony 1% gwarancji dyspozycyjności TB 9.

## Kary umowne z tytułu niespełnienia gwarantowanych dyspozycyjności TB 9 nie przekroczą 5% Wynagrodzenia Całkowitego.

## Brak dyspozycyjności, który wynika z elementów lub czynników wykraczających poza zakres Wykonawcy, nie jest liczony jako brak dostępności.

# Zabezpieczenie Należytego Wykonania UMOWY i ubezpieczenie

## Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej „**Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy**”), w formie i na zasadach wskazanych w dokumentacji przetargowej. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości **5%** Wynagrodzenia Całkowitego brutto, tj. **kwotę …………… złotych brutto**:

## Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

## W przypadku, kiedy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno spełniać następujące wymagania:

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać zobowiązanie zapłaty na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do limitu określonego w pkt 11.1. Płatność ma być nieodwołalna, bezwarunkowa, bez badania zasadności żądania i uiszczana bez względu na sprzeciw Wykonawcy. Płatność ma być wykonana na pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym zapłata zostanie dokonana w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy żądania zapłaty.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym wszystkie wypłaty z tytułu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym przeniesienie wierzytelności wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest możliwe tylko za zgodą wystawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż jest sporządzone według przepisów prawa polskiego.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż do wszelkich praw i obowiązków wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, z którym spory wynikające z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

## Dodatkowe postanowienia w dokumencie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wymagają uzgodnień Stron Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

## Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zamawiający **~~dopuszcza~~/nie dopuszcza** możliwości złożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w formie o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy może  dokonać zmiany Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy. Zamawiający **~~dopuszcza~~/nie dopuszcza** możliwości wnioskowania przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy, o dokonanie zmiany Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na formę o której mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy.

## Jeżeli termin, na jaki zostało wniesione Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy nie wystarczy na zabezpieczenie pełnego okresu obowiązywania Umowy (w szczególności w przypadku, gdy ulega wydłużeniu okres obowiązywania Umowy lub ulega wydłużeniu okres rękojmi i gwarancji na zasadach wynikających z niniejszej Umowy), to Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia dotychczasowego lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z uwzględnieniem nowego okresu obowiązywania Umowy, z zachowaniem zasady utrzymania ciągłości zabezpieczenia (w szczególności, jeśli Umowa zakłada zawarcie aneksu, to Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno być wniesione w terminie do dnia jego podpisania). W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna, Wykonawca zobowiązuje się wpłacić Zamawiającemu kwotę zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego.

## Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy dla Zakresu Podstawowego, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z art. 15r1 Ustawy antykryzysowej:

## w wysokości 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

## w wysokości 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

## W przypadku gdy termin Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy upływa w okresie między 91. a 119 dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku zCOVID-19.

## Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Umowy.

## Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub kopii Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

## **Imię i nazwisko**: **Sławomir Kaszuba**, tel.: +4815865-6946, email: slawomir.kaszuba@enea.pl

## jako osoba upoważniona do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej "**Pełnomocnik Zamawiającego**"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykonawca wyznacza niniejszym:

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..]

## oraz

## **Imię i nazwisko**: […..], tel.: […..], email: […..]

## jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej łącznie zwani "**Pełnomocnikami Wykonawcy**" lub z osobna „Pełnomocnikiem Wykonawcy”). Pełnomocnicy Wykonawcy nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

## Pełnomocnicy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.

## Kontrola Usług będzie sprawowana również przez:

## Służby techniczne Zamawiającego– w zakresie operacyjnym,

## Służby BHP, i służby ochrony środowiska Zamawiającego,

## Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

# ZOBOWIĄZANIA STRON

Oprócz obowiązków wynikających z Załącznika na 1 do Umowy wraz z wszystkimi załączonymi do niego załącznikami, Strony Umowy obciążone są zobowiązaniami określonymi w poniżej.

## **Obowiązki Wykonawcy**

## Prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego ustalonymi w szczególności na podstawie pkt 2 Umowy; pkt 3 Umowy, pkt 12 Umowy lub Załącznika nr 1 do Umowy, Załącznika nr 5 do Umowy.

## Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do:

### przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),

### przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,

### stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego, oraz ogólnie obwiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa w tym przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej

### organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Prac w sposób zapobiegający: wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom, innym miejscowym zagrożeniom, oraz degradacji środowiska

### opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac oraz uzgodnienie z Zamawiającym opracowanej i zatwierdzonej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót,

### prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 (IOBP) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 obowiązującą u Zamawiającego.

### wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

### segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone,

### używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,

### wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego w okresie realizacji Prac.

### ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia wiedze i doświadczenie do prowadzenia i organizacji prac

### wygrodzenia, oznaczenia przekazanego protokolarnie Wykonawcy obszaru Prac, wyznaczanie w przekazanym obszarze Prac stref pracy i granic tych stref oraz ich oznaczenie

### organizowania i prowadzenia prac w przekazanym obszarze Prac / robót (wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy / zleceń wykonania pracy oraz dopuszczeń do pracy) zgodnie z udzielonym personelowi Wykonawcy przez Zamawiającego zakresem upoważnienia do pełnienia tych funkcji w procesie organizacji pracy.

### organizowania i prowadzenia prac z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy oraz przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych oraz kobiet

### niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy i innych okolicznościach mogących spowodować taki wypadek, zaistniałych w trakcie realizacji Prac objętych zakresem Umowy na terenie Zamawiającego.

### poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

## zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych, chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z warunkami pracy

### zorganizowania, stosownie do zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, punktów pierwszej pomocy oraz zapewnienie osób odpowiedzialnych za udzielenie I pomocy jak również za przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej w tym ewakuacji osób z wysokości.

## Wykonawca zobowiązany jest na 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego poczynić wszelkie konieczne uzgodnienia i zdobyć kompletną wiedzę na temat: organizacji pracy w siedzibie Zamawiającego, dostępu do wszelkich niezbędnych mediów, rozpoznanie geografii modernizowanego obiektu i potwierdzić gotowość do realizacji inwestycji.

## Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

## Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/> zamówienia/dokumenty.

## Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców jak za działania własne.

## Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Przedstawicielowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy.

## Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.

## Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia właściwego sprzętu, narzędzi oraz sprzętu ochronnego i zabezpieczającego pracowników przed wypadkami oraz działaniem czynników szkodliwych.

## Wykonawcy, o których mowa w art. 58 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

## Przedmiot Umowy będzie sprawny technicznie, dostarczone elementy, części, urządzenia, materiały będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy, części, urządzenia, materiały wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy będą dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## Wykonawca zobowiązany jest do nieprzerwanej realizacji Umowy  na warunkach określonych w Umowie oraz w Załączniku nr 1 do Umowy – Część II SWZ, w tym również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o którym mowa w art. 15X ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) (dalej jako **„Ustawa antykryzysowa”**). Ponadto Wykonawca gwarantuje, że w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub aktów organów administracji publicznej, w stosunku do Zamawiającego zaistnieją podstawy do wdrożenia w określonym przedziale czasowym rozwiązań określonych w art. 15X ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2   Ustawy antykryzysowej, to dla potrzeb realizacji Umowy Wykonawca również niezwłocznie wdroży w stosunku do pracowników wskazanych do realizacji Umowy rozwiązania określone w art. 15X ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2 Ustawy antykryzysowej. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o konieczności realizacji obowiązków o których mowa w art. 15X ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2  Ustawy antykryzysowej.

## **Obowiązki Zamawiającego:**

## Zamawiający w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe (tj. zgodnie z Harmonogramem realizacji prac i Harmonogramem postoju bloków), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym zapewni: odpowiednie miejsca dostaw, rozładunku, załadunku, montażu, składowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe do tych miejsc.

## Zamawiający zobowiązuje się do:

### zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego,

### wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

### uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zakresu Umowy,

### zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

### udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,

### umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,

### W przypadku podjęcia przez Wykonawcę realizacji obowiązków o których mowa w art. 15X ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2 Ustawy antykryzysowej, Zamawiający umożliwi na koszt Wykonawcy zakwaterowanie i wyżywienie pracownikom Wykonawcy wykonującym pracę w ramach realizacji wskazanych wyżej obowiązków przez cały okres jej wykonywania. Ewentualne koszty z tym związane zostaną uregulowane przez Strony.

## **Zobowiązania obu Stron:**

## Z zastrzeżeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Grupie Kapitałowej ENEA przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. Wykonawca ma prawo udostępniać (pod warunkiem, że przekazywanie informacji będzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy swoim podwykonawcom, doradcom, dostawcom lub innym podmiotom w związku podejmowaniem czynności mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów w toku postępowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy jest to potrzebne dla właściwego dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy, eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, poprawy funkcjonowania urządzeń Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępnić odpowiednie informacje innym podmiotom nadzorującym wykonanie Umowy.

# Podwykonawstwo

## Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Ofercie.

## Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy lub podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

## Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.

## Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

## Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy i podlega stałej aktualizacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia na teren prowadzonych prac Podwykonawcy, który nie został zgłoszony.

## Wykonawca zobowiązany jest do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

## Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do pisemnego poinformowania Zamawiającego o firmie podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podać Zamawiającemu pisemnie nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych Usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Usług, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usług.

## W przypadku powierzenia części Prac zgodnie z postanowieniami pkt 14, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne zachowanie.

## Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru lub do faktury dotyczących danego Kamienia Milowego, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji danego Kamienia Milowego.

# Zmiany treści Umowy

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.

## Poza przypadkami określonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „**Oferta**”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w pkt 15.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

## zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego.

## Zmiany terminów realizacji poszczególnych Kamieni Milowych.

## zmiany zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

## zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.

## konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

## zmiany w wymaganych parametrach Przedmiotu Umowy w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Wykonawcy lub Zamawiającego.

##  zmiany organizacji obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany sposobu wykonywania Prac.

## zmiany w składzie podmiotów realizujących Umowę wspólnie w tym konsorcjum, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności któregokolwiek z tych podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z tych podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia jego likwidacji;

## zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku gdy zmiana terminu będzie niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a wynika to z działania siły wyższej, okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu nastąpi z uwzględnieniem czasu trwania ww. okoliczności i ich następstw;

## zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania, że wobec nowego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia;

## zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego, warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu remontów lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

## jeśli trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpią nieprzewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu Przedmiotu Umowy okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

## zmiany terminu, zasad uruchomienia: Zaliczki lub Waloryzacji indeksowanej;

## zmiany, jeśli po stronie Zamawiającego wystąpią potrzeby modyfikacji założeń projektowych dla układów mających wpływ na Przedmiot Umowy, a nie będących w granicach dostaw określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;

## dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Prac, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie Prac przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

### podwyższą jakość wykonanych robót, lub

### zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, lub

### pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

### pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

## Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia następujących zmian:

## zmiana sposobu lub terminów rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

## W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Wykonawcy.

## Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego.

## Zmiana wysokości/udziału płatności w Wynagrodzeniu Całkowitym.

## Zmiana terminów realizacji Umowy.

## W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w następujących przypadkach:

### zmiany terminu wykonania Umowy.

### wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

## W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) lub Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej, właściwym Biuletynie Informacji Publicznej lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub innych oficjalnych publikatorach, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji/rozliczenia Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa lub interpretacjami. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie informować się o uzyskaniu interpretacji, WIS, WIA, WIT, a także o ich zmianie, uchyleniu, utracie ważności.

## innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy w szczególności:

## zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

## zmiana danych teleadresowych.

## zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

## zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy.

## zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.

## zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> :

### OWZU

### Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:

* + Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
	+ Nr.7 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo
	na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

### Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

* + NR 1) Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out / Tag Out (LOTO) w Elektrowni.
	+ NR 2) Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom.
	+ NR 3) Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac
	przy urządzeniach energetycznych.
	+ NR 4) Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych.
	+ NR 8) Wykazy prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy; 2) Dla Wykonania których wymagane jest zlecenie wykonania pracy; 3) pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 4) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji robót; 5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji
	+ NR 13) Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach
	+ NR 14) Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami.
	+ NR 15) Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury
	+ NR 16) Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru robót. I/NB/B/48/2018 -
	+ NR 17) Wykazy prac dla których powinien być opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

### Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

### Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018

### Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

### Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

###  I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne,

- stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów.

# Rozwiązanie umowy

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach:

## powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika na podstawie innych warunków niż umowa o pracę dla stanowisk określonych w punkcie 1.5. Umowy.

## powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny czas pracy, lub zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, lub odzieży, lub obuwia roboczego, lub właściwych środków ochrony zbiorowej.

## gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykona lub nienależycie wykona (w tym wykona ze zwłoką) Prace będące Przedmiotem Umowy.

## stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła.

## stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac.

## Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem.

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku zaprzestania bądź ograniczenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności w związku z brakiem założonych wyników ekonomicznych lub wystąpienia takich ograniczeń na skutek wprowadzenia dodatkowych obciążeń lub ograniczeń w prowadzeniu działalności.

## W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad rozliczenia w związku z wypowiedzeniem.

## Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

## utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową.

## całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę.

## Wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

## Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

## Kary umowne, które na podstawie postanowień pkt 16, naliczane są w stosunku do wysokości Wynagrodzenia Całkowitego, ustalane są na podstawie jego wartości określonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy, ustalane są na podstawie wysokości Wynagrodzenia Całkowitego wynikającego z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie również do wyliczenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

## Strony nie stosują postanowień rozdziału 11 OWZU.

## Kary umowne z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych są następujące:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis** | **Wartość Gwarantowanych Parametrów dla wyremontowanego TB 9** | **Wysokość kar [w % do wartości Wynagrodzenia]** |
| **W okresie Prób fabrycznych**  | **Przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji** | **Przy odbiorze Prób fabrycznych** |
| 1 | Moc znamieniowa | 270 MVA |  |  |
| 2 | Straty jałowe  | 115 kW |  | 0,5% z tytułu każdego brakującego 1kW.**Maksymalny limit kar wynosi 10%** **Wynagrodzenia Całkowitego** |
| 4 | Poziom wyładowania niezupełnego | <200 pC |  |  |
| 5 | Maksymalne ciśnienie fali akustycznej zgodnie z normą IEC 60076-10 („**Poziom hałasu**”) | 75 dB (A) |  |  |

## Jeśli:

## wystąpi niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów określonych jako Gwarancja Absolutna, lub

## Wykonawca przekroczy maksymalny limit kar z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych, lub

## Wykonawca nie uzyska z wynikiem pozytywnym Pomiarów Gwarancyjnych Drugich;

## - wówczas Zamawiający będzie miał prawo:

## do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy, lub

## do zlecenia wykonania Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

## do zażądania od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

## Kary umowne z tytułu zwłoki realizacji poszczególnych Kamieni Milowych są następujące:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kamień Milowy | Wysokość kar za zwłokę: |
| 1. | Demontaż transformatora - rewizja wewnętrzna | 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki**Maksymalny limit kar wynosi 10%** **Wynagrodzenia Całkowitego** |
| 2. | Próby fabryczne po remoncie u Wykonawcy | 1% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki**Maksymalny limit kar wynosi 10%** **Wynagrodzenia Całkowitego** |
| 3. | Dostawa transformatora na stanowisko Zamawiającego | 1% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki**Maksymalny limit kar wynosi 10%** **Wynagrodzenia Całkowitego** |
| 4. | Ukończenie montażu i próby pomontażowe transformatora na stanowisku Zamawiającego  | 1% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki**Maksymalny limit kar wynosi 10%** **Wynagrodzenia Całkowitego** |

## Kary umowne z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji, rękojmi są następujące:

## za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki w pierwszym tygodniu zwłoki, a następnie 0,4% Wynagrodzenia Całkowitego z tytułu każdego dnia zwłoki w drugim i kolejnych tygodniach zwłoki. Termin liczony jest od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia Całkowitego;

## Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z podwykonawstwem są następujące:

## za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty;

## za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego każdemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w pkt 7.15 Umowy – Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Całkowitego należnego Wykonawcy. Kara będzie naliczana za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty w terminie powyżej 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT od każdego podwykonawcy.

## Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie:

## 1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 5% Wynagrodzenia Całkowitego;

## Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP i ochrony środowiska:

## w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej umowie;

## w wysokości 3.000 zł w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

## w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy lub innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą karą umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób o których mowa w zdaniu pierwszym osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie służby ochrony Zamawiającego.

## w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia;

## w wysokości 5.000 zł– z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę jego podwykonawców lub inne osoby którymi się posługuje przy wykonywaniu robót przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

## w wysokości 1.000 zł– z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, osoby zatrudnione przez niego , lub jego podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego;

## w wysokości 1.000 zł - z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w pkt 13.1.12. Umowy,

## w wysokości 5.000 zł - z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej.

## Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.8. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia, za każdy taki udokumentowany przypadek.

## Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Usługi.

## Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji chronionych:

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

## Kary umowne z tytułu rozwiązania Umowy:

## Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.

## Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego.

## W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

## W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zasady potrąceń kar umownych należy interpretować zgodnie z postanowieniami art. 15r1 Ustawy antykryzysowej.

## W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w punkcie poprzednim, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

## Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 16.18. Umowy.

## Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za straty rzeczywiste, do wartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego brutto. Wykonawca nie odpowiada w szczególności za utracone zyski, szkody następcze i pośrednie.

## Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 10% Wynagrodzenia Całkowitego ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową.

## Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy maksymalny limit kar określony dla któregokolwiek z tytułów wymienionych w pkt 10.3 lub 16 Umowy, Zamawiający może, według swego wyboru, skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

## zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

## zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

## odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

## zwrócenia Zamawiającemu kwot już zapłaconych Wykonawcy przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy; oraz

## usunięcia dostarczonych materiałów, narzędzi, maszyn, zaplecza logistycznego z EEP na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność; oraz

## przywrócenia modernizowanego/remontowanego instalacji/układu/urządzenia do stanu lub funkcjonalności sprzed rozpoczęcia realizacji Umowy w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesięcy od dnia przesłania odstąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

## W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie dostarczonych materiałów, narzędzi, maszyn, zaplecza logistycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A. w ciągu 6 miesięcy od dnia odstąpienia przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do usunięcia dostarczonych materiałów, narzędzi, maszyn, zaplecza logistycznego z Enea Elektrownia Połaniec S.A. na koszt Wykonawcy.

## Należne kary zapłacone Zamawiającemu przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych kar wynikających z Umowy, również w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

# INFORMACJE CHRONIONE

## Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

## wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem.

## Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

## Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/ Kontrahenta/ Zleceniobiorcę/ Dostawcę zewnętrznego.

## Strony zobowiązują się:

## zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości.

## zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych.

## wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.

## ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w pkt. 17.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu.

## zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy.

##  nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

## odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony.

## zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.

## Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

## Postanowienia pkt 18.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

## są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu.

## są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

## Jednocześnie Wykonawcawyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

## Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

# Ochrona danych osobowych

## Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:

## Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

## Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej załącznikiem nr 10 do niniejszej Umowy.

## Strony zgodnie postanawiają rozszerzać zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami o zakres niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian).

## Rozszerzenie zapisów, o których mowa w pkt. 18.3 może nastąpić poprzez zawarcie aneksu do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## Wykonawca jest zobowiązany poinformować:

## swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane w Umowie jako dane Reprezentantów, Pełnomocników, osób kontaktowych dla Zamawiającego,

## osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją dostaw, usług, o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 11. Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i współpracownikom powinno zostać udokumentowane przez Wykonawcę i na każde żądanie Zamawiającego przedstawione Zamawiającemu do wglądu.

# PRAWA AUTORSKIE

## Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z koncepcji modernizacji, projektu budowlanego, rysunków technicznych oraz pozostałej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy sporządzonej przez Wykonawcę (dalej jako **„Dokumentacja Wykonawcy”**) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na następujących polach eksploatacji:

## użytkowania i korzystania z Dokumentacji Wykonawcy lub jej części, w tym w  przekazywanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej części:

## innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, oraz

## innym podmiotom jako podstawę do wykonania niezbędnych prac budowlanych lub technicznych, oraz

## innym podmiotom jako podstawę do wykonania podzespołów do Układów Podawania Paliwa;

## utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Wykonawcy - wytwarzanie i zwielokrotnianie egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy dowolną techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy oraz utrwalanie Dokumentacji Wykonawcy na dowolnych nośnikach i w dowolnych formatach lub systemach zapisu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

## w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Wykonawcy - udostępniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej formie w całości lub części w zależności od potrzeb Zamawiającego, w szczególności w celu wdrożenia rozwiązań przedstawionych w dokumentacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego lub na potrzeby prowadzenia prac eksploatacyjnych, lub prowadzenia gospodarki remontowej, zapewniającej utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie oraz przywrócenie parametrów nominalnych;

## wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu budowy, wykończenia lub przeprowadzenia prac remontowych lub naprawczych w obiekcie budowlanym, utrzymania go w należytym stanie technicznym, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji, połączenia z innym obiektem, dokonywania innych zmian w obiekcie, rozbiórki w szczególności celem rozwoju, powiększenia obiektu, wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym;

## wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w celu uzyskiwania decyzji administracyjnych lub innych aktów administracyjnych oraz w postępowaniach sądowych;

## wykorzystywanie poszczególnych rozwiązań architektonicznych lub branżowych, zastosowanych w Dokumentacji Wykonawcy do tworzenia dokumentacji i opracowań technicznych lub budowlanych, projektów, schematów, rysunków warsztatowych, modeli i wizualizacji;

## wykorzystywanie Dokumentacji Wykonawcy w całości lub we fragmentach do celów marketingowych lub promocji;

## wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy oraz jego opracowań w toku wszelkich postępowań administracyjnych, w szczególności w celu przedkładania właściwym organom administracji publicznej;

##  wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy w celu wykonania instrukcji wewnętrznych udostępnianych wykonawcom prowadzącym prace eksploatacyjne;

## tworzenie i rozpowszechnianie na potrzeby modernizacji Przedmiotu Umowy dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Dokumentacji Wykonawcy, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie utworem zależnym, zgodnie z przeznaczeniem inwestycji;

## dokonywanie wszelkich opracowań, w tym zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i modyfikacji Dokumentacji Wykonawcy oraz stworzenia opracowania Dokumentacji Wykonawcy (utworu zależnego), a także dalsze rozporządzanie nimi zgodnie z przeznaczeniem inwestycji.

## Wykonawca oświadcza, że:

## przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Dokumentacji Wykonawcy (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Dokumentacji Wykonawcy,

## może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy,

## korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,

## Dokumentacja Wykonawcy została przez niego wykonana osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu,

## nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z utworu.

## W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji Wykonawcy w zakresie określonym przez niniejszą Umową – Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu (w szczególności jako interwenient uboczny), a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami.

## Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy we wszelkich znanych w momencie podpisywania Umowy polach eksploatacji, w szczególności opisanych w ust. 1. W przypadku niewymienionych w ust. 1 pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy, to Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie udzieli Zamawiającemu takiej licencji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.

## Okres obowiązywania licencji:

## Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres 20 lat, licząc od daty przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy lub jej poszczególnych części (w tym uzupełnień).

## Po upływie 5 lat licencja może zostać wypowiedzenia z zachowaniem 6 - letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

## Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń Stron, złożonych przed wygaśnięciem Umowy. Każda ze stron może uzależnić przedłużenie licencji od modyfikacji jej warunków.

## Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu przez twórców dokumentacji stanowiących przedmiot prawa autorskiego upoważnienia do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian w dokumentacji zgodnych z potrzebami Zamawiającemu bez wymogu uzyskiwania dalszych zgód tychże autorów.

## Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych w niniejszej Umowie, zostało uwzględnione w Wynagrodzeniu Całkowitym. Wynagrodzenie to obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji.

# POZOSTAŁE UREGULOWANIA

## Zamawiający może odstąpić od Umowy:

## w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

##  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

## a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – odstąpienie od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy;

## b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy;

## c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

## W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

## W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy (potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru).

## Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 i art. 458 Ustawy.

## Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

## pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;

## pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

## wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 16.

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

## **Zamawiający**: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z zastrzeżeniem pkt 5.11 Umowy.

## **Wykonawca**: …………………...

## Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej **„Dokumenty Składowe Umowy”**). Dokumenty Składowe Umowy są źródłem prawnie wiążącego zobowiązania dla Stron Umowy:

* + 1. Załącznik nr 1 – Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		2. Załącznik nr 2– Modyfikacje SWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między modyfikacjami SWZ, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (modyfikacja z najwyższym numerem jest najważniejsza, najniższa w hierarchii ważności jest modyfikacja SWZ nr 1). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych .
		3. Załącznik nr 3- Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między odpowiedziami na pytania, hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (odpowiedzi z najwyższym numerem są najważniejsze, najniższe w hierarchii ważności są odpowiedzi najwcześniej udzielone przez Zamawiającego). Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		4. Załącznik nr 4 - OWZU
		5. Załącznik nr 5 – pozostaje pusty
		6. Załącznik nr 6 – Pozostaje pusty
		7. Załącznik nr 7 – Pozostaje pusty
		8. Załącznik nr 8 - Warunki ubezpieczeniowe oraz Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.
		9. Załącznik nr 9 – Wykaz pracowników Wykonawcy (Z-1/Dokument związany nr 2 do I/NB/B/20/2013)
		10. Załącznik nr 10 - Wykaz podwykonawców
		11. Załącznik nr 11- Klauzula informacyjna. Informacja o Administratorze danych osobowych dla Pełnomocników, Reprezentantów i osób kontaktowych ze strony Wykonawcy
		12. Załącznik nr 12 – Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.
		13. Załącznik nr 13 - Zgoda na przelew wierzytelności

## W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

## W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w porządku malejącym (najwyższa „a”, najniższa „m”).

## W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się **odpowiednio** postanowienia OWZU.

## Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

## Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w dobrej wierze wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.

## Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**………………………………………….. …………………………………………**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy ……...................................................………**

**Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy ……...................................................………**

**Modyfikacje SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy ……...................................................………**

**Pytania i odpowiedzi. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy ……...................................................………**

**OWZU. Załącznik dołączony do Umowy na elektronicznym nośniku danych.**

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy ……...................................................………**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy ……...................................................………**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy ……...................................................………**

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy ……...................................................………**

**Warunki ubezpieczeniowe oraz Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy**

**Warunki ubezpieczeniowe**

1. Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego załącznika.

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

1) Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał:

a) szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy.

c) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego;

d) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

e) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;

f) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy lub Podwykonawcy – o ile wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące przedmiotem wykonywanych prac;

g) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

h) nagłe szkody polegające na zanieczyszczeniu środowiska. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.

3) Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia powinny dotyczyć:

- szkód rzeczowych i wynosić 5% min. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

- czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Dopuszczalne jest wprowadzenie franszyzy, udziału własnego dla nagłych szkód polegających na zanieczyszczeniu środowiska i wynosić nie więcej jak 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

5) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

6) Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzględniać specyfikę prac/zapisy kontraktowe. Nie dopuszcza się zastosowania wyłączenia dotyczącego szkód wyrządzonych przez energię i inne media w tym parę ciepłą wodę itp produkowane/dostarczane przez Zamawiającego

3. Postanowienia wspólne

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.

Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Połaniec S.A., Jarosław Szczepaniak, Zawada 26-28-230 Połaniec.

2) Wraz z kopią polisy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przesłać Zamawiającemu emailem szczepaniak.jaroslaw@enea.pl

3) Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wskazanej w ust. 2, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie najpóźniej 7 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).

4) Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową. Decyzja dotycząca zatwierdzenia zmiany musi być przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania propozycji zmian umów ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy. Niewniesienie w powyższym 14 (czternasto) - dniowym terminie zastrzeżeń oznacza zatwierdzenie zmiany warunków.

6) Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadającego jednostki organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego zdolnym do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Polski.

**ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy ……...................................................………**

**Wykaz pracowników Wykonawcy**

**ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy ……...................................................………**

**Wykaz podwykonawców**

**WZÓR WYKAZU PODWYKONAWCÓW**

| **Lp.** | **Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy** | **Zakres Usług** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy ……...................................................………**

**Klauzula informacyjna. Informacja o Administratorze danych osobowych dla Pełnomocników, Reprezentantów i osób kontaktowych ze strony Wykonawcy**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)*

*Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:* ***RODO****), informujemy:*

1. *Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej:* ***Administrator****).*

*Dane kontaktowe:*

1. ***Inspektor Ochrony Danych -*** *e-mail:* *eep.iod@enea.pl**, telefon: 15/865 6383*
2. *Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji, rozliczenia i wykonania niniejszej Umowy bądź usługi, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.*
3. *Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej:* ***RODO -*** *przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.*
4. *Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i późniejszej realizacji umowy bądź usługi.*
5. *Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji dostawy lub usługi.*
6. *Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych danych osobowych ze strony Wykonawcy mogą być:*
	1. *podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,*
	2. *podmioty Grupy Kapitałowej ENEA,*
	3. *banki w zakresie realizacji płatności,*
	4. *dostawcy usług lub produktów działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, finansowo-księgowe, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia/zakładu.*

*Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.*

*W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie odrębnych przepisów/uregulowań prawnych.*

1. *Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.*
2. *W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.*
3. *Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.*
4. *Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:*
	1. *dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),*
	2. *ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,*
	3. *ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,*
	4. *ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania),*
	5. *przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,*
	6. *prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,*
5. *Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:* *eep.iod@enea.pl**.*
6. *Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.”*

**ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy ……...................................................………**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku.**

**Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku**

1. Strony zobowiązują się regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy wyłącznie przelewem bankowym, przy uwzględnieniu zapisów o rozliczeniach za pośrednictwem banków, wynikających z przepisów art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późniejszymi zmianami).

2. Aktualne numery kont bankowych:

a) Wykonawca: ………………..

b) Zamawiający: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr

**51 1020 1026 0000 1002 0294 2993**

3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomią się w formie pisemnej na 7 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku nie jest wymagane sporządzenie aneksu do Umowy.

4. Zmieniony Rachunek musi być rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Zamawiającego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajdować się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

**ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy ……...................................................………**

**Zgoda na przelew wierzytelności**

…………………………..

*(nazwa i adres Cesjonariusza)*

L. dz. nr …………………….

**ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI**

         Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem** **pisemnego przyjęcia przez ………………… z siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w …………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej** – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („**Dłużnik wierzytelności**”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

*Umowy nr (…)
z dnia* **………………...**

*na dostawę / wykonanie usług (…)* („**Umowa**”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

1. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
2. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

……………………………………….                                ……………………………………….

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

………………………………………..

*w imieniu Cesjonariusza*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-2)