Połaniec dn. 14.04.2022

Zakres rzeczowy do wyceny

Wymiana ślimaka w Zbiorniku Dziennym nr 2 Blok 9 w ENEA Elektrownia Połaniec

Zakres prac obejmuje:

- demontaż elementów wieżyczki, odkręcenie obudów i demontaż łożysk, elementów układu centralnego smarowania, rozpięcie łańcucha i przygotowanie do demontażu ślimaka.

- transport zużytego ślimaka na poziom zero oraz nowego ślimaka do Zbiornika Dziennego nr 2,

- przełożenie kół zębatych napędu na nowy ślimak,

- montaż nowego ślimaka z łożyskowaniem i spięcie łańcucha,

- montaż elementów wieżyczki wraz z wymianą śrub na nowe oraz sprawdzeniem skuteczności działania układu automatycznego smarowania,

- usunięcie drobnych usterek konstrukcyjnych w uzgodnieniu z Zamawiającym: nieszczelności, przetarcia, wstawianie implantów, naprawa elementów rozprowadzenia smaru itp. (należy przyjąć 16 rbg),

- uruchomienie ślimaka w obecności służb Zamawiającego.

Zamawiający zapewnia:

- ślimak z łożyskami na magazynie,

Wykonawca zapewnia:

- śruby, podkładki wieżyczki i mocowania płyty przekładni, zgodnie z tabelą rysunku,

- dźwig i osprzęt potrzebny do realizacji zakresu prac.

Przewidywany czas trwania prac na obiekcie nie powinien przekraczać 2 tygodni.

Prace powinny być prowadzone podczas postoju Bloku 9, który przewidziany jest w dniach 1 VIII-30 IX 2022 r.

Szczegółowy harmonogram wykonania prac musi zawierać się w tym terminie, nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych i musi być zaakceptowany przez obydwie strony.

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 015-865-60-19,    kom. 882-090-271   radoslaw.matusiewicz@enea.pl