## K2 Remont pyłoprzewodów
Przedmiot zlecenia: |  | K4 Remont pyłoprzewodów (Przykładowy zakres )
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM |  | Data: |  |  | Ilość rbg
|  | Ilość RBG zakres prac | 11635.7933
Zakres prac :
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
|  | Zadanie 1 : Remont pyłoprzewodów poziom 16-23mm Str. L i P kotła |  |  |  |  | suma | 3140.88
1 | ZNPRR XVI | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów | 1a | kpl | 8 | 6 | 1 | 48
2 | ZNPRR XVI | Wymiana odcinka rurociągu Dz. 457 do 2 m. | 41 | szt | 24 | 24 | 1 | 568 | wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3 | ZNPRR XVI | demontaż zbednych kołnierzy | 57 | szt | 0.3 | 24 | 1 | 7.2
4 | ZNPRR IV/15 | spawanie kołnierzy IV/15 | IV/15 | szt | 40 | 24 | 1.5 | 1440
5 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt | 20 | 24 | 1 | 480
6 | ZNPRR 7 | Przygotowanie do badań | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 919.2 | 1 | 367.68
7 | ZNPRR 7 | Badanie spoin VT, MT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.5 | 460 | 1 | 230
|  | Zadanie 2 : Remont pyłoprzewodów poziom 9m Str. L i P kotła |  |  |  |  | suma | 4563.9133
1 | ZNPRR XVI | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów | 1a | kpl | 8 | 6 | 1 | 48
2 | ZNPRR XVI | Wymiana odcinka rurociągu Dz. 610 do 1.5 m. | 43 | szt | 28 | 34 | 1 | 942 | wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3 | ZNPRR XVI | demontaż zbednych kołnierzy | 57 | szt | 0.3 | 24 | 1 | 7.2
4 | ZNPRR IV/15 | spawanie kołnierzy IV/15 | IV/15 | szt. | 40 | 34 | 1.5 | 2040
5 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt. | 20 | 34 | 1 | 680
6 | ZNPRR 7 | Przygotowanie do badań | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 1302.2 | 1 | 520.88
7 | ZNPRR 7 | Badanie spoin VT, MT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.5 | 651.6667 | 1 | 325.8333
1 | ZNPRRW | Zadanie 3. Wykonanie wymiany elmentów pyłoprzewodów z wykladziną ceramiczną : kolana , wstawki , | [5 empty] | 780
2 | ZNPRR XVI | wymiana elementu z wykladziną ceramiczną |  | szt | 58 | 10 | 1 | 580
3 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt. | 20 | 10 | 1 | 200
|  | Zadanie 4 Usuwanie ustrek | [5 empty] | 3151
ZNPRR IV/4
|  | Zadanie 5 : Dostawa uszczelek Dz 457, Dz 610 , elementów połączeń gwintowanych (śruby M20 , M24 x długość : 90-140 , nakrętki , ) |  | m | 1 | 50000 | 1 | 50000
Uwaga : szczegółowy zakres (schemat ) remontu pyłoprzewodów zostanie określony po odstawieniu kotła nr 4 do remontu