## K3 Remont pyłoprzewodów
Przedmiot zlecenia: |  | K3 Remont pyłoprzewodów (Przykładowy zakres )
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM |  | Data: |  |  | Ilość rbg
|  | Ilość RBG zakres prac | 12000.2
Zakres prac :
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
|  | Zadanie 1 : Remont pyłoprzewodów poziom 16-23mm Str. L i P kotła |  |  |  |  | suma | 5046.4
1 | ZNPRR XVI | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów | 1a | kpl | 8 | 6 | 1 | 48
2 | ZNPRR XVI | Wymiana odcinka rurociągu Dz. 457 do 2 m. | 41 | szt | 24 | 48 | 1 | 1144 | wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3 | ZNPRR XVI | demontaż zbednych kołnierzy | 57 | szt | 0.3 | 48 | 1 | 14.4
4 | ZNPRR IV/15 | spawanie kołnierzy IV/15 | IV/15 | szt | 40 | 48 | 1.5 | 2880
5 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt | 20 | 48 | 1 | 960
|  | Zadanie 2 : Remont pyłoprzewodów poziom 9m Str. L i P kotła |  |  |  |  | suma | 5019.8
1 | ZNPRR XVI | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów | 1a | kpl | 8 | 6 | 1 | 48
2 | ZNPRR XVI | Wymiana odcinka rurociągu Dz. 610 do 1.5 m. | 43 | szt | 28 | 46 | 1 | 1278 | wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3 | ZNPRR XVI | demontaż zbednych kołnierzy | 57 | szt | 0.3 | 46 | 1 | 13.8
4 | ZNPRR IV/15 | spawanie kołnierzy IV/15 | IV/15 | szt. | 40 | 46 | 1.5 | 2760
5 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt. | 20 | 46 | 1 | 920
1 | ZNPRRW | Zadanie 3. Wykonanie wymiany elmentów pyłoprzewodów z wykladziną ceramiczną : kolana , wstawki , | [5 empty] | 780
2 | ZNPRR XVI | wymiana elementu z wykladziną ceramiczną |  | szt | 58 | 10 | 1 | 580
3 | ZNPRR IV/4 | skręcanie kołnierzy IV/4 | IV/4 | szt. | 20 | 10 | 1 | 200
|  | Zadanie 4 Przegląd rozdzielaczy ,klap odcinajacych lub usuwanie usterek | [5 empty] | 1154
ZNPRR IV/4
|  | Zadanie 5 : Dostawa uszczelek Dz 457, Dz 610 , elementów połączeń gwintowanych (śruby M20 , M24 x długość : 90-140 , nakrętki , ) |  | m | 1 | 50000 | 1 | 50000
|  | Uwaga : szczegółowy zakres (schemat ) remontu pyłoprzewodów zostanie określony po odstawieniu kotła nr 3 do remontu | [6 empty] | 0.2

## Materiały
LP. | NAZWA CZĘŚCI | jednostka miary | cena jednostkowa za szt/kg | wartość
1. | Uszczelka fi 772x616x5mm | szt.
2. | Uszczelka fi 568x468x5mm | szt.
3. | Nakrętka zabezpieczająca klatkowa M20 | kg
4. | Nakrętka M20-B | kg
5. | Śruba M20x90-B | kg
6. | Śruba M20x100-B | kg
7. | Nakrętka zabezpieczająca klatkowa M24 | kg
8. | Nakrętka M24-B | kg
9. | Śruba M24x120-B | kg
10. | Śruba M24x140 -B | kg