Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rusztowań oraz remoncie izolacji cieplnych w ramach remontu bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zakres obejmuje wykonanie prac podczas planowanego postoju technologicznego bloku nr 9 w 2026 roku.

2. Zakres robót

2.1 Budowa rusztowań:

- Wykonanie rusztowań roboczych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i remontów urządzeń cieplno-mechanicznych kotła nr 9 – zgodnie z zakresem określonym w Tabeli 1.

2.2 Remont izolacji termicznej:

- Demontaż zużytej izolacji cieplnej oraz wykonanie nowej izolacji na urządzeniach cieplno-mechanicznych kotła nr 9 – zgodnie z zakresem określonym w Tabeli 1.

2.3 Gospodarka odpadami:

- Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas remontu, w szczególności odpadów z wełny mineralnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac:

Tabela 1.

| Lp. | Zakres prac obiektowych | Zakres prac rusztowaniowych | Zakres prac izolacyjnych | Czas postoju rusztowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora paleniskowa (wewnątrz) naprawy wymurówki i naprawy rur parownika | Poziom +5m do +12m rusztowanie wokół ścian komory paleniskowej montaż/demontaż rusztowań ok. - 2400 m2 |  | cały postój |
| 2. | Intrex RHIIa, RHIIB, SHIII 3szt. | Poziom +5m – rusztowanie wokół ścian INTREX 3 szt. montaż/demontaż rusztowań ok. - 500 m2 | Poziom +5m Demontaż/montaż izolacji i konstrukcji ok.- 500 m2 gr300 | cały postój |
| 3. | Wewnątrz Separator separatorów kotła 3szt. str. Prawa, lewa, środek do naprawy wymurówki i dysz Vortex | Poziom +23m do 47m montaż/demontaż rusztowań ok. 4200 m2 | Poziom +23m demontaż/montaż izolacji kompensator separatora (3szt.) ok. 62 m2 | cały postój |
| 4. | Obarierowanie wewnątrz przewału do naprawy kompensatora str. prawa, lewa, środek (okno spalin) | Poziom +34m montaż/demontaż rusztowań ok. 262 - m2 montaż/demontaż podestów 1480 m2 | Poziom +34m - demontaż/montaż izolacji płaszcza w rejonie palników (uzupełnienie izolacji w kompensatorze okien spalin)ok. 75 m2 | cały postój |
| 5. | Do włazów II ciągu kotła | Poziom +27m do 39m - montaż/demontaż rusztowań do badań diagnostycznych ok. - 42 m2 |  | cały postój |
| 6. | Rury zsypowe paliwa przód 4szt, tył kotła 4szt . | Poziom +5m do 16m - montaż/demontaż rusztowań do badań diagnostycznych ok. - 340 m2 | Poziom +8m(+5) do 16m demontaż/montaż z 8 szt. rur zsypowych paliwa Ø 580mm ok. – 192 m2 gr.200 | cały postój |
| 7. | Celki paliwa | Poziom +16m montaż/demontaż rusztowań ok. - 70 m2 | Poziom +16m demontaż/montaż płaszcza, izolacji i konstrukcji ok. - 20 m2 | cały postój |
| 8. | Rury wieszakowe wewnątrz II ciągu kotła, montaż podestów SH-II i RH-I | Poziom +20m do 47 - montaż/demontaż rusztowań ok. - 550 m2 | Poziom +20m - demontaż/montaż płaszcza, izolacji i konstrukcji ok. –35m2 gr.300 | cały postój |
| 9. | Palniki tył i przód kotła | Poziom +5m do +16m montaż/demontaż rusztowań ok. 192 - m2 montaż/demontaż podestów 384 m2 | Poziom +5m - demontaż/montaż izolacji płaszcza w rejonie palników +klapy pow. wtórnego ok. - 260 m2 | cały postój |
| 10. | Budowa rusztowania do Windbox (prawy, lewy) miniwinbox | Poziom +0m do +5montaż/demontaż rusztowań ok. 200 m2 | Poziom +…m - demontaż/montaż izolacji ok. 100 m2 gr.200 | cały postój |
| 11. | Wentylatory WPP1,2, WPW1,2, WRS1,2, WS1,2 (przegląd klap na ssaniu, tłoczeniu, przegląd kompensatorów, 6 szt. klap na instalacji recyrkulacji spalin) | Poziom +0m do +6m montaż/demontaż rusztowań ok. 300 m2 Poziom. +19m Poziom +34m | Poziom +0m - demontaż/montaż izolacji ok 80 m2 gr.150-200 | cały postój |
| 12. | Kanał recyrkulacji spalin | Poziom +34m montaż/demontaż rusztowań ok. 5 m2 | Poziom +34m - demontaż/montaż izolacji ok. 5 m2 | cały postój |
| 13. | Do inspekcji kanałów spalin ( tył kotła od wylotu z II ciągu do elektro filtra str. lewa i prawa) | Poziom+5m do 22m (kanał prawy i lewy) | Poziom +…m - demontaż/montaż izolacji ok. 10 m2 | cały postój |
| 14. | Stacja redukcyjnej WP | Poziom +16m montaż/demontaż rusztowań ok. 20 m2 | Poziom +16m - demontaż/montaż izolacji ok. 50 m2 gr.300 | cały postój |
| 15. | II ciąg kotła | Poziom +22m do +40m montaż/demontaż rusztowań do badań diagnostycznych ok. 250 m2 wew. |  | cały postój |
| 16. | Kocioł ciąg I,II,II (rusztowania nie przewidziane w zakresie) | montaż/demontaż rusztowań ok. 300 m2 | demontaż/montaż izolacji ok 100 m2 gr.150-200 |  |

- 4. Parametry  i wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych:

- Grubość nowo wykonanej izolacji nie powinna odbiegać od grubości izolacji istniejącej przed demontażem.

- Gęstość zastosowanej izolacji może różnić się od wymaganej maksymalnie o ±10%.

- Temperatura zewnętrznej powierzchni izolacji nie powinna przekraczać 60°C przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 30°C.

- Okres gwarancji na zamontowaną izolację wynosi 12 miesięcy od daty ponownego uruchomienia bloku. W okresie gwarancyjnym izolacja nie może wykazywać obniżenia właściwości cieplnych, deformacji materiału (zwisów) ani uszkodzeń mechanicznych.

- Zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać certyfikat jakości 3.1 lub atest 2.2.

- Wykonanie izolacji powinno być zgodne z wymaganiami norm:

- PN-EN ISO 12241 – Izolacja cieplna urządzeń energetycznych

- PN-B-23116:1997 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- W przypadku konieczności demontażu konstrukcji wsporczych pod izolację, należy je odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym. W przypadku uszkodzenia powłoki antykorozyjnej, należy przeprowadzić naprawę poprzez oczyszczenie spoin i nałożenie warstwy farby miniowej (np. Unicor lub równoważnej).

5. Parametry płaszczy ochronnych izolacji:

- Rurociągi wewnętrza o średnicy po izolacji do <fi 200mm: blacha aluminiowa o profilu „ skórka pomarańczy” stop 1050A wg PN-EN-573-3 o grubości 07-08mm

- Rurociągi wewnętrzne o średnicy po  izolacji powyżej >fi 200mm: blacha aluminiowa o profilu „skurka pomarańczy” stop 1050A wg PN-EN-573-3 o grubości 1,0mm

- Kanały wewnętrzne prostokątne : blacha trapezowa T20 aluminiowa o profilu „ skórka pomarańczy” stop 1050A wg PN-EN-573-3 o grubości 0,8mm

- Kanały zewnętrzne prostokątne : blacha trapezowa T35 o grubości 0,7 stalowa ocynkowa, powlekana PVD ( strona zewnętrzna ), poliestrem ( strona wewnętrzna ) kolor RAL 6034

- Kanały wewnętrzne okrągłe : blacha aluminiowa o profilu „ skórka pomarańczy” stop 1050A wg PN-EN-573-3 o grubości 1,0mm

- Kanały zewnętrzne okrągłe: blacha płaska o grubości 0,7 mm, stalowa ocynkowana, powlekana PVDF ( strona zewnętrzna), poliestrem ( strona wewnętrzna), kolor RAL 6034

- Wentylatory: blacha aluminiowa o profilu „skórka pomarańczy” płaska stop 1050A wg PN-EN-573-3 o grubości 1,0mm

6. Parametry cieplne izolacji:

- Rurociągi do temperatury<300°C: otulina z wełny mineralnej na siatce o gęstości 80-160kg/m3

- Rurociągi o temperaturze >300°C i średnicy <DN100: wełna mineralna na siatce o gęstości 80kg/m3. W przypadku gdy temperatura medium przekracza 350°C siatka powinna być wykonana ze stali nierdzewnej. Grubość zależna od temperatury medium.

- Rurociągi o temperaturze medium powyżej 300°C i średnicy powyżej DN100: izolacja z wełny mineralnej na siatce o gęstości 100kg/m3.

- Kanały o temperaturze medium do 300°C: izolacja z wełny mineralnej na siatce o gęstości 80kg/m3

- Kanały o temperaturze powyżej >300°C: izolacja z wełny mineralnej na siatce na siatce o gęstości 100kg/m3.

- Wentylatory wełna mineralna na siatce dwuwarstwowej 100 oraz 50mm (łącznie 150) o gęstości 100kg/m3, położona blacha stalową ocynkowaną 1,0mm

- Wszystkie materiały powinny być niepalne w klasie A1 zgodnie z DIN4102, a także wolne od azbestu. Maty izolacyjne powinny być pokryte siatką o średnicy oczka 19mm i zszyte drutem o średnicy 0,2mm.

- Wszystkie materiały złączne i pomocnice do montażu w wykonanie odpornym na korozję. Blachy powlekane łączyć wkrętami ocynkowanymi –odpowiednio Ø4,2x19mm dla blach stalowych oraz Ø3,8x19 nierdzewnych (SS304 wg AISI) dla blach aluminiowych.

7. Parametry rusztowań:

- Rusztowania wykonane wg projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, uziemione.

I. Przy montażu rusztowań należy uwzględnić następujące akty prawne obowiązujące w Polsce:

- Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263).

II. Parametry rusztowań:

  - Wykonane rusztowania powinny posiadać właściwą dokumentację przed wykonawczą (projektową), określoną właściwymi szczegółowymi przepisami.

  - Prawidłowy montaż rusztowań musi zapewnić konstrukcji stateczność ogólną, popartą spełnieniem wszystkich wymaganych zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.

  - Rusztowania powinny zapewniać prawidłowy rodzaj obciążeń użytkowych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zapewnienie wystarczającej ilości rusztowań do prac prowadzonych przez Zamawiającego,  
w okresie realizacji umowy.

- Zapewnienie prawidłowego podłoża i posadowienia konstrukcji rusztowania.

- Zapewnienie prawidłowego stężenia pionowego i poziomego konstrukcji.

- Zapewnienie prawidłowego zakotwienia rusztowania.

Zakres remontu izolacji obejmuje:

- Remont izolacji termicznej i wygłuszających do celów przeglądu i remontu urządzeń cieplno-mechanicznych kotła nr 9.

- Demontaż i montaż izolacji termicznych podczas wykonywania remontów n kotle nr 9.

- Zagospodarowanie odpadów z wełny mineralnej.

8. Wymagania techniczne

- Wykaz najważniejszych norm technicznych, które należy uwzględniać przy projektowaniu, montażu i demontażu oraz użytkowaniu rusztowań roboczych przedstawiono poniżej.

- PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania,

- PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 2: Informacje o materiałach,

- PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów,

- PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji,

- PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy,

- PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań,

- PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 2: Złącza specjalne - Wymagania i metody badań,

- PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące - Wymagania i metody badań,

- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry,

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur,

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych punktów wg załącznika 1 ( zakres prac) w zależności od sytuacji ruchowej na poszczególnych blokach energetycznych.

Planowane terminy postoju bloku nr. 9 w dniach 28.02.2026 r. do dnia 07.04.2026 r.

9. Termin realizacji

- Wykonanie robót budowlanych związanych z budową rusztowań i remontem izolacji cieplnych  w   postoju  bloku  nr  9 na rok 2026.

- Wykonawca będzie realizował pracę w sposób ciągły na I, II i III zmianie

- Wykonanie robót budowlanych związanych z budową rusztowań i remontem izolacji cieplnych w postojach awaryjnych lub nieplanowanych. W przypadku wystąpienia awarii na układzie ciśnieniowym Wykonawca będzie miał 48 godz. od momentu zgłoszenia przez upoważnione osoby na mobilizację i   rozpoczęcie  prac.

- Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu rozpoczęcia prac po wcześniejszym   powiadomieniu wykonawcy.

10. Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Okres gwarancji na zamontowaną izolację 12 miesięcy od daty uruchomienia bloku do eksploatacji. Podczas 12 miesięcznej eksploatacji nie może wystąpić spadek jakości izolacji cieplnej, izolacja nie może wykazywać zwisu materiału izolacyjnego, ani widocznych uszkodzeń mechanicznych.